## WBS_Budget_Report63848012516759
WBS Budget Report
Project Name : GREENWOODS AARANYA
Page 1 of 1
Task_Name | Approved_Budget | Release_Budget | Consumed_Budget | Release_Balance_Budget | Balance_Budget
TOWER A | 470961722 | 470961722 | 0 | 470961722 | 470961722
TOWER A BASEMENT | 43690371 | 43690371 | 119978.01 | 43570392.99 | 43570392.99
TOWER A BASEMENT CIVIL WORK | 34395288 | 34395288 | 34121582.72 | 273705.28 | 273705.28
TOWER A BASEMENT FINISHING WORK | 7287013 | 7287013 | 963870.79 | 6323142.21 | 6323142.21
TOWER A BASEMENT COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 4000 | 2004070 | 2004070
TOWER A GROUND FLOOR | 18990371 | 18990371 | 0 | 18990371 | 18990371
TOWER A GROUND FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 7725541.89 | 7686209.28 | 39332.61 | 2009078.72
TOWER A GROUND FLOOR FINISHING WORK | 7287013 | 7287013 | 143698.52 | 7143314.48 | 7143314.48
TOWER A GROUND FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 27429.74 | 1980640.26 | 1980640.26
TOWER A 1ST FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 1ST FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6075190.56 | 3620097.44 | 3620097.44
TOWER A 101 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 101 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 101 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 101 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 101 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 101 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 101 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 49640 | 37305 | 37305
TOWER A 101 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 102 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 102 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 102 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 102 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 102 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 102 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 102 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 102 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 103 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 103 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 103 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 103 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 103 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 103 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 103 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 103 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 103 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 103 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 104 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 104 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 104 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 104 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 104 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 104 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 104 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 104 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 104 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 104 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1ST FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 1ST FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 1ST FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 1ST FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 1ST FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 1ST FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 2ND FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 2ND FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 5825231.05 | 3870056.95 | 3870056.95
TOWER A 201 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 201 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 201 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 201 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 201 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 201 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 201 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 201 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 202 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 202 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 202 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 202 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 202 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 202 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 202 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 202 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 203 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 203 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 203 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 203 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 203 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 203 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 203 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 203 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 203 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 203 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 204 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 204 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 204 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 204 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 204 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 204 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 204 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 204 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 204 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 204 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 2ND FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 2ND FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 2ND FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 2ND FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 2ND FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 2ND FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 3RD FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 3RD FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7224474.05 | 2470813.95 | 2470813.95
TOWER A 301 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 301 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 301 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 301 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 301 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 301 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 301 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 301 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 302 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 302 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 302 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 302 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 302 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 302 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 302 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 302 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 303 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 303 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 303 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 303 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 303 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 303 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 303 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 303 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 303 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 303 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 304 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 304 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 304 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 304 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 304 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 304 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 304 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 304 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 304 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 304 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 3RD FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 3RD FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 3RD FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 3RD FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 3RD FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 3RD FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 4TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 4TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7486134.16 | 2209153.84 | 2209153.84
TOWER A 401 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 401 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 401 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 401 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 401 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 401 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 401 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 401 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 402 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 402 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 402 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 402 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 402 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 402 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 402 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 402 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 403 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 403 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 403 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 403 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 403 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 403 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 403 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 403 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 403 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 403 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 404 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 404 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 404 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 404 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 404 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 404 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 404 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 404 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 404 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 404 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 4TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 4TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 4TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 4TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 4TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 4TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 5TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 5TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6650068.51 | 3045219.49 | 3045219.49
TOWER A 501 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 501 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 501 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 501 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 501 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 501 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 501 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 501 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 502 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 502 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 502 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 502 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 502 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 502 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 502 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 502 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 503 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 503 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 503 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 503 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 503 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 503 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 503 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 503 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 503 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 503 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 504 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 504 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 504 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 504 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 504 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 504 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 504 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 504 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 504 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 504 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 5TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 5TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 5TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 5TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 5TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 5TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 6TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 6TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6136921.3 | 3558366.7 | 3558366.7
TOWER A 601 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 601 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 601 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 601 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 601 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 601 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 601 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 601 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 602 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 602 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 602 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 602 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 602 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 602 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 602 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 602 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 603 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 603 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 603 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 603 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 603 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 603 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 603 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 603 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 603 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 603 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 604 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 604 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 604 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 604 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 604 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 604 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 604 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 604 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 604 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 604 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 6TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 6TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 6TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 6TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 6TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 6TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 7TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 7TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6328239.3 | 3367048.7 | 3367048.7
TOWER A 701 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 701 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 701 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 701 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 701 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 701 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 701 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 701 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 702 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 702 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 702 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 702 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 702 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 702 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 702 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 702 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 703 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 703 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 703 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 703 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 703 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 703 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 703 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 703 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 703 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 703 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 704 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 704 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 704 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 704 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 704 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 704 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 704 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 704 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 704 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 704 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 7TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 7TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 7TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 7TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 7TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 7TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 8TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 8TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 3624069.53 | 6071218.47 | 6071218.47
TOWER A 801 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 801 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 801 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 801 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 801 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 801 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 801 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 801 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 802 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 802 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 802 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 802 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 802 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 802 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 802 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 802 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 803 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 803 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 803 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 803 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 803 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 803 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 803 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 803 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 803 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 803 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 804 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 804 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 804 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 804 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 804 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 804 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 804 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 804 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 804 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 804 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 8TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 8TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 8TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 8TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 8TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 8TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 9TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 9TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2149984.92 | 7545303.08 | 7545303.08
TOWER A 901 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 901 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 901 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 901 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 901 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 901 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 901 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 901 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 901 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 901 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 902 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 902 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 902 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 902 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 902 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 902 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 902 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 902 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 902 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 902 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 903 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 903 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 903 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 903 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 903 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 903 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 903 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 903 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 903 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 903 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 904 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 904 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 904 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 904 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 904 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 904 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 904 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 904 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 904 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 904 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 9TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 9TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 9TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 9TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 9TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 9TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 10TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 10TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2138915.34 | 7556372.66 | 7556372.66
TOWER A 1001 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1001 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1001 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1001 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1001 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1001 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1001 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1001 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1001 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1001 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1002 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1002 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1002 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1002 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1002 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1002 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1002 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1002 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1002 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1002 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1003 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1003 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1003 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1003 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1003 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1003 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1003 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1003 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1003 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1003 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1004 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1004 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1004 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1004 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1004 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1004 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1004 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1004 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1004 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1004 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 10TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 10TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 10TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 10TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 10TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 10TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 11TH FLOOR | 22682275 | 18990371 | 0 | 0 | 22682275
TOWER A 11TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2037300.82 | 7657987.18 | 7657987.18
TOWER A 1101 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1101 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1101 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1101 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1101 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1101 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1101 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1101 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1102 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1102 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1102 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1102 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1102 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1102 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1102 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1102 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1103 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1103 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1103 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1103 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1103 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1103 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1103 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1103 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1103 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1103 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1104 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1104 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1104 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1104 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1104 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1104 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1104 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1104 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1104 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1104 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 11TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 11TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 11TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 11TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 11TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 11TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 12TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 12TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1981380.62 | 7713907.38 | 7713907.38
TOWER A 1201 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1201 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1201 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1201 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1201 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1201 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1201 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1201 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1202 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1202 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1202 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1202 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1202 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1202 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1202 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1202 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1203 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1203 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1203 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1203 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1203 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1203 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1203 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1203 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1203 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1203 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1204 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1204 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1204 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1204 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1204 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1204 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1204 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1204 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1204 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1204 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 12TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 12TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 12TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 12TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 12TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 12TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 13TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 13TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1981380.62 | 7713907.38 | 7713907.38
TOWER A 1301 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1301 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1301 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1301 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1301 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1301 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1301 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1301 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1302 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1302 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1302 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1302 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1302 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1302 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1302 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1302 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1303 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1303 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1303 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1303 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1303 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1303 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1303 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1303 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1303 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1303 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1304 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1304 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1304 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1304 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1304 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1304 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1304 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1304 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1304 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1304 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 13TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 13TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 13TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 13TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 13TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 13TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 14TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 14TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2362371.02 | 7332916.98 | 7332916.98
TOWER A 1401 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1401 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1401 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1401 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1401 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1401 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1401 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1401 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1402 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1402 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1402 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1402 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1402 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1402 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1402 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1402 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1403 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1403 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1403 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1403 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1403 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1403 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1403 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1403 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1403 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1403 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1404 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1404 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1404 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1404 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1404 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1404 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1404 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1404 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1404 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1404 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 14TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 14TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 14TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 14TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 14TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 14TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 15TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 15TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1981380.62 | 7713907.38 | 7713907.38
TOWER A 1501 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1501 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1501 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1501 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1501 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1501 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1501 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1501 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1502 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1502 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1502 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1502 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1502 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1502 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1502 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1502 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1503 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1503 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1503 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1503 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1503 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1503 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1503 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1503 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1503 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1503 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1504 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1504 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1504 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1504 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1504 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1504 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1504 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1504 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1504 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1504 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 15TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 15TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 15TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 15TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 15TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 15TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 16TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 16TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1959432.62 | 7735855.38 | 7735855.38
TOWER A 1601 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1601 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1601 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1601 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1601 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1601 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1601 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1601 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1602 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1602 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1602 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1602 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1602 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1602 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1602 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1602 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1603 | 2744729 | 2744729 | 36583.68 | 2708145.32 | 2708145.32
TOWER A 1603 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1603 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1603 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1603 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1603 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1603 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1603 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1603 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1603 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1604 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1604 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1604 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1604 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1604 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1604 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1604 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1604 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1604 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1604 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 16TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 16TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 16TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 16TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 16TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 16TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 17TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 17TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1959432.62 | 7735855.38 | 7735855.38
TOWER A 1701 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1701 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1701 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1701 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1701 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1701 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1701 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1701 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1702 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1702 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1702 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1702 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1702 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1702 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1702 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1702 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1703 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1703 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1703 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1703 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1703 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1703 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1703 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1703 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1703 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1703 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1704 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1704 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1704 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1704 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1704 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1704 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1704 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1704 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1704 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1704 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 17TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 17TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 17TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 17TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 17TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 17TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 18TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER A 18TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6608 | 9688680 | 9688680
TOWER A 1801 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1801 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1801 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1801 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1801 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1801 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1801 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1801 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1802 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1802 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1802 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1802 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1802 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1802 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1802 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1802 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1803 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1803 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1803 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1803 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1803 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1803 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1803 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1803 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1803 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1803 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1804 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER A 1804 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1804 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1804 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER A 1804 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1804 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1804 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1804 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1804 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1804 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 18TH FLOOR COMMON WORK | 2008064 | 2008064 | 0 | 2008064 | 2008064
TOWER A 18TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 18TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 18TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 18TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 18TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 827995 | 827995 | 80771 | 747224 | 747224
TOWER B | 468761722 | 468761722 | 0 | 67402128 | 468761722
TOWER B BASEMENT | 41490371 | 41490371 | 0 | 41490371 | 41490371
TOWER B BASEMENT CIVIL WORK | 32195288 | 32195288 | 32117526.09 | 77761.91 | 77761.91
TOWER B BASEMENT FINISHING WORK | 7287013 | 7287013 | 892041.87 | 6394971.13 | 6394971.13
TOWER B BASEMENT COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 4000 | 2004070 | 2004070
TOWER B GROUND FLOOR | 18990371 | 18990371 | 0 | 18990371 | 18990371
TOWER B GROUND FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 9413932.54 | 281355.46 | 281355.46
TOWER B GROUND FLOOR FINISHING WORK | 7287013 | 7287013 | 143698.52 | 7143314.48 | 7143314.48
TOWER B GROUND FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 20719.74 | 1987350.26 | 1987350.26
TOWER B 1ST FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 1ST FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6430972.45 | 3264315.55 | 3264315.55
TOWER B 101 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 101 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 101 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 101 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 101 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 32060.6 | 506009.4 | 506009.4
TOWER B 101 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 101 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 101 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 102 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 102 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 102 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 102 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 102 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 32060.6 | 506009.4 | 506009.4
TOWER B 102 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 102 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 102 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 103 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 103 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 103 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 103 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 103 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 68910.58 | 469159.42 | 469159.42
TOWER B 103 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 152849.83 | 43240.17 | 43240.17
TOWER B 103 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 103 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 103 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 103 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 8542.91 | 691457.09 | 691457.09
TOWER B104 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 104 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 104 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 104 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 104 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 32060.6 | 506009.4 | 506009.4
TOWER B 104 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 104 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 104 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 104 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B104 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1ST FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 1ST FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 1ST FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 1ST FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 1ST FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 1ST FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 85083.9 | 742916.1 | 742916.1
TOWER B 2ND FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 2ND FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6153455.06 | 3541832.94 | 3541832.94
TOWER B 201 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 201 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 201 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 201 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 201 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 3681.6 | 534388.4 | 534388.4
TOWER B 201 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 201 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 201 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 202 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 202 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 202 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 202 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 202 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 202 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 202 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 202 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 203 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 203 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 203 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 203 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 203 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 203 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 203 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 203 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 203 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 203 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 215542.91 | 484457.09 | 484457.09
TOWER B 204 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 204 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 204 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 204 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 204 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 204 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 204 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 204 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 204 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 204 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 2ND FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 2ND FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 2ND FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 2ND FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 2ND FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 2ND FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 3RD FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 3RD FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6900706.04 | 2794581.96 | 2794581.96
TOWER B 301 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 301 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 301 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 301 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 301 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 301 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 301 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 301 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 302 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 302 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 302 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 302 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 302 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 302 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 302 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 302 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 303 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 303 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 303 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 303 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 303 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 303 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 303 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 303 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 303 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 303 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 304 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 304 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 304 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 304 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 304 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 304 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 304 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 304 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 304 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 304 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 3RD FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 3RD FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 3RD FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 3RD FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 3RD FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 3RD FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 4TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 4TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7358083.15 | 2337204.85 | 2337204.85
TOWER B 401 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 401 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 401 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 401 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 401 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 401 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 401 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 401 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 402 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 402 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 402 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 402 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 402 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 402 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 402 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 402 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 403 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 403 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 403 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 403 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 403 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 403 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 403 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 403 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 403 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 403 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 404 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 404 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 404 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 404 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 404 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 404 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 404 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 404 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 404 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 404 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 4TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 4TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 4TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 4TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 4TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 4TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 5TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 5TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6608114.7 | 3087173.3 | 3087173.3
TOWER B 501 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 501 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 501 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 501 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 501 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 501 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 501 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 501 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 502 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 502 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 502 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 502 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 502 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 502 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 502 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 502 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 503 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 503 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 503 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 503 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 503 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 503 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 503 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 503 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 503 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 503 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 504 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 504 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 504 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 504 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 504 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 504 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 504 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 504 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 504 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 504 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 5TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 5TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 5TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 5TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 5TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 5TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 6TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 6TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6086678.7 | 3608609.3 | 3608609.3
TOWER B 601 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 601 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 601 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 601 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 601 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 601 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 601 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 601 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 602 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 602 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 602 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 602 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 602 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 602 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 602 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 602 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 603 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 603 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 603 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 603 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 603 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 603 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 603 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 603 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 603 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 603 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 604 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 604 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 604 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 604 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 604 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 604 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 604 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 604 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 604 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 604 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 6TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 6TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 6TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 6TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 6TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 6TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 7TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 7TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 5868270.09 | 3827017.91 | 3827017.91
TOWER B 701 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 701 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 701 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 701 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 701 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 701 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 701 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 701 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 702 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 702 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 702 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 702 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 702 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 702 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 702 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 702 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 703 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 703 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 703 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 703 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 703 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 703 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 703 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 703 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 703 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 703 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 704 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 704 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 704 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 704 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 704 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 704 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 704 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 704 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 704 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 704 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 7TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 7TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 7TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 7TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 7TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 7TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 8TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 8TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6605377.3 | 3089910.7 | 3089910.7
TOWER B 801 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 801 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 801 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 801 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 801 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 801 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 801 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 801 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 802 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 802 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 802 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 802 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 802 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 802 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 802 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 802 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 803 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 803 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 803 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 803 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 803 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 803 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 803 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 803 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 803 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 803 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 804 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 804 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 804 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 804 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 804 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 804 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 804 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 804 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 804 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 804 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 8TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 8TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 8TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 8TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 8TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 8TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 9TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 9TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 4924308.19 | 4770979.81 | 4770979.81
TOWER B 901 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 901 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 901 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 901 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 901 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 901 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 901 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 901 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 901 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 901 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 902 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 902 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 902 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 902 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 902 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 902 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 902 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 902 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 902 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 902 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 903 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 903 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 903 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 903 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 903 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 903 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 903 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 903 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 903 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 903 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 904 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 904 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 904 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 904 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 904 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 904 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 904 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 904 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 904 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 904 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 9TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 9TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 9TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 9TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 9TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 9TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 10TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 10TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2138915.34 | 7556372.66 | 7556372.66
TOWER B 1001 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1001 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1001 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1001 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1001 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1001 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1001 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1001 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1001 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1001 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1002 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1002 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1002 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1002 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1002 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1002 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1002 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1002 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1002 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1002 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1003 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1003 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1003 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1003 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1003 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1003 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1003 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1003 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1003 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1003 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1004 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1004 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1004 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1004 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1004 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1004 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1004 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1004 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1004 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1004 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 10TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 10TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 10TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 10TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 10TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 10TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 11TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 11TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2037300.82 | 7657987.18 | 7657987.18
TOWER B 1101 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1101 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1101 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1101 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1101 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1101 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1101 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1101 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1102 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2967705 | 2744729
TOWER B 1102 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1102 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1102 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1102 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1102 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1102 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1102 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1103 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1103 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1103 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1103 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1103 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1103 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1103 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1103 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1103 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1103 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1104 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1104 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1104 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1104 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1104 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1104 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1104 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1104 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1104 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1104 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 11TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 11TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 11TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 11TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 11TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 11TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 12TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 12TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1981380.62 | 7713907.38 | 7713907.38
TOWER B 1201 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1201 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1201 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1201 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1201 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1201 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1201 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1201 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1202 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1202 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1202 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1202 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1202 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1202 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1202 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1202 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1203 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1203 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1203 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1203 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1203 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1203 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1203 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1203 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1203 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1203 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1204 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1204 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1204 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1204 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1204 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1204 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1204 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1204 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1204 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1204 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 12TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 12TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 12TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 12TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 12TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 12TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 13TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 13TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1981380.62 | 7713907.38 | 7713907.38
TOWER B 1301 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1301 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1301 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1301 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1301 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1301 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1301 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1301 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1302 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1302 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1302 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1302 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1302 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1302 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1302 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1302 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1303 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1303 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 427921.1 | 204945.1
TOWER B 1303 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1303 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1303 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1303 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1303 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1303 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1303 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1303 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1304 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1304 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1304 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1304 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1304 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1304 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1304 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1304 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1304 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1304 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 13TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 13TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 13TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 13TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 13TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 13TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 14TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 14TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1981380.62 | 7713907.38 | 7713907.38
TOWER B 1401 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1401 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1401 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1401 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1401 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1401 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1401 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1401 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1402 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1402 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1402 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1402 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1402 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1402 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1402 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1402 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1403 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1403 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1403 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1403 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1403 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1403 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1403 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1403 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1403 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1403 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1404 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1404 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1404 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1404 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1404 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1404 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1404 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1404 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1404 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1404 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 14TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 14TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 14TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 14TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 14TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 14TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 15TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 15TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1981380.62 | 7713907.38 | 7713907.38
TOWER B 1501 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1501 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1501 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1501 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1501 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1501 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1501 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1501 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1502 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1502 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1502 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1502 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1502 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1502 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1502 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1502 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1503 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1503 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1503 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1503 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1503 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1503 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1503 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1503 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1503 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1503 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1504 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1504 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 95054.9 | 204945.1 | 204945.1
TOWER B 1504 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1504 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1504 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1504 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1504 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1504 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1504 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1504 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 15TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 15TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 15TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 15TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 15TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 15TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 16TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 16TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1959432.62 | 7735855.38 | 7735855.38
TOWER B 1601 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1601 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1601 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1601 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1601 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1601 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1601 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1601 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1602 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1602 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1602 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1602 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1602 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1602 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1602 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1602 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1603 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1603 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1603 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1603 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1603 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1603 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1603 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1603 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1603 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1603 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1604 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1604 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1604 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1604 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1604 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1604 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1604 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1604 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1604 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1604 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 16TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 16TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 16TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 16TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 16TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 16TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 17TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 17TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 1959432.62 | 7735855.38 | 7735855.38
TOWER B 1701 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1701 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1701 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1701 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1701 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1701 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1701 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1701 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1702 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1702 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1702 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1702 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1702 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1702 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1702 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1702 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1703 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1703 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1703 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1703 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1703 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1703 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1703 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1703 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1703 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1703 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1704 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1704 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1704 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1704 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1704 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1704 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1704 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1704 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1704 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1704 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 17TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 17TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 17TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 17TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 17TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 17TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 18TH FLOOR | 22682275 | 22682275 | 0 | 22682275 | 22682275
TOWER B 18TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6608 | 9688680 | 9688680
TOWER B 1801 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1801 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1801 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1801 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1801 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1801 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1801 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1801 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1802 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1802 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1802 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1802 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1802 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1802 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1802 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1802 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1803 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1803 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1803 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1803 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1803 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1803 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1803 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1803 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1803 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1803 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1804 | 2744729 | 2744729 | 0 | 2744729 | 2744729
TOWER B 1804 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1804 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1804 ELECTRIC WORK | 49764 | 49764 | 0 | 49764 | 49764
TOWER B 1804 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1804 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1804 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1804 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1804 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1804 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 18TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 18TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 18TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 18TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 18TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 18TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER C | 300055858 | 300055858 | 0 | 300055858 | 300055858
TOWER C BASEMENT | 28687368 | 28687368 | 0 | 28687368 | 28687368
TOWER C BASEMENT CIVIL WORK | 23103641 | 23103641 | 22804942.79 | 298698.21 | 298698.21
TOWER C BASEMENT FINISHING WORK | 4635871 | 4635871 | 557500 | 4078371 | 4078371
TOWER C BASEMENT COMMON WORK | 947856 | 947856 | 127518.48 | 820337.52 | 820337.52
TOWER C GROUND FLOOR | 12387368 | 12387368 | 0 | 12387368 | 12387368
TOWER C GROUND FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4141924.68 | 2661716.32 | 2661716.32
TOWER C GROUND FLOOR FINISHING WORK | 4635871 | 4635871 | 0 | 4635871 | 4635871
TOWER C GROUND FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 71951.58 | 875904.42 | 875904.42
TOWER C 1ST FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 1ST FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4319970.07 | 2483670.93 | 2483670.93
TOWER C 101 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 101 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 101 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 2675 | 404436 | 404436
TOWER C 101 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 101 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 101 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 101 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 101 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 102 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 102 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 102 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 2675 | 404436 | 404436
TOWER C 102 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 102 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 102 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 102 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 102 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1ST FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 1ST FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 1ST FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 1ST FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 1ST FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 1ST FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 54234.28 | 359765.72 | 359765.72
TOWER C 2ND FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 2ND FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 3953117.78 | 2850523.22 | 2850523.22
TOWER C 201 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 201 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 201 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 201 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 201 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 201 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 201 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 201 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 202 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 202 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 202 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 202 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 202 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 202 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 202 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 202 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 2ND FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 2ND FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 2ND FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 2ND FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 2ND FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 2ND FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 54234.28 | 359765.72 | 359765.72
TOWER C 3RD FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 3RD FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4284935.95 | 2518705.05 | 2518705.05
TOWER C 301 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 301 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 301 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 301 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 301 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 301 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 301 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 301 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 302 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 302 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 302 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 302 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 302 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 302 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 302 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 302 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 3RD FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 3RD FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 3RD FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 3RD FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 3RD FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 3RD FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 3540 | 410460 | 410460
TOWER C 4TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 4TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4576429.41 | 2227211.59 | 2227211.59
TOWER C 401 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 401 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 401 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 401 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 401 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 401 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 401 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 401 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 402 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 402 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 402 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 402 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 402 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 402 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 402 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 402 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 4TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 4TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 4TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 4TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 4TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 4TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 5TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 5TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 3919120.91 | 2884520.09 | 2884520.09
TOWER C 501 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 501 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 501 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 501 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 501 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 501 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 501 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 501 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 502 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 502 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 502 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 502 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 502 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 502 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 502 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 502 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 5TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 5TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 5TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 5TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 5TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 5TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 6TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 6TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4406531.96 | 2397109.04 | 2397109.04
TOWER C 601 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 601 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 601 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 601 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 601 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 601 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 601 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 601 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 602 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 602 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 602 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 602 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 602 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 602 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 602 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 602 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 6TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 6TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER C 6TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 6TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 6TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 6TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 7TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 7TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4024077.95 | 2779563.05 | 2779563.05
TOWER C 701 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 701 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 701 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 701 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 701 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 701 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 701 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 701 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 702 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 702 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 702 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 702 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 702 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 702 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 702 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 702 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 7TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 7TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER C 7TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 7TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 7TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 7TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 8TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 8TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4367101.09 | 2436539.91 | 2436539.91
TOWER C 801 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 801 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 801 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 801 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 801 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 801 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 801 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 801 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 802 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 802 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 802 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 802 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 802 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 802 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 802 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 802 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 8TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 8TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER C 8TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 8TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 8TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 8TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 9TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 9TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4698019.47 | 2105621.53 | 2105621.53
TOWER C 901 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 901 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 901 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 901 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 901 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 901 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 901 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 901 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 901 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 901 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 902 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 902 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 743.4 | 113994.6 | 113994.6
TOWER C 902 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 902 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 902 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 902 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 902 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 902 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 902 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 902 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 9TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 9TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 5817.2 | 9597.8 | 9597.8
TOWER C 9TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 9TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 9TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 9TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 10TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 10TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5510705.41 | 1292935.59 | 1292935.59
TOWER C 1001 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1001 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1001 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1001 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1001 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1001 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 1001 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1001 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1001 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1001 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1002 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1002 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1002 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1002 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1002 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1002 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165877.03 | 35263.97 | 35263.97
TOWER C 1002 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1002 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1002 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1002 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 10TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 10TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 5817.2 | 9597.8 | 9597.8
TOWER C 10TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 10TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 10TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 10TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 11TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 11TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4444916.44 | 2358724.56 | 2358724.56
TOWER C 1101 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1101 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1101 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1101 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1101 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1101 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1101 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1101 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1102 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1102 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1102 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1102 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1102 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1102 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1102 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1102 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 11TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 11TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 11TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 11TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 11TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 11TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 12TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 12TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4355185.23 | 2448455.77 | 2448455.77
TOWER C 1201 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1201 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1201 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1201 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1201 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1201 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1201 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1201 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1202 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3618407 | 3318171
TOWER C 1202 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1202 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1202 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1202 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1202 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1202 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1202 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 12TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 12TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 12TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 12TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 12TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 12TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 13TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 13TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4285501.2 | 2518139.8 | 2518139.8
TOWER C 1301 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1301 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1301 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1301 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1301 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1301 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1301 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1301 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1302 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1302 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1302 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1302 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1302 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1302 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1302 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1302 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 13TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 13TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 13TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 13TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 13TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 13TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 14TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 14TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 2235770.71 | 4567870.29 | 4567870.29
TOWER C 1401 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1401 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1401 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1401 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1401 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1401 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1401 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1401 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1402 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1402 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1402 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1402 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1402 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1402 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1402 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1402 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 14TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 14TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 14TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 14TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 14TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 14TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 15TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 15TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1311685.99 | 5491955.01 | 5491955.01
TOWER C 1501 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1501 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1501 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1501 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1501 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1501 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1501 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1501 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1502 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1502 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1502 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1502 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1502 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1502 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1502 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1502 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 15TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 15TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 15TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 15TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 15TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 15TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 16TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 16TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1286532.52 | 5517108.48 | 5517108.48
TOWER C 1601 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1601 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1601 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1601 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER C 1601 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1601 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1601 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1601 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1602 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1602 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1602 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1602 ELECTRIC WORK | 350000 | 32096 | 32096 | 0 | 317904
TOWER C 1602 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1602 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1602 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1602 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 16TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 16TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 16TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 16TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 16TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 16TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 17TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 17TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1286532.52 | 5517108.48 | 5517108.48
TOWER C 1701 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1701 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1701 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1701 ELECTRIC WORK | 350000 | 49764 | 0 | 49764 | 350000
TOWER C 1701 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1701 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1701 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1701 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1702 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1702 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1702 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1702 ELECTRIC WORK | 350000 | 49764 | 0 | 49764 | 350000
TOWER C 1702 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1702 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1702 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1702 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 17TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 17TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 17TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 17TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 17TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 17TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 18TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER C 18TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4248 | 6799393 | 6799393
TOWER C 1801 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1801 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1801 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1801 ELECTRIC WORK | 350000 | 49764 | 0 | 49764 | 350000
TOWER C 1801 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1801 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1801 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1801 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 1802 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER C 1802 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER C 1802 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1802 ELECTRIC WORK | 350000 | 49764 | 0 | 49764 | 350000
TOWER C 1802 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1802 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1802 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1802 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER C 18TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER C 18TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 18TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 18TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 18TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 18TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D | 319273321 | 319273321 | 0 | 319273321 | 319273321
TOWER D BASEMENT | 24237368 | 24237368 | 0 | 24237368 | 24237368
TOWER D BASEMENT CIVIL WORK | 18653641 | 18653641 | 18623393.5 | 30247.5 | 30247.5
TOWER D BASEMENT FINISHING WORK | 4635871 | 4635871 | 557500 | 4078371 | 4078371
TOWER D BASEMENT COMMON WORK | 947856 | 947856 | 107347.56 | 840508.44 | 840508.44
TOWER D GROUND FLOOR | 12387368 | 12387368 | 0 | 12387368 | 12387368
TOWER D GROUND FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4345589.62 | 2458051.38 | 2458051.38
TOWER D GROUND FLOOR FINISHING WORK | 4635871 | 4635871 | 116250 | 4519621 | 4519621
TOWER D GROUND FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 74677.38 | 873178.62 | 873178.62
TOWER D 1ST FLOOR | 22555775 | 22555775 | 0 | 22555775 | 22555775
TOWER D 1ST FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4214760.48 | 2588880.52 | 2588880.52
TOWER D 101 | 3318171 | 3318171 | 26997.6 | 3291173.4 | 3291173.4
TOWER D 101 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 176082.1 | 231028.9 | 231028.9
TOWER D 101 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 80830 | 269170 | 269170
TOWER D 101 FLOORING &amp; DEDO WORK | 818317 | 818317 | 162814.14 | 655502.86 | 655502.86
TOWER D 101 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 10006.4 | 191134.6 | 191134.6
TOWER D 101 SH | 8017935 | 8017935 | 6982901.09 | 1035033.91 | 1035033.91
TOWER D 102 | 3468171 | 3468171 | 0 | 3468171 | 3468171
TOWER D 102 WATERPROOFING WORK | 164738 | 164738 | 163181.4 | 1556.6 | 1556.6
TOWER D 102 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 348216.09 | 58894.91 | 58894.91
TOWER D 102 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 101275.62 | 248724.38 | 248724.38
TOWER D 102 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 749216.03 | 69100.97 | 69100.97
TOWER D 102 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165876.14 | 35264.86 | 35264.86
TOWER D 102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 102 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 39825 | 45270 | 45270
TOWER D 102 HVAC WORK | 427970 | 427970 | 42952 | 385018 | 385018
TOWER D 102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 261315.68 | 438684.32 | 438684.32
TOWER D 1ST FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 1ST FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 1ST FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 122909.73 | 263284.27 | 263284.27
TOWER D 1ST FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 1ST FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 1ST FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 54234.28 | 359765.72 | 359765.72
TOWER D 2ND FLOOR | 14687840 | 14687840 | 0 | 14687840 | 14687840
TOWER D 2ND FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 3959606.69 | 2844034.31 | 2844034.31
TOWER D 201 | 3468171 | 3468171 | 0 | 3468171 | 3468171
TOWER D 201 WATERPROOFING WORK | 164738 | 164738 | 133823.8 | 30914.2 | 30914.2
TOWER D 201 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 328487.78 | 78623.22 | 78623.22
TOWER D 201 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 201 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 185909.22 | 632407.78 | 632407.78
TOWER D 201 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165876.14 | 35264.86 | 35264.86
TOWER D 201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 201 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 201 HVAC WORK | 427970 | 427970 | 42952 | 385018 | 385018
TOWER D 201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 202 | 3468171 | 3468171 | 0 | 3468171 | 3468171
TOWER D 202 WATERPROOFING WORK | 164738 | 164738 | 141555.16 | 23182.84 | 23182.84
TOWER D 202 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 328487.78 | 78623.22 | 78623.22
TOWER D 202 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 202 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 247180.72 | 571136.28 | 571136.28
TOWER D 202 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165876.14 | 35264.86 | 35264.86
TOWER D 202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 202 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 202 HVAC WORK | 427970 | 427970 | 42952 | 385018 | 385018
TOWER D 202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 2ND FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 2ND FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 2ND FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 2ND FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 2ND FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 2ND FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 54234.28 | 359765.72 | 359765.72
TOWER D 3RD FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 3RD FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 3964262.53 | 2839378.47 | 2839378.47
TOWER D 301 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 301 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 301 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 124668.2 | 282442.8 | 282442.8
TOWER D 301 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 301 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 5154.24 | 813162.76 | 813162.76
TOWER D 301 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165876.14 | 35264.86 | 35264.86
TOWER D 301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 301 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 301 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 302 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 302 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 302 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 136666.67 | 270444.33 | 270444.33
TOWER D 302 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 302 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 5154.24 | 813162.76 | 813162.76
TOWER D 302 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165876.14 | 35264.86 | 35264.86
TOWER D 302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 302 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 302 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 3RD FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 3RD FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 3RD FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 3RD FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 3RD FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 3RD FLOOR ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 3540 | 410460 | 410460
TOWER D 4TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 4TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4165692.82 | 2637948.18 | 2637948.18
TOWER D 401 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 401 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 401 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 401 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 401 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 401 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 401 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 401 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 402 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 402 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 402 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 168730.79 | 238380.21 | 238380.21
TOWER D 402 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 402 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 402 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 402 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 402 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 4TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 4TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 4TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 4TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 4TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 4TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 5TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 5TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4037788.09 | 2765852.91 | 2765852.91
TOWER D 501 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 501 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 501 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 168730.79 | 238380.21 | 238380.21
TOWER D 501 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 501 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 501 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 501 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 501 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 502 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 502 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 502 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 502 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 502 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 502 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 502 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 502 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 5TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 5TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 5TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 5TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 5TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 5TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 6TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 6TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4142480.06 | 2661160.94 | 2661160.94
TOWER D 601 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 601 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 601 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 601 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 601 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 601 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 601 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 601 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 602 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 602 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 602 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 602 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 602 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 602 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 602 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 602 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 6TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 6TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 6TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 6TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 6TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 6TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 7TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 7TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 3885500.03 | 2918140.97 | 2918140.97
TOWER D 701 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 701 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 701 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 701 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 701 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 701 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 701 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 701 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 702 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 702 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 702 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 702 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 702 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 702 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 702 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 702 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 7TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 7TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 7TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 7TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 7TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 7TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 8TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 8TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4036780.37 | 2766860.63 | 2766860.63
TOWER D 801 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 801 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 801 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 801 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 801 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 801 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 801 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 801 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 802 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 802 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 802 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 802 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 802 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 802 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 802 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 802 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 8TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 8TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 8TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 8TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 8TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 8TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 9TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 9TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4189966 | 2613675 | 2613675
TOWER D 901 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 901 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 901 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 901 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 901 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 901 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 901 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 901 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 901 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 901 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 902 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 902 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 91391 | 23347 | 23347
TOWER D 902 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 902 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 902 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 902 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 902 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 902 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 902 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 902 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 165197.6 | 534802.4 | 534802.4
TOWER D 9TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 9TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 5817.2 | 9597.8 | 9597.8
TOWER D 9TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 9TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 9TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 9TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 10TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 10TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4716422.64 | 2087218.36 | 2087218.36
TOWER D 1001 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1001 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1001 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1001 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1001 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1001 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 1001 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1001 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1001 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1001 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 131357.6 | 568642.4 | 568642.4
TOWER D 1002 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1002 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1002 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1002 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1002 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1002 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 155869.74 | 45271.26 | 45271.26
TOWER D 1002 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1002 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1002 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1002 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 131357.6 | 568642.4 | 568642.4
TOWER D 10TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 10TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 5817.2 | 9597.8 | 9597.8
TOWER D 10TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 10TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 10TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 10TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 45961.26 | 368038.74 | 368038.74
TOWER D 11TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 11TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4636312.82 | 2167328.18 | 2167328.18
TOWER D 1101 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1101 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1101 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1101 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1101 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1101 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1101 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1101 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 1102 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1102 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1102 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1102 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1102 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1102 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1102 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1102 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 11TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 11TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER D 11TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 11TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 11TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 11TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER D 12TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 12TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4308722.73 | 2494918.27 | 2494918.27
TOWER D 1201 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1201 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1201 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1201 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1201 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1201 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1201 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1201 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 1202 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1202 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1202 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1202 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1202 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1202 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1202 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1202 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 12TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 12TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER D 12TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 12TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 12TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 12TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER D 13TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 13TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4212755.18 | 2590885.82 | 2590885.82
TOWER D 1301 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1301 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1301 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1301 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1301 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1301 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1301 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1301 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 1302 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1302 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1302 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1302 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1302 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1302 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1302 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1302 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 13TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 13TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 13TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 13TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 13TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 13TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER D 14TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 14TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 3184435.89 | 3619205.11 | 3619205.11
TOWER D 1401 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1401 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1401 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1401 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1401 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1401 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1401 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1401 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 1402 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1402 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1402 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1402 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1402 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1402 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1402 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1402 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 14TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 14TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 14TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 14TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 14TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 14TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER D 15TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 15TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1311685.99 | 5491955.01 | 5491955.01
TOWER D 1501 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1501 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1501 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1501 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1501 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1501 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1501 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1501 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 1502 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1502 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1502 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1502 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1502 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1502 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1502 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1502 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 15TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 15TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 15TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 15TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 15TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 15TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER D 16TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 16TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1286532.52 | 5517108.48 | 5517108.48
TOWER D 1601 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1601 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1601 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1601 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1601 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1601 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1601 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1601 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 1602 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1602 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 90647.6 | 24090.4 | 24090.4
TOWER D 1602 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1602 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 32096 | 317904 | 317904
TOWER D 1602 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1602 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1602 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1602 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 16TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 16TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 16TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 16TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 16TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 16TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER D 17TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 17TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1286532.52 | 5517108.48 | 5517108.48
TOWER D 1701 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1701 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER D 1701 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1701 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
TOWER D 1701 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1701 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1701 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1701 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 1702 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1702 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER D 1702 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1702 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
TOWER D 1702 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1702 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1702 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1702 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 17TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 17TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 17TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 17TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 17TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 17TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 18TH FLOOR | 14387840 | 14387840 | 0 | 14387840 | 14387840
TOWER D 18TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4248 | 6799393 | 6799393
TOWER D 1801 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1801 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER D 1801 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1801 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
TOWER D 1801 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1801 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1801 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1801 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 1802 | 3318171 | 3318171 | 0 | 3318171 | 3318171
TOWER D 1802 WATERPROOFING WORK | 114738 | 114738 | 0 | 114738 | 114738
TOWER D 1802 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1802 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
TOWER D 1802 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1802 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1802 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1802 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER D 18TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 0 | 947856 | 947856
TOWER D 18TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 18TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 18TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 18TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 18TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
CLUB HOUSE | 11629261.27 | 11629261.27 | 0 | 11629261.27 | 11629261.27
CLUB HOUSE FLOORING WORK | 579596.55 | 579596.55 | 0 | 579596.55 | 579596.55
CLUB HOUSE EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 575000
CLUB HOUSE PLUMBING WORK | 172500 | 172500 | 0 | 172500 | 172500
CLUB HOUSE ELECRIC WORK | 172500 | 172500 | 0 | 172500 | 172500
CLUB HOUSE AIR CONDITIONING / HVAC | 624985.9 | 624985.9 | 0 | 624985.9 | 624985.9
CLUB HOUSE MISCELLENEOUS | 9504678.82 | 9504678.82 | 0 | 9504678.82 | 9504678.82
INFRA | 58195163.5 | 58195163.5 | 0 | 58195163.5 | 58195163.5
CONSULTANT CHARGES | 25647581.75 | 25647581.75 | 13571670 | 12075911.75 | 12075911.75
INFRA FIREFIGHTINGS | 25647581.75 | 25647581.75 | 0 | 25647581.75 | 25647581.75
INFRA DG SET | 6900000 | 6900000 | 0 | 6900000 | 6900000
COMMON WORK | 175099494.66 | 175099494.66 | 3835 | 175095659.66 | 175095659.66
COMMOMN CIVIL WORK | 18991718.56 | 18991718.56 | 17161808.38 | 1829910.18 | 1829910.18
COMMON WORK ESCLATORS/ELEV | 31447900 | 31447900 | 0 | 31447900 | 31447900
COMMON PLUMBING WORK | 8934350 | 8934350 | 318634.45 | 8615715.55 | 8615715.55
COMMON ELECTRIC WORK | 82268520.6 | 82268520.6 | 93814.27 | 82174706.33 | 82174706.33
COMMON RAILING WORK | 11551430.3 | 11551430.3 | 0 | 11551430.3 | 11551430.3
COMMON MISC WORK | 21905575.2 | 21905575.2 | 16366584.71 | 5538990.49 | 5538990.49
SALES & MARKETING | 10000000 | 10000000 | 3978034.1 | 6021965.9 | 6021965.9