## WBS_Budget_Report63859831021388
WBS Budget Report
Project Name : GREENWOODS AARANYA
Page 1 of 1
Task_Name | Approved_Budget | Release_Budget | Consumed_Budget | Release_Balance_Budget | Balance_Budget
TOWER A | 510878714 | 510878714 | 0 | 510878714 | 510878714
TOWER A BASEMENT | 47690371 | 47690371 | 119978.01 | 47570392.99 | 47570392.99
TOWER A BASEMENT CIVIL WORK | 38395288 | 38395288 | 37737597.88 | 657690.12 | 657690.12
TOWER A BASEMENT FINISHING WORK | 7287013 | 7287013 | 963870.79 | 6323142.21 | 6323142.21
TOWER A BASEMENT COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 4000 | 2004070 | 2004070
TOWER A GROUND FLOOR | 20490371 | 20490371 | 0 | 20490371 | 20490371
TOWER A GROUND FLOOR CIVIL WORK | 11195288 | 11195288 | 9297193.82 | 1898094.18 | 1898094.18
TOWER A GROUND FLOOR FINISHING WORK | 7287013 | 7287013 | 143698.52 | 7143314.48 | 7143314.48
TOWER A GROUND FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 27429.74 | 1980640.26 | 1980640.26
TOWER A 1ST FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 1ST FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7073035.72 | 2622252.28 | 2622252.28
TOWER A 101 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 101 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 101 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 800 | 370604 | 370604
TOWER A 101 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 101 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 101 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 101 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 49640 | 37305 | 37305
TOWER A 101 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 102 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 102 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 102 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 800 | 370604 | 370604
TOWER A 102 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 102 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 102 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 102 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 102 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 103 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 103 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 103 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 700 | 370704 | 370704
TOWER A 103 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 103 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 103 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 103 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 103 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 103 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 103 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 104 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 104 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 104 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 350 | 371054 | 371054
TOWER A 104 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 104 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 104 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 104 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 104 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 104 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 104 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1ST FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 1ST FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 1ST FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 1ST FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 1ST FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 1ST FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 2ND FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 2ND FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6801643.34 | 2893644.66 | 2893644.66
TOWER A 201 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 201 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 201 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 201 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 201 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 201 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 201 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 201 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 202 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 202 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 202 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 202 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 202 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 202 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 202 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 202 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 203 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 203 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 203 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 203 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 203 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 203 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 203 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 203 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 203 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 203 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 204 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 204 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 204 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 204 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 204 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 204 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 204 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 204 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 204 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 204 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 2ND FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 2ND FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 2ND FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 2ND FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 2ND FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 2ND FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 3RD FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 3RD FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 8367407.94 | 1327880.06 | 1327880.06
TOWER A 301 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 301 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 301 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 301 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 301 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 301 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 301 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 301 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 302 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 302 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 302 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 302 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 302 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 302 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 302 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 302 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 303 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 303 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 303 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 303 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 303 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 303 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 303 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 303 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 303 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 303 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 304 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 304 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 304 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 304 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 304 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 304 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 304 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 304 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 304 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 304 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 3RD FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 3RD FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 3RD FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 3RD FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 3RD FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 3RD FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 4TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 4TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 8462546.45 | 1232741.55 | 1232741.55
TOWER A 401 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 401 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 401 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 401 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 401 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 401 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 401 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 401 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 402 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 402 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 402 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 402 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 402 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 402 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 402 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 402 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 403 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 403 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 403 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 403 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 403 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 403 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 403 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 403 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 403 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 403 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 404 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 404 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 404 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 404 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 404 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 404 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 404 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 404 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 404 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 404 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 4TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 4TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 4TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 4TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 4TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 4TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 5TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 5TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 8070538.4 | 1624749.6 | 1624749.6
TOWER A 501 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 501 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 501 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 501 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 501 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 501 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 501 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 501 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 502 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 502 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 502 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 502 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 502 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 502 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 502 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 502 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 503 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 503 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 503 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 503 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 503 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 503 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 503 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 503 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 503 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 503 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 504 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 504 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 504 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 504 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 504 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 504 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 504 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 504 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 504 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 504 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 5TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 5TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER A 5TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 5TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 5TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 5TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 6TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 6TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7113333.59 | 2581954.41 | 2581954.41
TOWER A 601 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 601 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 601 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 601 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 601 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 601 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 601 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 601 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 602 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 602 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 602 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 602 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 602 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 602 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 602 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 602 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 603 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 603 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 603 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 603 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 603 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 603 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 603 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 603 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 603 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 603 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 604 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 604 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 604 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 604 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 604 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 604 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 604 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 604 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 604 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 604 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 6TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 6TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 6TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 6TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 6TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 6TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 7TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 7TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7306222.06 | 2389065.94 | 2389065.94
TOWER A 701 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 701 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 701 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 701 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 701 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 701 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 701 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 701 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 702 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 702 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 702 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 702 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 702 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 702 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 702 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 702 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 703 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 703 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 703 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 703 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 703 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 703 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 703 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 703 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 703 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 703 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 704 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 704 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 704 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 704 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 704 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 704 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 704 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 704 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 704 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 704 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 7TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 7TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 7TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 7TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 7TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 7TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 8TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 8TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 8133298.04 | 1561989.96 | 1561989.96
TOWER A 801 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 801 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 801 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 801 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 801 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 801 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 801 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 801 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 802 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 802 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 802 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 802 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 802 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 802 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 802 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 802 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 803 | 2944965 | 2944965 | 0 | 3145201 | 2944965
TOWER A 803 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 803 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 803 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 803 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 803 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 803 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 803 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 803 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 803 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 804 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 804 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 804 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 804 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 804 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 804 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 804 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 804 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 804 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 804 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 8TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 8TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 8TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 8TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 8TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 8TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 9TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 9TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 3140108.81 | 6555179.19 | 6555179.19
TOWER A 901 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 901 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 901 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 901 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 901 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 901 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 901 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 901 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 901 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 901 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 902 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 902 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 902 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 902 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 902 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 902 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 902 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 902 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 902 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 902 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 903 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 903 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 903 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 903 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 903 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 903 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 903 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 903 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 903 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 903 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 904 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 904 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 904 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 904 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 904 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 904 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 904 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 904 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 904 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 904 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 9TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 9TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 9TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 9TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 9TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 9TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 10TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 10TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 3129039.23 | 6566248.77 | 6566248.77
TOWER A 1001 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1001 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1001 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1001 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1001 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1001 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1001 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1001 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1001 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1001 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1002 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1002 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1002 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1002 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1002 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1002 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1002 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1002 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1002 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1002 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1003 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1003 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1003 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1003 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1003 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1003 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1003 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1003 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1003 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1003 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1004 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1004 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1004 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1004 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1004 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1004 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1004 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1004 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1004 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1004 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 10TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 10TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER A 10TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 10TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 10TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 10TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 11TH FLOOR | 23483219 | 18990371 | 0 | 0 | 23483219
TOWER A 11TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 3101044.91 | 6594243.09 | 6594243.09
TOWER A 1101 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1101 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1101 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1101 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1101 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1101 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1101 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1101 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1102 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1102 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1102 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1102 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1102 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1102 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1102 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1102 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1103 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1103 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1103 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1103 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1103 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1103 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1103 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1103 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1103 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1103 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1104 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1104 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1104 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1104 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1104 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1104 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1104 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1104 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1104 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1104 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 11TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 11TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 11TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 11TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 11TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 11TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 12TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 12TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2957792.91 | 6737495.09 | 6737495.09
TOWER A 1201 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1201 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1201 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1201 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1201 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1201 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1201 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1201 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1202 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1202 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1202 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1202 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1202 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1202 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1202 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1202 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1203 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1203 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1203 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1203 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1203 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1203 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1203 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1203 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1203 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1203 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1204 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1204 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1204 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1204 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1204 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1204 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1204 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1204 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1204 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1204 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 12TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 12TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 12TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 12TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 12TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 12TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 13TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 13TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2957792.91 | 6737495.09 | 6737495.09
TOWER A 1301 | 2944965 | 2944965 | 0 | 3145201 | 2944965
TOWER A 1301 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1301 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1301 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1301 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1301 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1301 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1301 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1302 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1302 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1302 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1302 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1302 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1302 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1302 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1302 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1303 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1303 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1303 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1303 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1303 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1303 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1303 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1303 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1303 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1303 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1304 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1304 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1304 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1304 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1304 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1304 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1304 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1304 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1304 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1304 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 13TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 13TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 13TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 13TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 13TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 13TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 14TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 14TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 3338783.31 | 6356504.69 | 6356504.69
TOWER A 1401 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1401 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1401 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1401 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1401 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1401 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1401 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1401 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1402 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1402 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1402 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1402 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1402 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1402 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1402 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1402 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1403 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1403 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1403 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1403 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1403 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1403 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1403 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1403 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1403 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1403 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1404 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1404 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1404 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1404 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1404 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1404 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1404 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1404 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1404 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1404 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 14TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 14TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 14TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 14TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 14TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 14TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 15TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 15TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2957792.91 | 6737495.09 | 6737495.09
TOWER A 1501 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1501 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1501 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1501 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1501 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1501 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1501 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1501 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1502 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1502 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1502 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1502 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1502 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1502 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1502 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1502 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1503 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1503 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1503 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1503 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1503 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1503 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1503 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1503 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1503 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1503 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 1504 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1504 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1504 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1504 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1504 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1504 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1504 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1504 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1504 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1504 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER A 15TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 15TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 15TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 15TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 15TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 15TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 16TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 16TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2935844.91 | 6759443.09 | 6759443.09
TOWER A 1601 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1601 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1601 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1601 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1601 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1601 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1601 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1601 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1602 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1602 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1602 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1602 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1602 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1602 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1602 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1602 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1603 | 2944965 | 2944965 | 36583.68 | 2908381.32 | 2908381.32
TOWER A 1603 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1603 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1603 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1603 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1603 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1603 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1603 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1603 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1603 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1604 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1604 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1604 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1604 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1604 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1604 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1604 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1604 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1604 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1604 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 16TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 16TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 16TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 16TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 16TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 16TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 17TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 17TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2935844.91 | 6759443.09 | 6759443.09
TOWER A 1701 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1701 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1701 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1701 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1701 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1701 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1701 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1701 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1702 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1702 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1702 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1702 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1702 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1702 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1702 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1702 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1703 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1703 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1703 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1703 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1703 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1703 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1703 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1703 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1703 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1703 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1704 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1704 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1704 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1704 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1704 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1704 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1704 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1704 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1704 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1704 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 17TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER A 17TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 17TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 17TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 17TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 17TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER A 18TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER A 18TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2935844.91 | 6759443.09 | 6759443.09
TOWER A 1801 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1801 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1801 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1801 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1801 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1801 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1801 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1801 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1802 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1802 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1802 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1802 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1802 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1802 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1802 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1802 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1803 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1803 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1803 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1803 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1803 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1803 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1803 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1803 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1803 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1803 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 1804 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER A 1804 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER A 1804 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER A 1804 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 121125 | 128875 | 128875
TOWER A 1804 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER A 1804 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER A 1804 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER A 1804 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER A 1804 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER A 1804 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER A 18TH FLOOR COMMON WORK | 2008064 | 2008064 | 0 | 2008064 | 2008064
TOWER A 18TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER A 18TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER A 18TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER A 18TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER A 18TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 827995 | 827995 | 80771 | 747224 | 747224
TOWER A TERRACE | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000
TOWER A TERRACE CIVIL WORK | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000
TOWER A COMMON WORK | 10000000 | 10000000 | 13794.26 | 9986205.74 | 9986205.74
TOWER B | 512585712.4 | 512585712.4 | 0 | 111226118.4 | 512585712.4
TOWER B BASEMENT | 46490371 | 46490371 | 0 | 46490371 | 46490371
TOWER B BASEMENT CIVIL WORK | 37195288 | 37195288 | 36227199.47 | 968088.53 | 968088.53
TOWER B BASEMENT FINISHING WORK | 7287013 | 7287013 | 892041.87 | 6394971.13 | 6394971.13
TOWER B BASEMENT COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 4000 | 2004070 | 2004070
TOWER B GROUND FLOOR | 22490371 | 22490371 | 0 | 22490371 | 22490371
TOWER B GROUND FLOOR CIVIL WORK | 13195288 | 13195288 | 11050139.58 | 2145148.42 | 2145148.42
TOWER B GROUND FLOOR FINISHING WORK | 7287013 | 7287013 | 143698.52 | 7143314.48 | 7143314.48
TOWER B GROUND FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 78924.05 | 1929145.95 | 1929145.95
TOWER B 1ST FLOOR | 23819320.97 | 23819320.97 | 0 | 23819320.97 | 23819320.97
TOWER B 1ST FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7526751.31 | 2168536.69 | 2168536.69
TOWER B 101 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 101 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 101 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 55880 | 315524 | 315524
TOWER B 101 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 101 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 37901.6 | 500168.4 | 500168.4
TOWER B 101 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 101 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 101 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 102 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 102 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 102 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 55430 | 315974 | 315974
TOWER B 102 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 102 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 120394.81 | 417675.19 | 417675.19
TOWER B 102 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 102 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 102 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 103 | 3281066.97 | 3281066.97 | 0 | 3281066.97 | 3281066.97
TOWER B 103 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 103 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 318565.07 | 52838.93 | 52838.93
TOWER B 103 ELECTRIC WORK | 340964.97 | 340964.97 | 231089.97 | 109875 | 109875
TOWER B 103 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 426367.91 | 111702.09 | 111702.09
TOWER B 103 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 164851.9 | 31238.1 | 31238.1
TOWER B 103 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 300000 | 300000 | 272994.74 | 27005.26 | 27005.26
TOWER B 103 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 44692.5 | 42252.5 | 42252.5
TOWER B 103 HVAC WORK | 447593 | 447593 | 0 | 447593 | 447593
TOWER B 103 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 92894.03 | 607105.97 | 607105.97
TOWER B 104 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 104 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 104 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 55530 | 315874 | 315874
TOWER B 104 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 104 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 37901.6 | 500168.4 | 500168.4
TOWER B 104 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 104 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 104 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 104 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 104 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1ST FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 1ST FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 1ST FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 206002.41 | 658993.59 | 658993.59
TOWER B 1ST FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 1ST FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 1ST FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 85083.9 | 742916.1 | 742916.1
TOWER B 2ND FLOOR | 23554115.43 | 23554115.43 | 0 | 23554115.43 | 23554115.43
TOWER B 2ND FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7277117.35 | 2418170.65 | 2418170.65
TOWER B 201 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 201 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 201 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 201 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 201 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 3681.6 | 534388.4 | 534388.4
TOWER B 201 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 201 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 201 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 98239.72 | 601760.28 | 601760.28
TOWER B 202 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 202 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 202 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 202 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 202 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 202 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 202 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 202 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 98239.72 | 601760.28 | 601760.28
TOWER B 203 | 3015861.43 | 3015861.43 | 0 | 3015861.43 | 3015861.43
TOWER B 203 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 203 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 316608.14 | 54795.86 | 54795.86
TOWER B 203 ELECTRIC WORK | 285759.43 | 285759.43 | 175884.43 | 109875 | 109875
TOWER B 203 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 378186.61 | 159883.39 | 159883.39
TOWER B 203 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 164851.9 | 31238.1 | 31238.1
TOWER B 203 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 300000 | 300000 | 272994.74 | 27005.26 | 27005.26
TOWER B 203 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 44692.5 | 42252.5 | 42252.5
TOWER B 203 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 203 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 322868.63 | 377131.37 | 377131.37
TOWER B 204 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 204 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 204 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 204 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 204 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 204 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 204 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 204 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 204 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 204 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 98239.72 | 601760.28 | 601760.28
TOWER B 2ND FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 2ND FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 2ND FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 2ND FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 2ND FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 2ND FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 3RD FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 3RD FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 8043639.93 | 1651648.07 | 1651648.07
TOWER B 301 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 301 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 301 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 301 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 301 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 301 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 301 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 301 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 302 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 302 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 302 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 302 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 302 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 302 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 302 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 302 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 303 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 303 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 303 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 307414.09 | 63989.91 | 63989.91
TOWER B 303 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 303 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 303 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 303 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 303 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 303 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 303 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 304 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 304 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 304 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 304 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 304 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 304 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 304 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 304 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 304 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 304 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 3RD FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 3RD FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 3RD FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 3RD FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 3RD FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 3RD FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 4TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 4TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 8358120.44 | 1337167.56 | 1337167.56
TOWER B 401 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 401 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 401 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 401 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 401 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 401 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 401 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 401 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 402 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 402 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 402 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 402 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 402 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 402 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 402 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 402 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 403 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 403 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 403 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 403 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 403 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 403 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 403 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 403 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 403 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 403 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 404 | 2944965 | 2944965 | 0 | 3145201 | 2944965
TOWER B 404 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 404 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 404 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 404 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 404 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 404 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 404 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 404 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 404 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 4TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 4TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 4TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 4TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 4TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 4TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 5TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 5TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7856257.39 | 1839030.61 | 1839030.61
TOWER B 501 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 501 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 501 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 501 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 501 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 501 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 501 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 501 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 502 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 502 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 502 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 502 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 502 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 502 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 502 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 502 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 503 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 503 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 503 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 503 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 503 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 503 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 503 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 503 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 503 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 503 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 504 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 504 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 504 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 504 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 504 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 504 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 504 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 504 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 504 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 504 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 5TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 5TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER B 5TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 5TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 5TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 5TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 6TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 6TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7063090.99 | 2632197.01 | 2632197.01
TOWER B 601 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 601 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 601 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 601 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 601 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 601 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 601 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 601 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 602 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 602 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 602 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 602 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 602 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 602 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 602 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 602 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 603 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 603 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 603 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 603 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 603 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 603 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 603 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 603 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 603 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 603 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 604 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 604 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 604 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 604 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 604 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 604 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 604 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 604 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 604 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 604 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 6TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 6TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 6TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 6TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 6TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 6TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 7TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 7TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6844682.38 | 2850605.62 | 2850605.62
TOWER B 701 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 701 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 701 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 701 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 701 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 701 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 701 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 701 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 702 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 702 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 702 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 702 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 702 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 702 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 702 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 702 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 703 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 703 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 703 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 703 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 703 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 703 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 703 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 703 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 703 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 703 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 704 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 704 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 704 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 704 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 704 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 704 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 704 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 704 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 704 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 704 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 7TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 7TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 7TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 7TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 7TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 7TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 8TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 8TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 7686591.99 | 2008696.01 | 2008696.01
TOWER B 801 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 801 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 801 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 801 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 801 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 801 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 801 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 801 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 802 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 802 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 802 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 802 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 802 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 802 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 802 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 802 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 803 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 803 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 803 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 803 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 803 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 803 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 803 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 803 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 803 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 803 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 804 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 804 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 804 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 804 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 804 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 804 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 804 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 804 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 804 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 804 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 8TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 8TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 8TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 8TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 8TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 8TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 9TH FLOOR | 23983219 | 23983219 | 0 | 23983219 | 23983219
TOWER B 9TH FLOOR CIVIL WORK | 10195288 | 10195288 | 7507099.84 | 2688188.16 | 2688188.16
TOWER B 901 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 901 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 901 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 901 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 901 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 901 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 901 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 901 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 901 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 901 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 902 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 902 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 902 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 902 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 902 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 902 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 902 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 902 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 902 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 902 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 903 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 903 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 903 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 903 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 903 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 903 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 903 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 903 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 903 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 903 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 904 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 904 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 904 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 904 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 904 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 904 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 904 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 904 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 904 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 904 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 9TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 9TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 9TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 9TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 9TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 9TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 10TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 10TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 6009786.8 | 3685501.2 | 3685501.2
TOWER B 1001 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1001 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1001 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1001 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1001 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1001 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1001 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1001 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1001 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1001 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1002 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1002 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1002 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1002 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1002 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1002 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1002 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1002 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1002 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1002 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1003 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1003 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1003 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1003 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1003 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1003 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1003 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1003 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1003 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1003 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1004 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1004 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1004 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1004 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1004 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1004 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1004 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1004 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1004 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1004 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 10TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 10TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER B 10TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 10TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 10TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 10TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 11TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 11TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 3101044.91 | 6594243.09 | 6594243.09
TOWER B 1101 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1101 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1101 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1101 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1101 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1101 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1101 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1101 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1102 | 2944965 | 2944965 | 0 | 3167941 | 2944965
TOWER B 1102 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1102 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1102 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1102 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1102 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1102 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1102 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1103 | 2944965 | 2944965 | 0 | 3368177 | 2944965
TOWER B 1103 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1103 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1103 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1103 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1103 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1103 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1103 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1103 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1103 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1104 | 2944965 | 2944965 | 0 | 3568413 | 2944965
TOWER B 1104 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1104 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1104 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1104 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1104 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1104 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1104 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1104 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1104 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 11TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 11TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 11TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 11TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 11TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 11TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 12TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 12TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2957792.91 | 6737495.09 | 6737495.09
TOWER B 1201 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1201 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1201 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1201 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1201 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1201 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1201 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1201 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1202 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1202 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1202 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1202 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1202 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1202 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1202 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1202 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1203 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1203 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1203 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1203 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1203 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1203 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1203 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1203 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1203 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1203 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1204 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1204 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1204 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1204 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1204 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1204 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1204 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1204 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1204 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1204 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 12TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 12TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 12TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 12TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 12TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 12TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 13TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 13TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2957792.91 | 6737495.09 | 6737495.09
TOWER B 1301 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1301 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1301 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1301 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1301 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1301 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1301 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1301 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1302 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1302 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1302 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1302 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1302 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1302 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1302 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1302 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1303 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1303 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 422225.82 | 199249.82
TOWER B 1303 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1303 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1303 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1303 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1303 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1303 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1303 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1303 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1304 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1304 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1304 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1304 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1304 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1304 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1304 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1304 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1304 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1304 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 13TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 13TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 13TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 13TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 13TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 13TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 14TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 14TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2957792.91 | 6737495.09 | 6737495.09
TOWER B 1401 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1401 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1401 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1401 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1401 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1401 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1401 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1401 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1402 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1402 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1402 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1402 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1402 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1402 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1402 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1402 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1403 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1403 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1403 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1403 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1403 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1403 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1403 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1403 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1403 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1403 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1404 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1404 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1404 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1404 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1404 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1404 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1404 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1404 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1404 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1404 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 14TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 14TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 14TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 14TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 14TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 14TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 15TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 15TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2957792.91 | 6737495.09 | 6737495.09
TOWER B 1501 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1501 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1501 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1501 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1501 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1501 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1501 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1501 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1502 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1502 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1502 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1502 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1502 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1502 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1502 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1502 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1503 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1503 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1503 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1503 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1503 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1503 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1503 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1503 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1503 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1503 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 1504 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1504 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 100750.18 | 199249.82 | 199249.82
TOWER B 1504 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 54280 | 317124 | 317124
TOWER B 1504 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1504 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1504 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1504 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1504 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1504 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1504 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 75265.12 | 624734.88 | 624734.88
TOWER B 15TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 15TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 15TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 15TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 15TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 15TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 16TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 16TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2935844.91 | 6759443.09 | 6759443.09
TOWER B 1601 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1601 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1601 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1601 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1601 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1601 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1601 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1601 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1602 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1602 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1602 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1602 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1602 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1602 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1602 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1602 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1603 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1603 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1603 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1603 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1603 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1603 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1603 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1603 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1603 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1603 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1604 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1604 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1604 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1604 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1604 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1604 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1604 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1604 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1604 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1604 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 16TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 16TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 16TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 16TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 16TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 16TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 17TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 17TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2935844.91 | 6759443.09 | 6759443.09
TOWER B 1701 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1701 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1701 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1701 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1701 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1701 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1701 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1701 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1702 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1702 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1702 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1702 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1702 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1702 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1702 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1702 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1703 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1703 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1703 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1703 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1703 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1703 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1703 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1703 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1703 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1703 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1704 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1704 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1704 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1704 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1704 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1704 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1704 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1704 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1704 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1704 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 17TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 17TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 17TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 17TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 17TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 17TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B 18TH FLOOR | 23483219 | 23483219 | 0 | 23483219 | 23483219
TOWER B 18TH FLOOR CIVIL WORK | 9695288 | 9695288 | 2935844.91 | 6759443.09 | 6759443.09
TOWER B 1801 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1801 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1801 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1801 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1801 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1801 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1801 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1801 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1802 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1802 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1802 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1802 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1802 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1802 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1802 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1802 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1803 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1803 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1803 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1803 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1803 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1803 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1803 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1803 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1803 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1803 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 1804 | 2944965 | 2944965 | 0 | 2944965 | 2944965
TOWER B 1804 WATERPROOFING WORK | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
TOWER B 1804 PLUMBING WORK | 371404 | 371404 | 0 | 371404 | 371404
TOWER B 1804 ELECTRIC WORK | 250000 | 250000 | 140125 | 109875 | 109875
TOWER B 1804 FLOORING & DEDO WORK | 538070 | 538070 | 0 | 538070 | 538070
TOWER B 1804 CARPENTRY WORK | 196090 | 196090 | 0 | 196090 | 196090
TOWER B 1804 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 264863 | 264863 | 0 | 264863 | 264863
TOWER B 1804 PAINT WORK | 86945 | 86945 | 0 | 86945 | 86945
TOWER B 1804 HVAC WORK | 237593 | 237593 | 0 | 237593 | 237593
TOWER B 1804 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
TOWER B 18TH FLOOR COMMON WORK | 2008070 | 2008070 | 0 | 2008070 | 2008070
TOWER B 18TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER B 18TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 864996 | 864996 | 0 | 864996 | 864996
TOWER B 18TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 176752 | 176752 | 0 | 176752 | 176752
TOWER B 18TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 122906 | 122906 | 0 | 122906 | 122906
TOWER B 18TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 828000 | 828000 | 80771 | 747229 | 747229
TOWER B TERRACE | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000
TOWER B TERRACE CIVIL WORK | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000
TOWER B COMMON WORK | 10000000 | 10000000 | 260310.43 | 9739689.57 | 9739689.57
TOWER C | 337845290 | 337845290 | 0 | 337845290 | 337845290
TOWER C BASEMENT | 32187368 | 32187368 | 0 | 310345290 | 32187368
TOWER C BASEMENT CIVIL WORK | 26603641 | 26603641 | 25060253.42 | 1543387.58 | 1543387.58
TOWER C BASEMENT FINISHING WORK | 4635871 | 4635871 | 557500 | 4078371 | 4078371
TOWER C BASEMENT COMMON WORK | 947856 | 947856 | 46079 | 901777 | 901777
TOWER C GROUND FLOOR | 12387368 | 12387368 | 0 | 12387368 | 12387368
TOWER C GROUND FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4824515.98 | 1979125.02 | 1979125.02
TOWER C GROUND FLOOR FINISHING WORK | 4635871 | 4635871 | 0 | 4635871 | 4635871
TOWER C GROUND FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 4000 | 943856 | 943856
TOWER C 1ST FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 1ST FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4980779.16 | 1822861.84 | 1822861.84
TOWER C 101 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 101 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 101 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 57350.07 | 349760.93 | 349760.93
TOWER C 101 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER C 101 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 12744 | 805573 | 805573
TOWER C 101 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 101 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 101 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 102 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 102 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 102 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 56955 | 350156 | 350156
TOWER C 102 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER C 102 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 12744 | 805573 | 805573
TOWER C 102 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 102 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 102 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 1ST FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 174970.4 | 772885.6 | 772885.6
TOWER C 1ST FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 1ST FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 1ST FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 1ST FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 1ST FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 2ND FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 2ND FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4600134.3 | 2203506.7 | 2203506.7
TOWER C 201 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 201 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 201 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 201 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER C 201 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 201 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 201 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 201 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 202 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 202 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 202 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 202 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER C 202 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 202 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 202 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 202 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 2ND FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 2ND FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 2ND FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 2ND FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 2ND FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 2ND FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 3RD FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 3RD FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4928083.72 | 1875557.28 | 1875557.28
TOWER C 301 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 301 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 301 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 301 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER C 301 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 301 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 301 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 301 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 302 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 302 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 302 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 302 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER C 302 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 302 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 302 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 302 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 3RD FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 3RD FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 3RD FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 3RD FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 3RD FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 3RD FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER C 4TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 4TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5217571.68 | 1586069.32 | 1586069.32
TOWER C 401 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 401 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 401 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 401 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER C 401 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 401 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 401 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 401 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 402 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 402 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 402 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 402 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER C 402 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 402 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 402 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 402 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 4TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 4TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 4TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 4TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 4TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 4TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER C 5TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 5TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4560263.18 | 2243377.82 | 2243377.82
TOWER C 501 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 501 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 501 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 501 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER C 501 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 501 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 501 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 501 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 502 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 502 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 502 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 502 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER C 502 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 502 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 502 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 502 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 5TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 5TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 5TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 5TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 5TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 5TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER C 6TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 6TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5047674.23 | 1755966.77 | 1755966.77
TOWER C 601 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 601 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 601 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 601 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER C 601 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 601 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 601 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 601 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 602 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 602 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 602 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 602 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER C 602 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 602 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 602 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 602 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 6TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 6TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER C 6TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 6TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 6TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 6TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER C 7TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 7TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4665220.22 | 2138420.78 | 2138420.78
TOWER C 701 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 701 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 701 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 701 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER C 701 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 701 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 701 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 701 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 702 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 702 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 702 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 702 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER C 702 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 702 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 702 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 702 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 7TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 7TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER C 7TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 7TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 7TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 7TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER C 8TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 8TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5034119 | 1769522 | 1769522
TOWER C 801 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 801 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 801 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 801 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 801 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 801 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 801 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 801 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 802 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 802 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 802 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 802 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 802 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 802 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 802 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 802 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 8TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 8TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER C 8TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 8TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 8TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 8TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER C 9TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 9TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5370162.06 | 1433478.94 | 1433478.94
TOWER C 901 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 901 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 901 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 901 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 901 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 901 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 901 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 901 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 901 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 901 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 902 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 902 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 743.4 | 219256.6 | 219256.6
TOWER C 902 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 902 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 902 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 902 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 902 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 902 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 902 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 902 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 9TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 9TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 5817.2 | 9597.8 | 9597.8
TOWER C 9TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 9TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 9TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 9TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 10TH FLOOR | 15098364 | 15098364 | 0 | 15098364 | 15098364
TOWER C 10TH FLOOR CIVIL WORK | 7303641 | 7303641 | 6255023.14 | 1048617.86 | 1048617.86
TOWER C 1001 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1001 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1001 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1001 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 1001 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1001 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1001 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1001 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1001 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1001 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 1002 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1002 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1002 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1002 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 1002 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1002 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1002 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1002 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1002 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1002 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 144063.55 | 555936.45 | 555936.45
TOWER C 10TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 10TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 5817.2 | 9597.8 | 9597.8
TOWER C 10TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 10TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 10TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 10TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 11TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 11TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5086058.71 | 1717582.29 | 1717582.29
TOWER C 1101 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1101 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1101 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1101 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 1101 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1101 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1101 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1101 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 1102 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1102 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1102 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1102 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 1102 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1102 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1102 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1102 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 11TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 11TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 11TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 11TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 11TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 11TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 12TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 12TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5004735 | 1798906 | 1798906
TOWER C 1201 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1201 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1201 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1201 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 1201 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1201 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1201 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1201 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 1202 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3723669 | 3423433
TOWER C 1202 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1202 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1202 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER C 1202 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1202 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1202 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1202 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 12TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 12TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER C 12TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 12TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 12TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 12TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER C 13TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 13TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5218339.47 | 1585301.53 | 1585301.53
TOWER C 1301 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1301 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1301 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1301 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1301 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1301 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1301 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1301 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 1302 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1302 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1302 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1302 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1302 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1302 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1302 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1302 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 13TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 13TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 13TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 13TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 13TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 13TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 14TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 14TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4883334.64 | 1920306.36 | 1920306.36
TOWER C 1401 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1401 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1401 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1401 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1401 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1401 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1401 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1401 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 1402 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1402 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1402 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1402 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1402 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1402 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1402 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1402 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 14TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 14TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 14TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 14TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 14TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 14TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 15TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 15TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 2959002.99 | 3844638.01 | 3844638.01
TOWER C 1501 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1501 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1501 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1501 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1501 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1501 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1501 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1501 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 1502 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1502 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1502 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1502 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1502 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1502 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1502 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1502 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 15TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 15TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 15TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 15TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 15TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 15TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 16TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 16TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1970101.69 | 4833539.31 | 4833539.31
TOWER C 1601 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1601 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1601 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1601 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1601 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1601 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1601 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1601 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 1602 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1602 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1602 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER C 1602 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1602 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1602 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1602 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1602 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11962.55 | 688037.45 | 688037.45
TOWER C 16TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 16TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 16TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 16TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 16TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 16TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 17TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 17TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1954502.09 | 4849138.91 | 4849138.91
TOWER C 1701 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1701 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1701 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1701 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1701 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1701 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1701 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1701 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11931.58 | 688068.42 | 688068.42
TOWER C 1702 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1702 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1702 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1702 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1702 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1702 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1702 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1702 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 11931.58 | 688068.42 | 688068.42
TOWER C 17TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 17TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 17TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 17TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 17TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 17TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C 18TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER C 18TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1805681.28 | 4997959.72 | 4997959.72
TOWER C 1801 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1801 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1801 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1801 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1801 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1801 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1801 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1801 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 7873.85 | 692126.15 | 692126.15
TOWER C 1802 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER C 1802 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER C 1802 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 0 | 407111 | 407111
TOWER C 1802 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER C 1802 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER C 1802 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER C 1802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER C 1802 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER C 1802 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER C 1802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 7873.85 | 692126.15 | 692126.15
TOWER C 18TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER C 18TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER C 18TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER C 18TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER C 18TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER C 18TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER C TERRACE | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000
TOWER C TERRACE CIVIL WORK | 10000000 | 10000000 | 472848.31 | 9527151.69 | 9527151.69
TOWER C COMMON WORK | 20000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 20000000
TOWER D | 347435495 | 347435495 | 0 | 347435495 | 347435495
TOWER D BASEMENT | 26437368 | 26437368 | 0 | 26437368 | 26437368
TOWER D BASEMENT CIVIL WORK | 20853641 | 20853641 | 20616224.32 | 237416.68 | 237416.68
TOWER D BASEMENT FINISHING WORK | 4635871 | 4635871 | 557500 | 4078371 | 4078371
TOWER D BASEMENT COMMON WORK | 947856 | 947856 | 106179.36 | 841676.64 | 841676.64
TOWER D GROUND FLOOR | 12387368 | 12387368 | 0 | 12387368 | 12387368
TOWER D GROUND FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4992606.14 | 1811034.86 | 1811034.86
TOWER D GROUND FLOOR FINISHING WORK | 4635871 | 4635871 | 161530.2 | 4474340.8 | 4474340.8
TOWER D GROUND FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 393336.11 | 554519.89 | 554519.89
TOWER D 1ST FLOOR | 24539041 | 24539041 | 0 | 24539041 | 24539041
TOWER D 1ST FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4932603.47 | 1871037.53 | 1871037.53
TOWER D 101 | 3318171 | 3318171 | 116659.9 | 3201511.1 | 3201511.1
TOWER D 101 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 176082.1 | 231028.9 | 231028.9
TOWER D 101 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 67142 | 282858 | 282858
TOWER D 101 FLOORING &amp; DEDO WORK | 818317 | 818317 | 162814.14 | 655502.86 | 655502.86
TOWER D 101 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 10006.4 | 191134.6 | 191134.6
TOWER D 101 SH | 9400000 | 9052586 | 8831211.17 | 221374.83 | 568788.83
TOWER D 102 | 3769372 | 3769372 | 0 | 3769372 | 3769372
TOWER D 102 WATERPROOFING WORK | 179738 | 179738 | 171089.78 | 8648.22 | 8648.22
TOWER D 102 PLUMBING WORK | 607111 | 607111 | 501349.78 | 105761.22 | 105761.22
TOWER D 102 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 207069.92 | 142930.08 | 142930.08
TOWER D 102 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 790683.53 | 27633.47 | 27633.47
TOWER D 102 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 165876.14 | 35264.86 | 35264.86
TOWER D 102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 400000 | 400000 | 356080.1 | 43919.9 | 43919.9
TOWER D 102 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 56978 | 28117 | 28117
TOWER D 102 HVAC WORK | 427970 | 427970 | 42952 | 385018 | 385018
TOWER D 102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 309387.83 | 390612.17 | 390612.17
TOWER D 1ST FLOOR COMMON WORK | 1247856 | 1247856 | 590786.57 | 657069.43 | 657069.43
TOWER D 1ST FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 1ST FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 145658.01 | 240535.99 | 240535.99
TOWER D 1ST FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 1ST FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 18154.3 | 15951.7 | 15951.7
TOWER D 1ST FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 59250.99 | 354749.01 | 354749.01
TOWER D 2ND FLOOR | 14798364 | 14798364 | 0 | 14798364 | 14798364
TOWER D 2ND FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4664373.21 | 2139267.79 | 2139267.79
TOWER D 201 | 3523433 | 3523433 | 0 | 3523433 | 3523433
TOWER D 201 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 130561.1 | 89438.9 | 89438.9
TOWER D 201 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 356898.77 | 50212.23 | 50212.23
TOWER D 201 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 201 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 185909.22 | 632407.78 | 632407.78
TOWER D 201 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 201 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 201 HVAC WORK | 427970 | 427970 | 42952 | 385018 | 385018
TOWER D 201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 213269.75 | 486730.25 | 486730.25
TOWER D 202 | 3523433 | 3523433 | 0 | 3523433 | 3523433
TOWER D 202 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 138292.46 | 81707.54 | 81707.54
TOWER D 202 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 356898.77 | 50212.23 | 50212.23
TOWER D 202 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 202 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 247180.72 | 571136.28 | 571136.28
TOWER D 202 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 202 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 202 HVAC WORK | 427970 | 427970 | 42952 | 385018 | 385018
TOWER D 202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 2ND FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 2ND FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 2ND FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 30378.51 | 355815.49 | 355815.49
TOWER D 2ND FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 2ND FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 2ND FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER D 3RD FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 3RD FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4605404.8 | 2198236.2 | 2198236.2
TOWER D 301 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 301 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 301 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 149683.18 | 257427.82 | 257427.82
TOWER D 301 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 301 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 17898.24 | 800418.76 | 800418.76
TOWER D 301 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 301 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 301 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 302 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 302 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 302 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 161681.65 | 245429.35 | 245429.35
TOWER D 302 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 302 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 17898.24 | 800418.76 | 800418.76
TOWER D 302 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 302 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 302 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 3RD FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 3RD FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 3RD FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 3RD FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 3RD FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 3RD FLOOR ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER D 4TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 4TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4806835.09 | 1996805.91 | 1996805.91
TOWER D 401 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 401 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 401 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 401 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 401 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 401 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 401 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 401 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 402 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 402 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 402 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 193745.77 | 213365.23 | 213365.23
TOWER D 402 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 402 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 402 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 402 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 402 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 4TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 4TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 4TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 4TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 4TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 4TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER D 5TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 5TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4716130.74 | 2087510.26 | 2087510.26
TOWER D 501 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 501 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 501 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 193745.77 | 213365.23 | 213365.23
TOWER D 501 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 501 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 501 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 501 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 501 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 502 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 502 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 502 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 502 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 502 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 502 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 502 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 502 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 5TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 5TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 5TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 5TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 5TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 5TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER D 6TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 6TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4783622.33 | 2020018.67 | 2020018.67
TOWER D 601 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 601 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 601 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 601 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 601 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 601 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 601 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 601 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 602 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 602 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 602 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 602 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 602 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 602 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 602 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 602 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 6TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 6TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 6TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 6TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 6TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 6TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER D 7TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 7TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4526642.3 | 2276998.7 | 2276998.7
TOWER D 701 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 701 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 701 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 701 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER D 701 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 701 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 701 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 701 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 702 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 702 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 702 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 702 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 105462.5 | 244537.5 | 244537.5
TOWER D 702 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 702 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 702 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 702 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 7TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 7TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 7TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 7TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 7TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 7TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER D 8TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 8TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4677922.64 | 2125718.36 | 2125718.36
TOWER D 801 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 801 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 801 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 801 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 801 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 801 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 801 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 801 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 802 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 802 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 802 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 802 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 123870.5 | 226129.5 | 226129.5
TOWER D 802 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 802 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 802 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 802 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 8TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 8TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 6725.8 | 8689.2 | 8689.2
TOWER D 8TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 8TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 8TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 8TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER D 9TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 9TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4854733.27 | 1948907.73 | 1948907.73
TOWER D 901 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 901 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 901 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 901 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 901 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 901 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 901 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 901 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 901 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 901 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 902 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 902 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 116601.7 | 103398.3 | 103398.3
TOWER D 902 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 902 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 902 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 902 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 902 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 902 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 902 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 902 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 197823.55 | 502176.45 | 502176.45
TOWER D 9TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 9TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 5817.2 | 9597.8 | 9597.8
TOWER D 9TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 9TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 9TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 9TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53952.38 | 360047.62 | 360047.62
TOWER D 10TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 10TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5382787.41 | 1420853.59 | 1420853.59
TOWER D 1001 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1001 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1001 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1001 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 1001 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1001 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1001 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1001 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1001 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1001 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 163983.55 | 536016.45 | 536016.45
TOWER D 1002 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1002 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1002 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1002 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 1002 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1002 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1002 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1002 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1002 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1002 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 163983.55 | 536016.45 | 536016.45
TOWER D 10TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 10TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 5817.2 | 9597.8 | 9597.8
TOWER D 10TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 10TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 10TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 10TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 45748.71 | 368251.29 | 368251.29
TOWER D 11TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 11TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 5277455.09 | 1526185.91 | 1526185.91
TOWER D 1101 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1101 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1101 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1101 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 1101 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1101 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1101 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1101 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1101 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1101 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 1102 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1102 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1102 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1102 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 1102 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1102 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1102 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1102 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1102 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1102 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 11TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 11TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER D 11TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 11TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 11TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 11TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER D 12TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 12TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4958272.5 | 1845368.5 | 1845368.5
TOWER D 1201 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1201 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1201 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1201 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 1201 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1201 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1201 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1201 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1201 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1201 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 1202 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1202 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1202 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1202 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 129800 | 220200 | 220200
TOWER D 1202 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1202 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1202 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1202 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1202 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1202 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 12TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 12TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 4000 | 11415 | 11415
TOWER D 12TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 12TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 12TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 12TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 53983.47 | 360016.53 | 360016.53
TOWER D 13TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 13TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 4853897.45 | 1949743.55 | 1949743.55
TOWER D 1301 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1301 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1301 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1301 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1301 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1301 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1301 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1301 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1301 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1301 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 1302 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1302 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1302 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1302 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1302 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1302 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1302 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1302 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1302 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1302 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 13TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 13TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 13TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 13TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 13TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 13TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 14TH FLOOR | 15098364 | 15098364 | 0 | 15098364 | 15098364
TOWER D 14TH FLOOR CIVIL WORK | 7303641 | 7303641 | 5546026.68 | 1757614.32 | 1757614.32
TOWER D 1401 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1401 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1401 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1401 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1401 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1401 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1401 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1401 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1401 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1401 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 1402 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1402 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1402 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1402 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1402 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1402 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1402 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1402 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1402 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1402 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 14TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 14TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 14TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 14TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 14TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 14TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 15TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 15TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 3808776.19 | 2994864.81 | 2994864.81
TOWER D 1501 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1501 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1501 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1501 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1501 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1501 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1501 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1501 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1501 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1501 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 1502 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1502 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1502 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1502 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1502 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1502 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1502 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1502 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1502 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1502 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 15TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 15TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 15TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 15TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 15TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 15TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 16TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 16TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 2803796 | 3999845 | 3999845
TOWER D 1601 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1601 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1601 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1601 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1601 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1601 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1601 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1601 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1601 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1601 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 1602 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1602 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 115858.3 | 104141.7 | 104141.7
TOWER D 1602 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1602 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1602 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1602 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1602 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1602 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1602 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1602 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31882.55 | 668117.45 | 668117.45
TOWER D 16TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 16TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 16TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 16TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 16TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 16TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 17TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 17TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1954502.09 | 4849138.91 | 4849138.91
TOWER D 1701 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1701 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER D 1701 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1701 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1701 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1701 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1701 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1701 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1701 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1701 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31851.58 | 668148.42 | 668148.42
TOWER D 1702 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1702 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER D 1702 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1702 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1702 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1702 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1702 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1702 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1702 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1702 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 31851.58 | 668148.42 | 668148.42
TOWER D 17TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 17TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 17TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 17TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 17TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 17TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D 18TH FLOOR | 14598364 | 14598364 | 0 | 14598364 | 14598364
TOWER D 18TH FLOOR CIVIL WORK | 6803641 | 6803641 | 1805681.28 | 4997959.72 | 4997959.72
TOWER D 1801 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1801 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER D 1801 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1801 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1801 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1801 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1801 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1801 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1801 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1801 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 7873.85 | 692126.15 | 692126.15
TOWER D 1802 | 3423433 | 3423433 | 0 | 3423433 | 3423433
TOWER D 1802 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000
TOWER D 1802 PLUMBING WORK | 407111 | 407111 | 54280 | 352831 | 352831
TOWER D 1802 ELECTRIC WORK | 350000 | 350000 | 162250 | 187750 | 187750
TOWER D 1802 FLOORING & DEDO WORK | 818317 | 818317 | 0 | 818317 | 818317
TOWER D 1802 CARPENTRY WORK | 201141 | 201141 | 0 | 201141 | 201141
TOWER D 1802 ALUMINIUM DOOR & WINDOW | 313799 | 313799 | 0 | 313799 | 313799
TOWER D 1802 PAINT WORK | 85095 | 85095 | 0 | 85095 | 85095
TOWER D 1802 HVAC WORK | 327970 | 327970 | 0 | 327970 | 327970
TOWER D 1802 COMMON WORK | 700000 | 700000 | 7873.85 | 692126.15 | 692126.15
TOWER D 18TH FLOOR COMMON WORK | 947856 | 947856 | 150190.4 | 797665.6 | 797665.6
TOWER D 18TH FLOOR COMMON DEBRISH CHUTE WORK | 15415 | 15415 | 0 | 15415 | 15415
TOWER D 18TH FLOOR COMMON FLOORING WORK | 386194 | 386194 | 0 | 386194 | 386194
TOWER D 18TH FLOOR COMMON RAILING WORK | 98141 | 98141 | 0 | 98141 | 98141
TOWER D 18TH FLOOR COMMON FALSE CEILING WORK | 34106 | 34106 | 0 | 34106 | 34106
TOWER D 18TH FLOOR COMMON ELECTRIC WORK | 414000 | 414000 | 0 | 414000 | 414000
TOWER D TERRACE | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000
TOWER D TERRACE CIVIL WORK | 10000000 | 10000000 | 472848.31 | 9527151.69 | 9527151.69
TOWER D COMMON WORK | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000
CLUB HOUSE | 11629261.27 | 11629261.27 | 0 | 11629261.27 | 11629261.27
CLUB HOUSE FLOORING WORK | 579596.55 | 579596.55 | 296300 | 283296.55 | 283296.55
CLUB HOUSE EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 575000
CLUB HOUSE PLUMBING WORK | 172500 | 172500 | 0 | 172500 | 172500
CLUB HOUSE ELECRIC WORK | 172500 | 172500 | 0 | 172500 | 172500
CLUB HOUSE AIR CONDITIONING / HVAC | 624985.9 | 624985.9 | 0 | 624985.9 | 624985.9
CLUB HOUSE MISCELLENEOUS | 9504678.82 | 9504678.82 | 28499.86 | 9476178.96 | 9476178.96
INFRA | 58195163.5 | 58195163.5 | 0 | 58195163.5 | 58195163.5
CONSULTANT CHARGES | 25647581.75 | 25647581.75 | 13655520 | 11992061.75 | 11992061.75
INFRA FIRE FIGHTINGS | 25647581.75 | 25647581.75 | 0 | 25647581.75 | 25647581.75
INFRA DG SET | 6900000 | 6900000 | 0 | 6900000 | 6900000
COMMON WORK | 178499494.66 | 178499494.66 | 530115 | 177969379.66 | 177969379.66
COMMOMN CIVIL WORK | 22391718.56 | 22391718.56 | 20464238.34 | 1927480.22 | 1927480.22
COMMON WORK ESCLATORS/ELEV | 31447900 | 31447900 | 0 | 31447900 | 31447900
COMMON PLUMBING WORK | 8934350 | 8934350 | 345398.97 | 8588951.03 | 8588951.03
COMMON ELECTRIC WORK | 82268520.6 | 82268520.6 | 133301.09 | 82135219.51 | 82135219.51
COMMON RAILING WORK | 11551430.3 | 11551430.3 | 0 | 11551430.3 | 11551430.3
COMMON MISC WORK | 21905575.2 | 21905575.2 | 16497629.99 | 5407945.21 | 5407945.21
SALES & MARKETING | 10000000 | 10000000 | 4334594.7 | 5665405.3 | 5665405.3