## WBS_Budget_Report63861833725198
WBS Budget Report
Project Name : GREENWOOD ASPIRE EXP
Page 1 of 1
Task_Name | Approved_Budget | Release_Budget | Consumed_Budget | Release_Balance_Budget | Balance_Budget
TOWER A | 425337504.67 | 0 | 0 | 0 | 425337504.67
TOWER A UP TO PLINTH LEVEL | 9251958 | 0 | 0 | 0 | 9251958
TOWER A UP TO PLINTH CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6878657.91 | 1825775.09 | 1825775.09
TOWER A UP TO PLINTH LEVEL COMMON WORK | 547525 | 547525 | 383692.74 | 163832.26 | 163832.26
TOWER A GROUND FLOOR | 11302077.67 | 11302077.67 | 0 | 11302077.67 | 11302077.67
TOWER A GROUND FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4448714.89 | 4255718.11 | 4255718.11
TOWER A GROUND FLOOR COMMON WORK | 2597644.67 | 2597644.67 | 2542068.61 | 55576.06 | 55576.06
TOWER A 1ST FLOOR | 19487887 | 0 | 0 | 0 | 19487887
TOWER A 1ST FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3120249.08 | 5584183.92 | 5584183.92
A 101 | 5602964 | 0 | 0 | 0 | 5602964
A 101 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 0 | 195000 | 195000
A 101 PLUMBING WORK | 543739 | 543739 | 76096.1 | 467642.9 | 467642.9
A 101 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 101392.21 | 232724.79 | 232724.79
A 101 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 340391.72 | 859608.28 | 859608.28
A 101 CARPENTRY WORK | 1158490 | 1158490 | 1094835.7 | 63654.3 | 63654.3
A 101 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 508437.66 | 12583.34 | 12583.34
A 101 MISC WORK | 1244336 | 1244336 | 1197153.54 | 47182.46 | 47182.46
A 102 | 4122964 | 0 | 0 | 0 | 4122964
A 102 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | -0.01 | 195000.01 | 195000.01
A 102 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 74138.48 | 875861.52 | 875861.52
A 102 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 1238 | 282879 | 282879
A 102 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 274504.92 | 925495.08 | 925495.08
A 102 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 11800 | 246690 | 246690
A 102 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
A 102 MISC WORK | 714336 | 714336 | 266580.26 | 447755.74 | 447755.74
TOWER A 1ST FLOOR COMMON WORK | 1057526 | 1057526 | 974098.52 | 83427.48 | 83427.48
TOWER A 2ND FLOOR | 23420314 | 23420314 | 0 | 23420314 | 23420314
TOWER A 2ND FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3206525.74 | 5497907.26 | 5497907.26
A 201 | 4292964 | 4292964 | 0 | 4292964 | 4292964
A 201 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 78903.44 | 116096.56 | 116096.56
A 201 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 917377.72 | 32622.28 | 32622.28
A 201 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 151754.01 | 182362.99 | 182362.99
A 201 FLOORING & DEDO WORK | 1320000 | 1320000 | 1311096.79 | 8903.21 | 8903.21
A 201 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
A 201 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 510915.66 | 10105.34 | 10105.34
A 201 MISC WORK | 714336 | 714336 | 451813.01 | 262522.99 | 262522.99
A 202 | 9275391 | 9275391 | 108913.11 | 9166477.89 | 9166477.89
A 202 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 9059.99 | 185940.01 | 185940.01
A 202 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 935894.15 | 14105.85 | 14105.85
A 202 ELECTRICAL WORK | 990117 | 990117 | 389003.85 | 601113.15 | 601113.15
A 202 FLOORING & DEDO WORK | 1636042 | 1636042 | 1604853.01 | 31188.99 | 31188.99
A 202 CARPENTRY WORK | 2521490 | 2521490 | 1458507.21 | 1062982.79 | 1062982.79
A 202 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
A 202 MISC WORK | 2211721 | 2211721 | 2156075.4 | 55645.6 | 55645.6
TOWER A 2ND FLOOR COMMON WORK | 1147526 | 1147526 | 1006809.13 | 140716.87 | 140716.87
TOWER A 3RD FLOOR | 23498586 | 23498586 | 0 | 23498586 | 23498586
TOWER A 3RD FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3421899.48 | 5282533.52 | 5282533.52
A 301 | 8982464 | 8982464 | 0 | 8982464 | 8982464
A 301 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 4875 | 190125 | 190125
A 301 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 139914.33 | 810085.67 | 810085.67
A 301 ELECTRICAL WORK | 548617 | 548617 | 277853.18 | 270763.82 | 270763.82
A 301 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 554273.11 | 645726.89 | 645726.89
A 301 CARPENTRY WORK | 4063490 | 4063490 | 3976924.39 | 86565.61 | 86565.61
A 301 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 1016021 | 1016021 | 970428.06 | 45592.94 | 45592.94
A 301 MISC WORK | 979336 | 979336 | 978215.69 | 1120.31 | 1120.31
A 302 | 4343805 | 4343805 | 0 | 4343805 | 4343805
A 302 WATERPROOFING WORK | 205841 | 205841 | 173972.34 | 31868.66 | 31868.66
A 302 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 343289.68 | 606710.32 | 606710.32
A 302 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 153016.61 | 181100.39 | 181100.39
A 302 FLOORING & DEDO WORK | 1345000 | 1345000 | 1325726.31 | 19273.69 | 19273.69
A 302 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203445 | 55045 | 55045
A 302 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 505454.78 | 15566.22 | 15566.22
A 302 MISC WORK | 714336 | 714336 | 461561.36 | 252774.64 | 252774.64
TOWER A 3RD FLOOR COMMON WORK | 1467526 | 1467526 | 1354410.62 | 113115.38 | 113115.38
TOWER A 4TH FLOOR | 18432887 | 18432887 | 0 | 18432887 | 18432887
TOWER A 4TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3596653.96 | 5107779.04 | 5107779.04
A 401 | 4412964 | 0 | 0 | 0 | 4412964
A 401 WATERPROOFING WORK | 220000 | 220000 | 189276.4 | 30723.6 | 30723.6
A 401 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 353971.92 | 596028.08 | 596028.08
A 401 ELECTRICAL WORK | 549117 | 549117 | 313082.84 | 236034.16 | 236034.16
A 401 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1131206.2 | 68793.8 | 68793.8
A 401 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191682.76 | 66807.24 | 66807.24
A 401 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 509145.66 | 11875.34 | 11875.34
A 401 MISC WORK | 714336 | 714336 | 421297.36 | 293038.64 | 293038.64
A 402 | 4267964 | 0 | 0 | 0 | 4267964
A 402 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 134001.58 | 60998.42 | 60998.42
A 402 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 350248.15 | 599751.85 | 599751.85
A 402 ELECTRICAL WORK | 429117 | 429117 | 186424.97 | 242692.03 | 242692.03
A 402 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1185012.47 | 14987.53 | 14987.53
A 402 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191696.33 | 66793.67 | 66793.67
A 402 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 495010 | 26011 | 26011
A 402 MISC WORK | 714336 | 714336 | 407640.36 | 306695.64 | 306695.64
TOWER A 4TH FLOOR COMMON WORK | 1047526 | 1047526 | 905946.46 | 141579.54 | 141579.54
TOWER A 5TH FLOOR | 19682443 | 19682443 | 0 | 19682443 | 19682443
TOWER A 5TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3766596.13 | 4937836.87 | 4937836.87
A 501 | 4602964 | 4602964 | 0 | 4602964 | 4602964
A 501 WATERPROOFING WORK | 410000 | 410000 | 254878.38 | 155121.62 | 155121.62
A 501 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 344920.13 | 605079.87 | 605079.87
A 501 ELECTRICAL WORK | 509117 | 509117 | 309601.24 | 199515.76 | 199515.76
A 501 FLOORING & DEDO WORK | 1240000 | 1240000 | 1227609.1 | 12390.9 | 12390.9
A 501 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203482.76 | 55007.24 | 55007.24
A 501 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 518174.44 | 2846.56 | 2846.56
A 501 MISC WORK | 714336 | 714336 | 366306.48 | 348029.52 | 348029.52
A 502 | 4337964 | 0 | 0 | 0 | 4337964
A 502 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 163684.18 | 31315.82 | 31315.82
A 502 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 342437.32 | 607562.68 | 607562.68
A 502 ELECTRICAL WORK | 399117 | 399117 | 334280.7 | 64836.3 | 64836.3
A 502 FLOORING & DEDO WORK | 1250000 | 1250000 | 1248676.25 | 1323.75 | 1323.75
A 502 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191619.68 | 66870.32 | 66870.32
A 502 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 495010 | 26011 | 26011
A 502 MISC WORK | 714336 | 714336 | 427451.1 | 286884.9 | 286884.9
TOWER A 5TH FLOOR COMMON WORK | 1117526 | 1117526 | 1015627.92 | 101898.08 | 101898.08
TOWER A 6TH FLOOR | 19557443 | 19557443 | 0 | 19557443 | 19557443
TOWER A 6TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3717017.24 | 4987415.76 | 4987415.76
A 601 | 4512964 | 4512964 | 0 | 4512964 | 4512964
A 601 WATERPROOFING WORK | 240000 | 240000 | 199478.19 | 40521.81 | 40521.81
A 601 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 466579.73 | 483420.27 | 483420.27
A 601 ELECTRICAL WORK | 399117 | 399117 | 263358.86 | 135758.14 | 135758.14
A 601 FLOORING & DEDO WORK | 1430000 | 1430000 | 1416968.31 | 13031.69 | 13031.69
A 601 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191682.76 | 66807.24 | 66807.24
A 601 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 508437.66 | 12583.34 | 12583.34
A 601 MISC WORK | 714336 | 714336 | 365985.52 | 348350.48 | 348350.48
A 602 | 4237964 | 0 | 0 | 0 | 4237964
A 602 WATERPROOFING WORK | 210000 | 210000 | 207973.5 | 2026.5 | 2026.5
A 602 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 330372.86 | 619627.14 | 619627.14
A 602 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 132525.55 | 201591.45 | 201591.45
A 602 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1174753.75 | 25246.25 | 25246.25
A 602 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191668.6 | 66821.4 | 66821.4
A 602 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 495954 | 25067 | 25067
A 602 MISC WORK | 714336 | 714336 | 375457.5 | 338878.5 | 338878.5
TOWER A 6TH FLOOR COMMON WORK | 1107526 | 1107526 | 998489.59 | 109036.41 | 109036.41
TOWER A 7TH FLOOR | 18337887 | 18337887 | 0 | 18337887 | 18337887
TOWER A 7TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4663003.5 | 4041429.5 | 4041429.5
A 701 | 4300464 | 4300464 | 0 | 4300464 | 4300464
A 701 WATERPROOFING WORK | 250000 | 250000 | 207393.9 | 42606.1 | 42606.1
A 701 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 352566.88 | 597433.12 | 597433.12
A 701 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 262389.41 | 71727.59 | 71727.59
A 701 FLOORING & DEDO WORK | 1260000 | 1260000 | 1251591.84 | 8408.16 | 8408.16
A 701 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191682.76 | 66807.24 | 66807.24
A 701 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 533521 | 533521 | 529556.9 | 3964.1 | 3964.1
A 701 MISC WORK | 714336 | 714336 | 525841.3 | 188494.7 | 188494.7
A 702 | 4215464 | 4215464 | 0 | 4215464 | 4215464
A 702 WATERPROOFING WORK | 240000 | 240000 | 202087.88 | 37912.12 | 37912.12
A 702 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 444930.72 | 505069.28 | 505069.28
A 702 ELECTRICAL WORK | 324117 | 324117 | 185946.54 | 138170.46 | 138170.46
A 702 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1170439.56 | 29560.44 | 29560.44
A 702 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191682.76 | 66807.24 | 66807.24
A 702 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 528521 | 528521 | 511905.54 | 16615.46 | 16615.46
A 702 MISC WORK | 714336 | 714336 | 502567.3 | 211768.7 | 211768.7
TOWER A 7TH FLOOR COMMON WORK | 1117526 | 1117526 | 1002088.84 | 115437.16 | 115437.16
TOWER A 8TH FLOOR | 18201887 | 18201887 | 0 | 18201887 | 18201887
TOWER A 8TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3879852.27 | 4824580.73 | 4824580.73
A 801 | 4231964 | 4231964 | 0 | 4231964 | 4231964
A 801 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 197391.51 | 27608.49 | 27608.49
A 801 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 474850.42 | 475149.58 | 475149.58
A 801 ELECTRICAL WORK | 410117 | 410117 | 306518.73 | 103598.27 | 103598.27
A 801 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1126710.32 | 23289.68 | 23289.68
A 801 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203482.76 | 55007.24 | 55007.24
A 801 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 524021 | 524021 | 522068.44 | 1952.56 | 1952.56
A 801 MISC WORK | 714336 | 714336 | 405519.1 | 308816.9 | 308816.9
A 802 | 4267964 | 0 | 0 | 0 | 4267964
A 802 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 188128.32 | 36871.68 | 36871.68
A 802 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 464784.79 | 485215.21 | 485215.21
A 802 ELECTRICAL WORK | 449117 | 449117 | 301491.09 | 147625.91 | 147625.91
A 802 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1142548.24 | 7451.76 | 7451.76
A 802 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203482.76 | 55007.24 | 55007.24
A 802 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494656 | 26365 | 26365
A 802 MISC WORK | 714336 | 714336 | 390678.56 | 323657.44 | 323657.44
TOWER A 8TH FLOOR COMMON WORK | 997526 | 997526 | 891499.17 | 106026.83 | 106026.83
TOWER A 9TH FLOOR | 18472887 | 18472887 | 0 | 18472887 | 18472887
TOWER A 9TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4110426.43 | 4594006.57 | 4594006.57
A 901 | 4502964 | 4502964 | 0 | 4502964 | 4502964
A 901 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 170243.56 | 54756.44 | 54756.44
A 901 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 493418.49 | 456581.51 | 456581.51
A 901 ELECTRICAL WORK | 414117 | 414117 | 235848.6 | 178268.4 | 178268.4
A 901 FLOORING & DEDO WORK | 1420000 | 1420000 | 1375386.38 | 4424420.32 | 44613.62
A 901 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203482.76 | 55007.24 | 55007.24
A 901 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 509145.66 | 11875.34 | 11875.34
A 901 MISC WORK | 714336 | 714336 | 464369.44 | 249966.56 | 249966.56
A 902 | 4217964 | 0 | 0 | 0 | 4217964
A 902 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 160144.54 | 64855.46 | 64855.46
A 902 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 496979.73 | 453020.27 | 453020.27
A 902 ELECTRICAL WORK | 399117 | 399117 | 295872.05 | 103244.95 | 103244.95
A 902 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1081367.75 | 68632.25 | 68632.25
A 902 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203482.76 | 55007.24 | 55007.24
A 902 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 495010 | 26011 | 26011
A 902 MISC WORK | 714336 | 714336 | 450030.4 | 264305.6 | 264305.6
TOWER A 9TH FLOOR COMMON WORK | 1047526 | 1047526 | 928639.45 | 118886.55 | 118886.55
TOWER A 10TH FLOOR | 18183887 | 18183887 | 0 | 18183887 | 18183887
TOWER A 10TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6427208.03 | 2277224.97 | 2277224.97
A 1001 | 4173964 | 4173964 | 0 | 4173964 | 4173964
A 1001 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 198596.56 | 26403.44 | 26403.44
A 1001 PLUMBING WORK | 555898 | 555898 | 351046.18 | 204851.82 | 204851.82
A 1001 ELECTRICAL WORK | 355117 | 355117 | 284146.01 | 70970.99 | 70970.99
A 1001 FLOORING & DEDO WORK | 1310903 | 1310903 | 1118807.83 | 192095.17 | 192095.17
A 1001 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191711.08 | 66778.92 | 66778.92
A 1001 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 509853.66 | 11167.34 | 11167.34
A 1001 MISC WORK | 714336 | 714336 | 415492.6 | 298843.4 | 298843.4
A 1002 | 4257964 | 4257964 | 0 | 4257964 | 4257964
A 1002 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 188663.32 | 36336.68 | 36336.68
A 1002 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 352917.66 | 597082.34 | 597082.34
A 1002 ELECTRICAL WORK | 439117 | 439117 | 297596.69 | 141520.31 | 141520.31
A 1002 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1122434.51 | 27565.49 | 27565.49
A 1002 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 191682.76 | 66807.24 | 66807.24
A 1002 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
A 1002 MISC WORK | 714336 | 714336 | 400491.58 | 313844.42 | 313844.42
TOWER A 10TH FLOOR COMMON WORK | 1047526 | 1047526 | 928747.72 | 118778.28 | 118778.28
TOWER A 11TH FLOOR | 18727728 | 18727728 | 0 | 18727728 | 18727728
TOWER A 11TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6638996.02 | 2065436.98 | 2065436.98
A 1101 | 4222805 | 4222805 | 0 | 4222805 | 4222805
A1101 WATERPROOFING | 224841 | 224841 | 177089.95 | 47751.05 | 47751.05
A 1101 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 473265.01 | 476734.99 | 476734.99
A 1101 ELECTRICAL WORK | 384117 | 384117 | 362097.94 | 22019.06 | 22019.06
A 1101 FLOORING & DEDO WORK | 1170000 | 1170000 | 1123473.11 | 46526.89 | 46526.89
A 1101 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 201562.76 | 56927.24 | 56927.24
A 1101 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 509145.66 | 11875.34 | 11875.34
A 1101 MISC WORK | 714336 | 714336 | 450828.94 | 263507.06 | 263507.06
A 1102 | 4267964 | 4267964 | 0 | 4267964 | 4267964
A 1102 WATERPROOFING | 225000 | 225000 | 169950.68 | 55049.32 | 55049.32
A 1102 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 477326.25 | 472673.75 | 472673.75
A 1102 ELECTRICAL WORK | 449117 | 449117 | 271588.67 | 177528.33 | 177528.33
A 1102 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1141448.91 | 8551.09 | 8551.09
A 1102 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 201562.76 | 56927.24 | 56927.24
A 1102 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494656 | 26365 | 26365
A 1102 MISC WORK | 714336 | 714336 | 505508.9 | 208827.1 | 208827.1
TOWER A 11TH FLOOR COMMON WORK | 1532526 | 1532526 | 1474798.79 | 57727.21 | 57727.21
TOWER A 12TH FLOOR | 18347887 | 18347887 | 0 | 18347887 | 18347887
TOWER A 12TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6775036.71 | 1929396.29 | 1929396.29
A 1201 | 4297964 | 4297964 | 0 | 4297964 | 4297964
A 1201 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 181023.8 | 43976.2 | 43976.2
A 1201 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 482393.17 | 467606.83 | 467606.83
A 1201 ELECTRICAL WORK | 459117 | 459117 | 309929.79 | 149187.21 | 149187.21
A 1201 FLOORING & DEDO WORK | 1170000 | 1170000 | 1152644.57 | 17355.43 | 17355.43
A 1201 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 201562.76 | 56927.24 | 56927.24
A 1201 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 509145.66 | 11875.34 | 11875.34
A 1201 MISC WORK | 714336 | 714336 | 465875.92 | 248460.08 | 248460.08
A 1202 | 4297964 | 4297964 | 0 | 4297964 | 4297964
A 1202 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 171036.28 | 53963.72 | 53963.72
A 1202 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 351074.53 | 598925.47 | 598925.47
A 1202 ELECTRICAL WORK | 449117 | 449117 | 310184.25 | 138932.75 | 138932.75
A 1202 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1159288.78 | 20711.22 | 20711.22
A 1202 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 201562.76 | 56927.24 | 56927.24
A 1202 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494656 | 26365 | 26365
A 1202 MISC WORK | 714336 | 714336 | 451717.42 | 262618.58 | 262618.58
TOWER A 12TH FLOOR COMMON WORK | 1047526 | 1047526 | 941826.76 | 105699.24 | 105699.24
TOWER A 13TH FLOOR | 18508728 | 18508728 | 0 | 18508728 | 18508728
TOWER A 13TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6514450.97 | 2189982.03 | 2189982.03
A 1301 | 4428805 | 4428805 | 0 | 4428805 | 4428805
A 1301 WATERPROOFING WORK | 230841 | 230841 | 191988.36 | 38852.64 | 38852.64
A 1301 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 352584.1 | 597415.9 | 597415.9
A 1301 ELECTRICAL WORK | 379117 | 379117 | 323115.63 | 56001.37 | 56001.37
A 1301 FLOORING & DEDO WORK | 1215000 | 1215000 | 1172566.5 | 42433.5 | 42433.5
A 1301 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 200610.62 | 57879.38 | 57879.38
A 1301 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 681021 | 681021 | 680156.48 | 864.52 | 864.52
A 1301 MISC WORK | 714336 | 714336 | 580754.82 | 133581.18 | 133581.18
A 1302 | 4347964 | 4347964 | 0 | 4347964 | 4347964
A 1302 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 182055.12 | 42944.88 | 42944.88
A 1302 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 483208.9 | 466791.1 | 466791.1
A 1302 ELECTRICAL WORK | 449117 | 449117 | 320183.83 | 128933.17 | 128933.17
A 1302 FLOORING & DEDO WORK | 1230000 | 1230000 | 1187496.79 | 42503.21 | 42503.21
A 1302 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 200610.62 | 57879.38 | 57879.38
A 1302 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 512259.54 | 8761.46 | 8761.46
A 1302 MISC WORK | 714336 | 714336 | 565575.62 | 148760.38 | 148760.38
TOWER A 13TH FLOOR COMMON WORK | 1027526 | 1027526 | 942660.24 | 84865.76 | 84865.76
TOWER A 14TH FLOOR | 19558887 | 19558887 | 0 | 19558887 | 19558887
TOWER A 14TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 7179907.74 | 1524525.26 | 1524525.26
A 1401 | 5392964 | 5392964 | 0 | 5392964 | 5392964
A 1401 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 178961.16 | 46038.84 | 46038.84
A 1401 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 475958 | 474042 | 474042
A 1401 ELECTRICAL WORK | 369117 | 369117 | 318644 | 50473 | 50473
A 1401 FLOORING & DEDO WORK | 1780000 | 1780000 | 1772972.26 | 7027.74 | 7027.74
A 1401 CARPENTRY WORK | 823490 | 823490 | 773982.78 | 49507.22 | 49507.22
A 1401 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 508437.66 | 12583.34 | 12583.34
A 1401 MISC WORK | 714336 | 714336 | 456823.78 | 257512.22 | 257512.22
A 1402 | 4463964 | 4463964 | 0 | 4463964 | 4463964
A 1402 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 169027.92 | 55972.08 | 55972.08
A 1402 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 476477.31 | 473522.69 | 473522.69
A 1402 ELECTRICAL WORK | 369117 | 369117 | 251540.5 | 117576.5 | 117576.5
A 1402 FLOORING & DEDO WORK | 1265000 | 1265000 | 1230224.06 | 34775.94 | 34775.94
A 1402 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 200610.62 | 57879.38 | 57879.38
A 1402 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 495010 | 26011 | 26011
A 1402 MISC WORK | 875336 | 875336 | 873771.32 | 1564.68 | 1564.68
TOWER A 14TH FLOOR COMMON WORK | 997526 | 997526 | 889357.67 | 108168.33 | 108168.33
TOWER A 15TH FLOOR | 18147887 | 18147887 | 0 | 18147887 | 18147887
TOWER A 15TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5577153.57 | 3127279.43 | 3127279.43
A 1501 | 4232964 | 4232964 | 0 | 4232964 | 4232964
A 1501 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 178961.16 | 46038.84 | 46038.84
A 1501 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 263576.7 | 686423.3 | 686423.3
A 1501 ELECTRICAL WORK | 394117 | 394117 | 317778.14 | 76338.86 | 76338.86
A 1501 FLOORING & DEDO WORK | 1170000 | 1170000 | 1161205.72 | 8794.28 | 8794.28
A 1501 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 200610.62 | 57879.38 | 57879.38
A 1501 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 508791.66 | 12229.34 | 12229.34
A 1501 MISC WORK | 714336 | 714336 | 485411.76 | 228924.24 | 228924.24
A 1502 | 4212964 | 4212964 | 0 | 4212964 | 4212964
A 1502 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 169027.92 | 55972.08 | 55972.08
A 1502 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 371909.67 | 578090.33 | 578090.33
A 1502 ELECTRICAL WORK | 394117 | 394117 | 313058.14 | 81058.86 | 81058.86
A 1502 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1081326.48 | 68673.52 | 68673.52
A 1502 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 200610.62 | 57879.38 | 57879.38
A 1502 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 495010 | 26011 | 26011
A 1502 MISC WORK | 714336 | 714336 | 500624.88 | 213711.12 | 213711.12
TOWER A 15TH FLOOR COMMON WORK | 997526 | 997526 | 916585.92 | 80940.08 | 80940.08
TOWER A 16TH FLOOR | 18051728 | 18051728 | 0 | 18051728 | 18051728
TOWER A 16TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 7221227.87 | 1483205.13 | 1483205.13
A 1601 | 4151805 | 4151805 | 0 | 4151805 | 4151805
A 1601 WATERPROOFING WORK | 228841 | 228841 | 183249.28 | 45591.72 | 45591.72
A 1601 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 235786.59 | 714213.41 | 714213.41
A 1601 ELECTRICAL WORK | 329117 | 329117 | 301158.51 | 27958.49 | 27958.49
A 1601 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 886470.66 | 263529.34 | 263529.34
A 1601 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 188810.62 | 69679.38 | 69679.38
A 1601 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 508437.66 | 12583.34 | 12583.34
A 1601 MISC WORK | 714336 | 714336 | 460380.8 | 253955.2 | 253955.2
A 1602 | 4177964 | 0 | 0 | 0 | 4177964
A 1602 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 173316.04 | 51683.96 | 51683.96
A 1602 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 357729.45 | 592270.55 | 592270.55
A 1602 ELECTRICAL WORK | 359117 | 359117 | 230895.81 | 128221.19 | 128221.19
A 1602 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 368029.41 | 781970.59 | 781970.59
A 1602 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 188810.62 | 69679.38 | 69679.38
A 1602 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
A 1602 MISC WORK | 714336 | 714336 | 445720.8 | 268615.2 | 268615.2
TOWER A 16TH FLOOR COMMON WORK | 1017526 | 1017526 | 905036.16 | 112489.84 | 112489.84
TOWER A 17TH FLOOR | 18179728 | 18179728 | 0 | 18351728 | 18179728
TOWER A 17TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6088931.41 | 2615501.59 | 2615501.59
A 1701 | 4304805 | 4304805 | 0 | 4304805 | 4304805
A 1701 WATERPROOFING WORK | 231841 | 231841 | 183249.28 | 48591.72 | 48591.72
A 1701 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 199954.58 | 750045.42 | 750045.42
A 1701 ELECTRICAL WORK | 329117 | 329117 | 301158.51 | 27958.49 | 27958.49
A 1701 FLOORING & DEDO WORK | 1300000 | 1300000 | 1074407.25 | 225592.75 | 225592.75
A 1701 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 188810.62 | 69679.38 | 69679.38
A 1701 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 508437.66 | 12583.34 | 12583.34
A 1701 MISC WORK | 714336 | 714336 | 470827.22 | 243508.78 | 243508.78
A 1702 | 4132964 | 0 | 0 | 0 | 4132964
A 1702 WATERPROOFING WORK | 225000 | 225000 | 173316.04 | 51683.96 | 51683.96
A 1702 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 180572.87 | 769427.13 | 769427.13
A 1702 ELECTRICAL WORK | 314117 | 314117 | 168272.74 | 145844.26 | 145844.26
A 1702 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 726199.65 | 423800.35 | 423800.35
A 1702 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 188810.62 | 69679.38 | 69679.38
A 1702 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
A 1702 MISC WORK | 714336 | 714336 | 456167.22 | 258168.78 | 258168.78
TOWER A 17TH FLOOR COMMON WORK | 1037526 | 1037526 | 932450.61 | 105075.39 | 105075.39
TOWER A 18TH FLOOR | 19717887 | 0 | 0 | 0 | 19717887
TOWER A 18TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4930972.43 | 3773460.57 | 3773460.57
A 1801 | 5672964 | 5672964 | 0 | 5672964 | 5672964
A 1801 WATERPROOFING WORK | 205000 | 205000 | 181838 | 23162 | 23162
A 1801 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 188807.44 | 761192.56 | 761192.56
A 1801 ELECTRICAL WORK | 334117 | -5338389.29 | 324457.79 | 9659.21 | 9659.21
A 1801 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 993962.95 | 156037.05 | 156037.05
A 1801 CARPENTRY WORK | 278490 | 278490 | 229610.62 | 48879.38 | 48879.38
A 1801 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 2021021 | 2021021 | 0 | 2021021 | 2021021
A 1801 MISC WORK | 714336 | 714336 | 362882.8 | 351453.2 | 351453.2
A 1802 | 4312964 | 0 | 0 | 0 | 4312964
A 1802 WATERPROOFING WORK | 205000 | 205000 | 181838 | 23162 | 23162
A 1802 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 134337.93 | 815662.07 | 815662.07
A 1802 ELECTRICAL WORK | 424117 | 424117 | 334096.52 | 90020.48 | 90020.48
A 1802 FLOORING & DEDO WORK | 1220000 | 1220000 | 1193792.88 | 26207.12 | 26207.12
A 1802 CARPENTRY WORK | 278490 | 278490 | 229610.62 | 48879.38 | 48879.38
A 1802 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 0 | 0 | 0 | 521021
A 1802 MISC WORK | 714336 | 714336 | 348222.8 | 366113.2 | 366113.2
TOWER A 18TH FLOOR COMMON WORK | 1017526 | 1017526 | 903656.15 | 113869.85 | 113869.85
TOWER A 19TH FLOOR | 25387887 | 25387887 | 0 | 25387887 | 25387887
TOWER A 19TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4523571.26 | 4180861.74 | 4180861.74
A 1901 | 7768123 | 7768123 | 0 | 7768123 | 7768123
A 1901 WATERPROOFING WORK | 265000 | 265000 | 208093 | 56907 | 56907
A 1901 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 228821.06 | 721178.94 | 721178.94
A 1901 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 152110.59 | 132006.41 | 132006.41
A 1901 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 706988.23 | 443011.77 | 443011.77
A 1901 CARPENTRY WORK | 318490 | 318490 | 263497.86 | 54992.14 | 54992.14
A 1901 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 4021021 | 4021021 | 1491302.32 | 2529718.68 | 2529718.68
A 1901 MISC WORK | 714336 | 714336 | 322475.4 | 391860.6 | 391860.6
A 1902 | 7897805 | 7897805 | 0 | 7897805 | 7897805
A 1902 WATERPROOFING WORK | 265000 | 265000 | 208093 | 56907 | 56907
A 1902 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 241262.55 | 708737.45 | 708737.45
A 1902 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 218547.93 | 65569.07 | 65569.07
A 1902 FLOORING & DEDO WORK | 1290000 | 1290000 | 1269645.42 | 20354.58 | 20354.58
A 1902 CARPENTRY WORK | 318490 | 318490 | 263497.86 | 54992.14 | 54992.14
A 1902 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 4021021 | 4021021 | 1491302.32 | 2529718.68 | 2529718.68
A 1902 MISC WORK | 709177 | 709177 | 306788.8 | 402388.2 | 402388.2
TOWER A 19TH FLOOR COMMON WORK | 1017526 | 1017526 | 909138.18 | 108387.82 | 108387.82
TOWER A TERRACE | 12751958 | 12751958 | 0 | 12751958 | 12751958
TOWER A TERRACE CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 938490.14 | 7765942.86 | 7765942.86
TOWER A TERRACE COMMON WORK | 4047525 | 4047525 | 3179479.83 | 868045.17 | 868045.17
TOWER A COMMON WORK | 18742056 | 18742056 | 0 | 18742056 | 18742056
TOWER A COMMON WATERPROOFING WORK | 407660 | 407660 | 0 | 407660 | 407660
TOWER A COMMON ELECTRIC WORK | 3015832 | 3015832 | 2571120.82 | 444711.18 | 444711.18
TOWER A COMMON FLOORING & DEDO WORK | 3210024 | 3210024 | 494516.46 | 2715507.55 | 2715507.54
TOWER A COMMON MISC WORK | 12108540 | 12108540 | 9967239.91 | 2141300.09 | 2141300.09
TOWER B | 401688457.93 | 0 | 0 | 0 | 401688457.93
TOWER B UP TO PLINTH LEVEL | 9251958 | 0 | 0 | 0 | 9251958
TOWER B UP TO PLINTH LEVEL CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5039497.01 | 3664935.99 | 3664935.99
TOWER B UP TO PLINTH LEVEL COMMON WORK | 547525 | 547525 | 221921.84 | 325603.16 | 325603.16
TOWER B GROUND FLOOR | 11201483.93 | 11201483.93 | 0 | 11201483.93 | 11201483.93
TOWER B GROUND FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4392726.17 | 4311706.83 | 4311706.83
TOWER B GROUND FLOOR COMMON WORK | 2497050.93 | 2497050.93 | 2434796.57 | 62254.36 | 62254.36
TOWER B 1ST FLOOR | 18502886 | 18502886 | 0 | 18502886 | 18502886
TOWER B 1ST FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3151392.49 | 5553040.51 | 5553040.51
B 101 | 4272964 | 4272964 | 0 | 4272964 | 4272964
B 101 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 137985.51 | 57014.5 | 57014.49
B 101 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 564927.39 | 385072.61 | 385072.61
B 101 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 264721.66 | 69395.34 | 69395.34
B 101 FLOORING & DEDO WORK | 1300000 | 1300000 | 1247176.96 | 52823.04 | 52823.04
B 101 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 171929.06 | 86560.94 | 86560.94
B 101 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 101 MISC WORK | 714336 | 714336 | 703055.85 | 11280.15 | 11280.15
B 102 | 4357964 | 4357964 | 0 | 4357964 | 4357964
B 102 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 129008.76 | 65991.25 | 65991.24
B 102 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 515458.8 | 434541.2 | 434541.2
B 102 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 277745.65 | 56371.35 | 56371.35
B 102 FLOORING & DEDO WORK | 1280000 | 1280000 | 1255924 | 24076 | 24076
B 102 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 102 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 626021 | 626021 | 624574 | 1447 | 1447
B 102 MISC WORK | 714336 | 714336 | 446349.93 | 267986.07 | 267986.07
TOWER B 1ST FLOOR COMMON WORK | 1167525 | 1167525 | 1106324.17 | 61200.83 | 61200.83
TOWER B 2ND FLOOR | 18217886 | 18217886 | 0 | 18217886 | 18217886
TOWER B 2ND FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3165172.86 | 5539260.14 | 5539260.14
B 201 | 4282964 | 4282964 | 0 | 4282964 | 4282964
B 201 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 121657.26 | 73342.75 | 73342.74
B 201 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 501203.98 | 448796.02 | 448796.02
B 201 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 282425.82 | 51691.18 | 51691.18
B 201 FLOORING & DEDO WORK | 1310000 | 1310000 | 1267438.63 | 42561.37 | 42561.37
B 201 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 201 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 201 MISC WORK | 714336 | 714336 | 435128.86 | 279207.14 | 279207.14
B 202 | 4262964 | 4262964 | 0 | 4262964 | 4262964
B 202 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 121758.76 | 73241.25 | 73241.24
B 202 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 500453.81 | 449546.19 | 449546.19
B 202 ELECTRICAL WORK | 344117 | 344117 | 236870.26 | 107246.74 | 107246.74
B 202 FLOORING & DEDO WORK | 1280000 | 1280000 | 1235717.78 | 44282.22 | 44282.22
B 202 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 205705.08 | 52784.92 | 52784.92
B 202 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 202 MISC WORK | 714336 | 714336 | 424045.26 | 290290.74 | 290290.74
TOWER B 2ND FLOOR COMMON WORK | 967525 | 967525 | 912113.6 | 55411.4 | 55411.4
TOWER B 3RD FLOOR | 18177886 | 18177886 | 0 | 18177886 | 18177886
TOWER B 3RD FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3485452.76 | 5218980.24 | 5218980.24
B 301 | 4222964 | 4222964 | 0 | 4222964 | 4222964
B 301 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 121657.26 | 73342.75 | 73342.74
B 301 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 498051.2 | 451948.8 | 451948.8
B 301 ELECTRICAL WORK | 384117 | 384117 | 239261.89 | 144855.11 | 144855.11
B 301 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1186122.53 | 13877.47 | 13877.47
B 301 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 301 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 495379.97 | 25641.03 | 25641.03
B 301 MISC WORK | 714336 | 714336 | 467670.26 | 246665.74 | 246665.74
B 302 | 4302964 | 4302964 | 0 | 4302964 | 4302964
B 302 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 122208.76 | 72791.25 | 72791.24
B 302 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 495842.76 | 454157.24 | 454157.24
B 302 ELECTRICAL WORK | 434117 | 434117 | 144314.19 | 289802.81 | 289802.81
B 302 FLOORING & DEDO WORK | 1230000 | 1230000 | 1184110.52 | 45889.48 | 45889.48
B 302 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 302 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 302 MISC WORK | 714336 | 714336 | 464870.76 | 249465.24 | 249465.24
TOWER B 3RD FLOOR COMMON WORK | 947525 | 947525 | 912695.63 | 34829.37 | 34829.37
TOWER B 4TH FLOOR | 18336886 | 18336886 | 0 | 18336886 | 18336886
TOWER B 4TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3456219.69 | 5248213.31 | 5248213.31
B 401 | 4339964 | 4339964 | 0 | 4339964 | 4339964
B 401 WATERPROFING WORK | 195000 | 195000 | 134466.08 | 60533.93 | 60533.92
B 401 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 356095.93 | 593904.07 | 593904.07
B 401 ELECTRICAL WORK | 456117 | 456117 | 327239.45 | 128877.55 | 128877.55
B 401 FLOORING & DEDO WORK | 1245000 | 1245000 | 1201643.2 | 43356.8 | 43356.8
B 401 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 401 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 401 MISC WORK | 714336 | 714336 | 394154.7 | 320181.31 | 320181.3
B 402 | 4324964 | 4324964 | 0 | 4324964 | 4324964
B 402 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 134914.58 | 60085.43 | 60085.42
B 402 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 470507.27 | 479492.73 | 479492.73
B 402 ELECTRICAL WORK | 456117 | 456117 | 327200.1 | 128916.9 | 128916.9
B 402 FLOORING & DEDO WORK | 1230000 | 1230000 | 1178914.05 | 51085.95 | 51085.95
B 402 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 402 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 402 MISC WORK | 714336 | 714336 | 424027.82 | 290308.19 | 290308.18
TOWER B 4TH FLOOR COMMON WORK | 967525 | 967525 | 920868.14 | 46656.86 | 46656.86
TOWER B 5TH FLOOR | 18571886 | 18571886 | 0 | 18571886 | 18571886
TOWER B 5TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3483424.05 | 5221008.95 | 5221008.95
B 501 | 4407964 | 4407964 | 0 | 4407964 | 4407964
B 501 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 151181.09 | 43818.91 | 43818.91
B 501 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 475777.78 | 474222.22 | 474222.22
B 501 ELECTRICAL WORK | 539117 | 539117 | 386438.7 | 152678.3 | 152678.3
B 501 FLOORING & DEDO WORK | 1230000 | 1230000 | 1110992.28 | 119007.72 | 119007.72
B 501 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 501 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 501 MISC WORK | 714336 | 714336 | 432027.82 | 282308.19 | 282308.18
B 502 | 4471964 | 4471964 | 0 | 4471964 | 4471964
B 502 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 151647.34 | 43352.66 | 43352.66
B 502 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 472581.75 | 477418.25 | 477418.25
B 502 ELECTRICAL WORK | 603117 | 603117 | 474973.7 | 128143.3 | 128143.3
B 502 FLOORING & DEDO WORK | 1230000 | 1230000 | 1088722.9 | 141277.1 | 141277.1
B 502 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203225.55 | 55264.45 | 55264.45
B 502 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 502 MISC WORK | 714336 | 714336 | 432027.82 | 282308.19 | 282308.18
TOWER B 5TH FLOOR COMMON WORK | 987525 | 987525 | 948282.59 | 39242.41 | 39242.41
TOWER B 6TH FLOOR | 18597886 | 18597886 | 0 | 18597886 | 18597886
TOWER B 6TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3412672.03 | 5291760.97 | 5291760.97
B 601 | 4472964 | 4472964 | 0 | 4472964 | 4472964
B 601 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 165392.01 | 29607.99 | 29607.99
B 601 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 472687.95 | 477312.05 | 477312.05
B 601 ELECTRICAL WORK | 604117 | 604117 | 413303.12 | 190813.88 | 190813.88
B 601 FLOORING & DEDO WORK | 1230000 | 1230000 | 1094964.72 | 135035.28 | 135035.28
B 601 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 601 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 601 MISC WORK | 714336 | 714336 | 432027.82 | 282308.19 | 282308.18
B 602 | 4467964 | 4467964 | 0 | 4467964 | 4467964
B 602 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 165578.77 | 29421.23 | 29421.23
B 602 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 472687.95 | 477312.05 | 477312.05
B 602 ELECTRICAL WORK | 599117 | 599117 | 410007.02 | 189109.98 | 189109.98
B 602 FLOORING & DEDO WORK | 1230000 | 1230000 | 1120035.74 | 109964.26 | 109964.26
B 602 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 602 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 602 MISC WORK | 714336 | 714336 | 432027.82 | 282308.19 | 282308.18
TOWER B 6TH FLOOR COMMON WORK | 932525 | 932525 | 893555.14 | 38969.86 | 38969.86
TOWER B 7TH FLOOR | 18174886 | 0 | 0 | 0 | 18174886
TOWER B 7TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3591328.39 | 5113104.61 | 5113104.61
B 701 | 4339964 | 4339964 | 0 | 4339964 | 4339964
B 701 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 163894.14 | 31105.86 | 31105.86
B 701 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 380185.7 | 569814.3 | 569814.3
B 701 ELECTRICAL WORK | 499117 | 499117 | 342468.04 | 156648.96 | 156648.96
B 701 FLOORING & DEDO WORK | 1202000 | 1202000 | 1158943.33 | 43056.67 | 43056.67
B 701 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 701 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 511905.54 | 9115.46 | 9115.46
B 701 MISC WORK | 714336 | 714336 | 476000.38 | 238335.63 | 238335.62
B 702 | 4202964 | 4202964 | 0 | 4202964 | 4202964
B 702 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 163894.14 | 31105.86 | 31105.86
B 702 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 377727.31 | 572272.69 | 572272.69
B 702 ELECTRICAL WORK | 384117 | 384117 | 227019.93 | 157097.07 | 157097.07
B 702 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 980302.29 | 199697.71 | 199697.71
B 702 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 702 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 511905.54 | 9115.46 | 9115.46
B 702 MISC WORK | 714336 | 714336 | 487000.38 | 227335.63 | 227335.62
TOWER B 7TH FLOOR COMMON WORK | 927525 | 927525 | 902051.77 | 25473.23 | 25473.23
TOWER B 8TH FLOOR | 18336054 | 18336054 | 0 | 18336054 | 18336054
TOWER B 8TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3689423.65 | 5015009.35 | 5015009.35
B 801 | 4302964 | 4302964 | 0 | 4302964 | 4302964
B 801 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 154668.7 | 40331.3 | 40331.3
B 801 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 380744.45 | 569255.55 | 569255.55
B 801 ELECTRICAL WORK | 484117 | 484117 | 345066.2 | 139050.8 | 139050.8
B 801 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1085363.6 | 94636.4 | 94636.4
B 801 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 214320.02 | 44169.98 | 44169.98
B 801 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 801 MISC WORK | 714336 | 714336 | 431498.22 | 282837.79 | 282837.78
B 802 | 4356132 | 4356132 | 0 | 4356132 | 4356132
B 802 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 154668.7 | 40331.3 | 40331.3
B 802 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 380005.77 | 569994.23 | 569994.23
B 802 ELECTRICAL WORK | 484117 | 484117 | 345066.2 | 139050.8 | 139050.8
B 802 FLOORING & DEDO WORK | 1233168 | 1233168 | 1195111.87 | 38056.13 | 38056.13
B 802 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 214320.02 | 44169.98 | 44169.98
B 802 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 802 MISC WORK | 714336 | 714336 | 422178.22 | 292157.79 | 292157.78
TOWER B 8TH FLOOR COMMON WORK | 932525 | 932525 | 879900.6 | 52624.4 | 52624.4
TOWER B 9TH FLOOR | 18202886 | 18202886 | 0 | 18202886 | 18202886
TOWER B 9TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4086754.25 | 4617678.75 | 4617678.75
B 901 | 4262964 | 4262964 | 0 | 4262964 | 4262964
B 901 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 155427.43 | 39572.57 | 39572.57
B 901 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 477202.71 | 472797.29 | 472797.29
B 901 ELECTRICAL WORK | 444117 | 444117 | 311922.18 | 132194.82 | 132194.82
B 901 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 974400.81 | 205599.19 | 205599.19
B 901 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 901 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 901 MISC WORK | 714336 | 714336 | 486371.07 | 227964.94 | 227964.93
B 902 | 4262964 | 4262964 | 0 | 4262964 | 4262964
B 902 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 155568.06 | 39431.94 | 39431.94
B 902 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 478772.11 | 471227.89 | 471227.89
B 902 ELECTRICAL WORK | 444117 | 444117 | 312136 | 131981 | 131981
B 902 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1020385.36 | 159614.64 | 159614.64
B 902 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 902 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 902 MISC WORK | 714336 | 714336 | 466287.47 | 248048.54 | 248048.53
TOWER B 9TH FLOOR COMMON WORK | 952525 | 952525 | 917003.69 | 35521.31 | 35521.31
TOWER B 10TH FLOOR | 18172886 | 18172886 | 0 | 18172886 | 18172886
TOWER B 10TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 7047982.16 | 1656450.84 | 1656450.84
B 1001 | 4247964 | 4247964 | 0 | 4247964 | 4247964
B 1001 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 154626.42 | 40373.58 | 40373.58
B 1001 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 486103.49 | 463896.51 | 463896.51
B 1001 ELECTRICAL WORK | 429117 | 429117 | 297375.02 | 131741.98 | 131741.98
B 1001 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1080822.72 | 99177.28 | 99177.28
B 1001 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 1001 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1001 MISC WORK | 714336 | 714336 | 427347.47 | 286988.54 | 286988.53
B 1002 | 4267964 | 4267964 | 0 | 4267964 | 4267964
B 1002 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 154626.42 | 40373.58 | 40373.58
B 1002 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 491242.25 | 458757.75 | 458757.75
B 1002 ELECTRICAL WORK | 449117 | 449117 | 399630.91 | 49486.09 | 49486.09
B 1002 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1123410.26 | 56589.74 | 56589.74
B 1002 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
B 1002 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1002 MISC WORK | 714336 | 714336 | 427347.47 | 286988.54 | 286988.53
TOWER B 10TH FLOOR COMMON WORK | 952525 | 952525 | 906027.4 | 46497.6 | 46497.6
TOWER B 11TH FLOOR | 18777886 | 18777886 | 0 | 18777886 | 18777886
TOWER B 11TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5722401.92 | 2982031.08 | 2982031.08
B 1101 | 4292964 | 4292964 | 0 | 4292964 | 4292964
B 1101 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 182638.24 | 12361.76 | 12361.76
B 1101 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 536966.63 | 413033.37 | 413033.37
B 1101 ELECTRICAL WORK | 359117 | 359117 | 248040.18 | 4291470.12 | 111076.82
B 1101 FLOORING & DEDO WORK | 1220000 | 1220000 | 1191234.91 | 28765.09 | 28765.09
B 1101 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1101 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1101 MISC WORK | 714336 | 714336 | 458694.45 | 255641.56 | 255641.55
B 1102 | 4282964 | 4282964 | 0 | 77297.99 | 4282964
B 1102 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 154866.94 | 40133.06 | 40133.06
B 1102 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 557105.74 | 392894.26 | 392894.26
B 1102 ELECTRICAL WORK | 359117 | 359117 | 248040.18 | 111076.82 | 111076.82
B 1102 FLOORING & DEDO WORK | 1210000 | 1210000 | 1207074.42 | 32427.99 | 2925.58
B 1102 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1102 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1102 MISC WORK | 714336 | 714336 | 428043.67 | 286292.34 | 286292.33
TOWER B 11TH FLOOR COMMON WORK | 1497525 | 1497525 | 1468793 | 28732 | 28732
TOWER B 12TH FLOOR | 18126886 | 18126886 | 0 | 18126886 | 18126886
TOWER B 12TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6988785.84 | 1715647.16 | 1715647.16
B 1201 | 4219964 | 4219964 | 0 | 4219964 | 4219964
B 1201 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 153906.35 | 41093.65 | 41093.65
B 1201 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 476367.58 | 473632.42 | 473632.42
B 1201 ELECTRICAL WORK | 356117 | 356117 | 246519.02 | 109597.98 | 109597.98
B 1201 FLOORING & DEDO WORK | 1225000 | 1225000 | 1210205.32 | 14794.68 | 14794.68
B 1201 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1201 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1201 MISC WORK | 714336 | 714336 | 442766.85 | 271569.15 | 271569.15
B 1202 | 4239964 | 4239964 | 0 | 4239964 | 4239964
B 1202 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 136159.02 | 58840.98 | 58840.98
B 1202 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 473035.26 | 476964.74 | 476964.74
B 1202 ELECTRICAL WORK | 421117 | 421117 | 288633.22 | 132483.78 | 132483.78
B 1202 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1166145.86 | 13854.14 | 13854.14
B 1202 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1202 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1202 MISC WORK | 714336 | 714336 | 431763.35 | 282572.65 | 282572.65
TOWER B 12TH FLOOR COMMON WORK | 962525 | 962525 | 912213.94 | 50311.06 | 50311.06
TOWER B 13TH FLOOR | 18127886 | 18127886 | 0 | 18426886 | 18127886
TOWER B 13TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6426452.21 | 2277980.79 | 2277980.79
B 1301 | 4217964 | 4217964 | 0 | 4217964 | 4217964
B 1301 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 146269.26 | 48730.74 | 48730.74
B 1301 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 466216.69 | 483783.31 | 483783.31
B 1301 ELECTRICAL WORK | 399117 | 399117 | 276359.55 | 122757.45 | 122757.45
B 1301 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1173031.77 | 6968.23 | 6968.23
B 1301 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1301 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 511905.54 | 9115.46 | 9115.46
B 1301 MISC WORK | 714336 | 714336 | 539827.75 | 174508.25 | 174508.25
B 1302 | 4217964 | 4217964 | 0 | 4217964 | 4217964
B 1302 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 146269.26 | 48730.74 | 48730.74
B 1302 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 470972.09 | 479027.91 | 479027.91
B 1302 ELECTRICAL WORK | 399117 | 399117 | 271670.23 | 127446.77 | 127446.77
B 1302 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1152660.39 | 27339.61 | 27339.61
B 1302 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1302 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1302 MISC WORK | 714336 | 714336 | 491152.75 | 223183.25 | 223183.25
TOWER B 13TH FLOOR COMMON WORK | 987525 | 987525 | 947090.63 | 40434.37 | 40434.37
TOWER B 14TH FLOOR | 18212886 | 18212886 | 0 | 18212886 | 18212886
TOWER B 14TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6153629.52 | 2550803.48 | 2550803.48
B 1401 | 4247964 | 4247964 | 0 | 4247964 | 4247964
B 1401 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 136704.18 | 58295.82 | 58295.82
B 1401 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 310257.62 | 639742.38 | 639742.38
B 1401 ELECTRICAL WORK | 429117 | 429117 | 303299.43 | 125817.57 | 125817.57
B 1401 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1153420.86 | 26579.14 | 26579.14
B 1401 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1401 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1401 MISC WORK | 714336 | 714336 | 467374.9 | 246961.1 | 246961.1
B 1402 | 4317964 | 4317964 | 0 | 4317964 | 4317964
B 1402 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 136704.18 | 58295.82 | 58295.82
B 1402 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 324927.72 | 625072.28 | 625072.28
B 1402 ELECTRICAL WORK | 429117 | 429117 | 303299.43 | 4434515.24 | 125817.57
B 1402 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1162167.83 | 17832.17 | 17832.17
B 1402 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1402 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1402 MISC WORK | 714336 | 714336 | 456070.5 | 258265.5 | 258265.5
TOWER B 14TH FLOOR COMMON WORK | 942525 | 942525 | 902558.67 | 39966.33 | 39966.33
TOWER B 15TH FLOOR | 18192886 | 18192886 | 0 | 18192886 | 18192886
TOWER B 15TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6233213.1 | 2471219.9 | 2471219.9
B 1501 | 4197964 | 4197964 | 0 | 4197964 | 4197964
B 1501 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 137893.62 | 57106.38 | 57106.38
B 1501 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 376194.2 | 573805.8 | 573805.8
B 1501 ELECTRICAL WORK | 359117 | 359117 | 273014.53 | 86102.47 | 86102.47
B 1501 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1169700.48 | 30299.52 | 30299.52
B 1501 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1501 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1501 MISC WORK | 714336 | 714336 | 523519.3 | 190816.7 | 190816.7
B 1502 | 4212964 | 4212964 | 0 | 4212964 | 4212964
B 1502 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 137893.62 | 57106.38 | 57106.38
B 1502 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 241618.99 | 708381.01 | 708381.01
B 1502 ELECTRICAL WORK | 394117 | 394117 | 273996.35 | 120120.65 | 120120.65
B 1502 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 603782.41 | 576217.59 | 576217.59
B 1502 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 198779.26 | 59710.74 | 59710.74
B 1502 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1502 MISC WORK | 714336 | 714336 | 512781.3 | 201554.7 | 201554.7
TOWER B 15TH FLOOR COMMON WORK | 1047525 | 1047525 | 1005011.4 | 42513.6 | 42513.6
TOWER B 16TH FLOOR | 18452886 | 18452886 | 0 | 18452886 | 18452886
TOWER B 16TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4122771.01 | 4581661.99 | 4581661.99
B 1601 | 4362964 | 4362964 | 0 | 4362964 | 4362964
B 1601 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 138686.58 | 56313.42 | 56313.42
B 1601 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 353105.51 | 596894.49 | 596894.49
B 1601 ELECTRICAL WORK | 404117 | 404117 | 280276.14 | 123840.86 | 123840.86
B 1601 FLOORING & DEDO WORK | 1320000 | 1320000 | 1294143.27 | 25856.73 | 25856.73
B 1601 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1601 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1601 MISC WORK | 714336 | 714336 | 471497.82 | 242838.18 | 242838.18
B 1602 | 4352964 | 4352964 | 0 | 4352964 | 4352964
B 1602 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 138686.58 | 56313.42 | 56313.42
B 1602 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 355879.6 | 594120.4 | 594120.4
B 1602 ELECTRICAL WORK | 404117 | 404117 | 281502.59 | 122614.41 | 122614.41
B 1602 FLOORING & DEDO WORK | 1310000 | 1310000 | 1279276.45 | 30723.55 | 30723.55
B 1602 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1602 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1602 MISC WORK | 714336 | 714336 | 471497.82 | 242838.18 | 242838.18
TOWER B 16TH FLOOR COMMON WORK | 932525 | 932525 | 888929.44 | 43595.56 | 43595.56
TOWER B 17TH FLOOR | 18117886 | 18117886 | 0 | 18117886 | 18117886
TOWER B 17TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5293582.71 | 3410850.29 | 3410850.29
B 1701 | 4222964 | 4222964 | 0 | 4222964 | 4222964
B 1701 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 139479.54 | 55520.46 | 55520.46
B 1701 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 167350.53 | 782649.47 | 782649.47
B 1701 ELECTRICAL WORK | 404117 | 404117 | 282248.12 | 121868.88 | 121868.88
B 1701 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1056849.35 | 123150.65 | 123150.65
B 1701 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1701 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1701 MISC WORK | 714336 | 714336 | 478832.7 | 235503.3 | 235503.3
B 1702 | 4222964 | 4222964 | 0 | 4222964 | 4222964
B 1702 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 139479.54 | 55520.46 | 55520.46
B 1702 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 168589.87 | 781410.13 | 781410.13
B 1702 ELECTRICAL WORK | 404117 | 404117 | 282955.79 | 121161.21 | 121161.21
B 1702 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1052084.51 | 127915.49 | 127915.49
B 1702 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
B 1702 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 494302 | 26719 | 26719
B 1702 MISC WORK | 714336 | 714336 | 478832.7 | 235503.3 | 235503.3
TOWER B 17TH FLOOR COMMON WORK | 947525 | 947525 | 916550.39 | 30974.61 | 30974.61
TOWER B 18TH FLOOR | 18102886 | 18102886 | 0 | 18102886 | 18102886
TOWER B 18TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5297494.28 | 3406938.72 | 3406938.72
B 1801 | 4232964 | 0 | 0 | 0 | 4232964
B 1801 WATERPROOFING WORK | 355000 | 355000 | 167166.49 | 187833.51 | 187833.51
B 1801 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 142713.44 | 807286.56 | 807286.56
B 1801 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 87130.71 | 196986.29 | 196986.29
B 1801 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 401042.06 | 748957.94 | 748957.94
B 1801 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 244091.26 | 14398.74 | 14398.74
B 1801 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 0 | 521021 | 521021
B 1801 MISC WORK | 714336 | 714336 | 220295.12 | 494040.88 | 494040.88
B 1802 | 4232964 | 0 | 0 | 0 | 4232964
B 1802 WATERPROOFING WORK | 355000 | 355000 | 167166.49 | 187833.51 | 187833.51
B 1802 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 142870.03 | 807129.97 | 807129.97
B 1802 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 130447.34 | 153669.66 | 153669.66
B 1802 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 401042.06 | 748957.94 | 748957.94
B 1802 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 244091.26 | 14398.74 | 14398.74
B 1802 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 521021 | 0 | 521021 | 521021
B 1802 MISC WORK | 714336 | 714336 | 220295.12 | 494040.88 | 494040.88
TOWER B 18TH FLOOR COMMON WORK | 932525 | 932525 | 887277.44 | 45247.56 | 45247.56
TOWER B 19TH FLOOR | 21702886 | 21702886 | 0 | 21702886 | 21702886
TOWER B 19TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4863443.64 | 3840989.36 | 3840989.36
B 1901 | 6032964 | 6032964 | 0 | 6032964 | 6032964
B 1901 WATERPROOFING WORK | 425000 | 425000 | 243347.95 | 181652.05 | 181652.05
B 1901 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 128739.25 | 821260.75 | 821260.75
B 1901 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 51578.93 | 232538.07 | 232538.07
B 1901 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 621680.15 | 528319.85 | 528319.85
B 1901 CARPENTRY WORK | 288490 | 288490 | 278016.26 | 10473.74 | 10473.74
B 1901 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 2221021 | 2221021 | 0 | 2221021 | 2221021
B 1901 MISC WORK | 714336 | 714336 | 211173.72 | 503162.28 | 503162.28
B 1902 | 6032964 | 6032964 | 0 | 6032964 | 6032964
B 1902 WATERPROOFING WORK | 425000 | 425000 | 243347.95 | 181652.05 | 181652.05
B 1902 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 176124.51 | 773875.49 | 773875.49
B 1902 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 95209.43 | 188907.57 | 188907.57
B 1902 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 416524.25 | 733475.75 | 733475.75
B 1902 CARPENTRY WORK | 288490 | 288490 | 278016.26 | 10473.74 | 10473.74
B 1902 ALUMINUM WORK | 2221021 | 2221021 | 0 | 2221021 | 2221021
B 1902 MISC WORK | 714336 | 714336 | 211173.72 | 503162.28 | 503162.28
TOWER B 19TH FLOOR COMMON WORK | 932525 | 932525 | 892759.47 | 39765.53 | 39765.53
TOWER B TERRACE | 11893958 | 11893958 | 0 | 11893958 | 11893958
TOWER B TERRACE CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 1822246.91 | 6882186.09 | 6882186.09
TOWER B TERRACE COMMON WORK | 3189525 | 3189525 | 3061997.8 | 127527.2 | 127527.2
TOWER B COMMON WORK | 17664056 | 17664056 | 0 | 17664056 | 17664056
TOWER B COMMON WATERPROOFING WORK | 407660 | 407660 | 0 | 407660 | 407660
TOWER B COMMON ELECTRIC WORK | 1765832 | 1765832 | 1735189.31 | 30642.69 | 30642.69
TOWER B COMMON FLOORING & DEDO WORK | 3210024 | 3210024 | 945138.83 | 2264885.17 | 2264885.17
TOWER B COMMON MISC WORK | 12280540 | 12280540 | 10576927.89 | 1703612.11 | 1703612.11
TOWER C | 416178929.14 | 3000000 | 0 | 0 | 416178929.14
TOWER C UP TO PLINTH LEVEL | 11751958 | 0 | 0 | 0 | 11751958
TOWER C UP TO PLINTH LEVEL CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5836046.36 | 2868386.64 | 2868386.64
TOWER C UP TO PLINTH LEVEL COMMON WORK | 3047525 | 3047525 | 359629.89 | 2687895.11 | 2687895.11
TOWER C GROUND FLOOR | 10878513.68 | 10878513.68 | 0 | 10878513.68 | 10878513.68
TOWER C GROUND FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4383249.53 | 4321183.47 | 4321183.47
TOWER C GROUND FLOOR COMMON WORK | 2174080.68 | 2174080.68 | 2120178.82 | 53901.86 | 53901.86
TOWER C 1ST FLOOR | 18209886 | 18209886 | 0 | 18209886 | 18209886
TOWER C 1ST FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3082090.68 | 5622342.32 | 5622342.32
C 101 | 4258964 | 4258964 | 0 | 4258964 | 4258964
C 101 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 139895.27 | 55104.73 | 55104.73
C 101 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 527389.06 | 422610.94 | 422610.94
C 101 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 204248.72 | 129868.28 | 129868.28
C 101 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1168965.94 | 31034.06 | 31034.06
C 101 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
C 101 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 607021 | 607021 | 593425.75 | 13595.25 | 13595.25
C 101 MISC WORK | 714336 | 714336 | 351505.5 | 362830.5 | 362830.5
C 102 | 4278964 | 0 | 0 | 0 | 4278964
C 102 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 170564.16 | 24435.84 | 24435.84
C 102 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 507053.04 | 442946.96 | 442946.96
C 102 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 207530.59 | 76586.41 | 76586.41
C 102 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1098128.9 | 101871.1 | 101871.1
C 102 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
C 102 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 102 MISC WORK | 714336 | 714336 | 428549.12 | 285786.88 | 285786.88
TOWER C 1ST FLOOR COMMON WORK | 967525 | 967525 | 845395.07 | 122129.93 | 122129.93
TOWER C 2ND FLOOR | 18094886 | 18094886 | 0 | 18094886 | 18094886
TOWER C 2ND FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3332369.96 | 5372063.04 | 5372063.04
C 201 | 4248964 | 4248964 | 0 | 4248964 | 4248964
C 201 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 149822.25 | 45177.75 | 45177.75
C 201 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 496970.6 | 453029.4 | 453029.4
C 201 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 214855.63 | 119261.37 | 119261.37
C 201 FLOORING & DEDO WORK | 1215000 | 1215000 | 1182798.14 | 32201.86 | 32201.86
C 201 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
C 201 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 201 MISC WORK | 714336 | 714336 | 431429.6 | 282906.4 | 282906.4
C 202 | 4268964 | 4268964 | 0 | 4268964 | 4268964
C 202 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 153804.91 | 41195.09 | 41195.09
C 202 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 501725.93 | 448274.07 | 448274.07
C 202 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 214855.63 | 119261.37 | 119261.37
C 202 FLOORING & DEDO WORK | 1215000 | 1215000 | 1184668.14 | 30331.86 | 30331.86
C 202 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
C 202 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 202 MISC WORK | 714336 | 714336 | 454118.64 | 260217.36 | 260217.36
TOWER C 2ND FLOOR COMMON WORK | 872525 | 872525 | 750342.36 | 122182.64 | 122182.64
TOWER C 3RD FLOOR | 18054886 | 18054886 | 0 | 18054886 | 18054886
TOWER C 3RD FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3467881.78 | 5236551.22 | 5236551.22
C 301 | 4188964 | 0 | 0 | 0 | 4188964
C 301 WATERPROOFING WORK | 200000 | 200000 | 187538.32 | 12461.68 | 12461.68
C 301 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 382272.56 | 567727.44 | 567727.44
C 301 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 65997.5 | 218119.5 | 218119.5
C 301 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1050668.41 | 149331.59 | 149331.59
C 301 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
C 301 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 301 MISC WORK | 714336 | 714336 | 423520.3 | 290815.7 | 290815.7
C 302 | 4253964 | 0 | 0 | 0 | 4253964
C 302 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 170980.8 | 24019.2 | 24019.2
C 302 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 504911.08 | 445088.92 | 445088.92
C 302 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 205474.63 | 128642.37 | 128642.37
C 302 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1175771.14 | 24228.86 | 24228.86
C 302 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
C 302 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 302 MISC WORK | 714336 | 714336 | 471608.6 | 242727.4 | 242727.4
TOWER C 3RD FLOOR COMMON WORK | 907525 | 907525 | 789808.39 | 117716.61 | 117716.61
TOWER C 4TH FLOOR | 18315886 | 18315886 | 0 | 18315886 | 18315886
TOWER C 4TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3530759.84 | 5173673.16 | 5173673.16
C 401 | 4348964 | 4348964 | 0 | 4348964 | 4348964
C 401 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 148842.39 | 46157.61 | 46157.61
C 401 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 424088.34 | 525911.66 | 525911.66
C 401 ELECTRICAL WORK | 434117 | 434117 | 243441.82 | 190675.18 | 190675.18
C 401 FLOORING & DEDO WORK | 1215000 | 1215000 | 1212591.67 | 2408.33 | 2408.33
C 401 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
C 401 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 401 MISC WORK | 714336 | 714336 | 435912.42 | 278423.58 | 278423.58
C 402 | 4284964 | 4284964 | 0 | 4284964 | 4284964
C 402 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 173633.27 | 21366.73 | 21366.73
C 402 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 301660.76 | 648339.24 | 648339.24
C 402 ELECTRICAL WORK | 339117 | 339117 | 180088.52 | 159028.48 | 159028.48
C 402 FLOORING & DEDO WORK | 1226000 | 1226000 | 1224321.79 | 1678.21 | 1678.21
C 402 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202492.86 | 55997.14 | 55997.14
C 402 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 402 MISC WORK | 714336 | 714336 | 463317.92 | 251018.08 | 251018.08
TOWER C 4TH FLOOR COMMON WORK | 977525 | 977525 | 810484.85 | 167040.15 | 167040.15
TOWER C 5TH FLOOR | 18599886 | 18599886 | 0 | 18599886 | 18599886
TOWER C 5TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3502650.66 | 5201782.34 | 5201782.34
C 501 | 4428964 | 4428964 | 0 | 4428964 | 4428964
C 501 WATERPROOFING WORK | 210000 | 210000 | 171539.99 | 38460.01 | 38460.01
C 501 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 435428.35 | 514571.65 | 514571.65
C 501 ELECTRICAL WORK | 464117 | 464117 | 318210.4 | 145906.6 | 145906.6
C 501 FLOORING & DEDO WORK | 1250000 | 1250000 | 1242536.17 | 7463.83 | 7463.83
C 501 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
C 501 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 501 MISC WORK | 714336 | 714336 | 425688.9 | 288647.1 | 288647.1
C 502 | 4498964 | 4498964 | 0 | 4498964 | 4498964
C 502 WATERPROOFING WORK | 210000 | 210000 | 186921.37 | 23078.63 | 23078.63
C 502 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 435215.95 | 514784.05 | 514784.05
C 502 ELECTRICAL WORK | 444117 | 444117 | 303329.69 | 140787.31 | 140787.31
C 502 FLOORING & DEDO WORK | 1235000 | 1235000 | 1217447.84 | 17552.16 | 17552.16
C 502 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
C 502 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 502 MISC WORK | 714336 | 714336 | 444804.9 | 269531.1 | 269531.1
TOWER C 5TH FLOOR COMMON WORK | 967525 | 967525 | 822642.21 | 144882.79 | 144882.79
TOWER C 6TH FLOOR | 18249886 | 0 | 0 | 0 | 18249886
TOWER C 6TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3639272.75 | 5065160.25 | 5065160.25
C 601 | 4293964 | 4293964 | 0 | 4293964 | 4293964
C 601 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 178779.43 | 16220.57 | 16220.57
C 601 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 320020.71 | 629979.29 | 629979.29
C 601 ELECTRICAL WORK | 349117 | 349117 | 202358.72 | 146758.28 | 146758.28
C 601 FLOORING & DEDO WORK | 1245000 | 1245000 | 1233492.15 | 11507.85 | 11507.85
C 601 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
C 601 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 601 MISC WORK | 714336 | 714336 | 395494.82 | 318841.18 | 318841.18
C 602 | 4303964 | 0 | 0 | 0 | 4303964
C 602 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 170451.93 | 24548.07 | 24548.07
C 602 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 314082.24 | 635917.76 | 635917.76
C 602 ELECTRICAL WORK | 334117 | 334117 | 212652.81 | 121464.19 | 121464.19
C 602 FLOORING & DEDO WORK | 1250000 | 1185377.4 | 1185377.4 | 0 | 64622.6
C 602 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
C 602 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 602 MISC WORK | 714336 | 714336 | 414771.3 | 299564.7 | 299564.7
TOWER C 6TH FLOOR COMMON WORK | 947525 | 947525 | 800509.85 | 147015.15 | 147015.15
TOWER C 7TH FLOOR | 18640886 | 18640886 | 0 | 18640886 | 18640886
TOWER C 7TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3955074.1 | 4749358.9 | 4749358.9
C 701 | 4465964 | 4465964 | 0 | 4465964 | 4465964
C 701 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 186588.33 | 8411.67 | 8411.67
C 701 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 467211.13 | 482788.87 | 482788.87
C 701 ELECTRICAL WORK | 449117 | 449117 | 306307.61 | 142809.39 | 142809.39
C 701 FLOORING & DEDO WORK | 1277000 | 1277000 | 1251667.14 | 25332.86 | 25332.86
C 701 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 203228.02 | 55261.98 | 55261.98
C 701 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 603021 | 603021 | 601978.76 | 1042.24 | 1042.24
C 701 MISC WORK | 714336 | 714336 | 539014.92 | 175321.08 | 175321.08
C 702 | 4481964 | 4481964 | 0 | 4481964 | 4481964
C 702 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 178212.62 | 16787.38 | 16787.38
C 702 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 461757.6 | 488242.4 | 488242.4
C 702 ELECTRICAL WORK | 449117 | 449117 | 308261.06 | 140855.94 | 140855.94
C 702 FLOORING & DEDO WORK | 1292000 | 1292000 | 1265489.28 | 26510.72 | 26510.72
C 702 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202941.61 | 55548.39 | 55548.39
C 702 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 623021 | 623021 | 621070.87 | 1950.13 | 1950.13
C 702 MISC WORK | 714336 | 714336 | 557629.42 | 156706.58 | 156706.58
TOWER C 7TH FLOOR COMMON WORK | 967525 | 967525 | 846780.39 | 120744.61 | 120744.61
TOWER C 8TH FLOOR | 18441244 | 18441244 | 0 | 18441244 | 18441244
TOWER C 8TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 3814944.18 | 4889488.82 | 4889488.82
C 801 | 4449322 | 4449322 | 0 | 4449322 | 4449322
C 801 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 179673.92 | 15326.08 | 15326.08
C 801 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 242255.24 | 707744.76 | 707744.76
C 801 ELECTRICAL WORK | 529475 | 529475 | 299593.18 | 229881.82 | 229881.82
C 801 FLOORING & DEDO WORK | 1220000 | 1220000 | 1192493.11 | 27506.89 | 27506.89
C 801 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202723.31 | 55766.69 | 55766.69
C 801 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 801 MISC WORK | 714336 | 714336 | 420165.32 | 294170.68 | 294170.68
C 802 | 4349964 | 4349964 | 0 | 4349964 | 4349964
C 802 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 171273.21 | 23726.79 | 23726.79
C 802 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 364813.8 | 585186.2 | 585186.2
C 802 ELECTRICAL WORK | 399117 | 399117 | 299593.18 | 99523.82 | 99523.82
C 802 FLOORING & DEDO WORK | 1226000 | 1226000 | 1197714.35 | 28285.65 | 28285.65
C 802 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202723.31 | 55766.69 | 55766.69
C 802 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 802 MISC WORK | 714336 | 714336 | 438599.28 | 275736.72 | 275736.72
TOWER C 8TH FLOOR COMMON WORK | 937525 | 937525 | 774351.36 | 163173.64 | 163173.64
TOWER C 9TH FLOOR | 18154886 | 18154886 | 0 | 18154886 | 18154886
TOWER C 9TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4116393.15 | 4588039.85 | 4588039.85
C 901 | 4293964 | 0 | 0 | 0 | 4293964
C 901 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 179673.92 | 15326.08 | 15326.08
C 901 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 240020.56 | 709979.44 | 709979.44
C 901 ELECTRICAL WORK | 444117 | 444117 | 333968.91 | 110148.09 | 110148.09
C 901 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1088803.1 | 61196.9 | 61196.9
C 901 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202723.31 | 55766.69 | 55766.69
C 901 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 901 MISC WORK | 714336 | 714336 | 414162.42 | 300173.58 | 300173.58
C 902 | 4228964 | 0 | 0 | 0 | 4228964
C 902 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 171273.21 | 23726.79 | 23726.79
C 902 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 217500.38 | 732499.62 | 732499.62
C 902 ELECTRICAL WORK | 359117 | 359117 | 127322.09 | 231794.91 | 231794.91
C 902 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 802307.61 | 347692.39 | 347692.39
C 902 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202723.31 | 55766.69 | 55766.69
C 902 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 902 MISC WORK | 714336 | 714336 | 432968.08 | 281367.92 | 281367.92
TOWER C 9TH FLOOR COMMON WORK | 927525 | 927525 | 810217.64 | 117307.36 | 117307.36
TOWER C 10TH FLOOR | 18496218 | 0 | 0 | 0 | 18496218
TOWER C 10TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6226652.16 | 2477780.84 | 2477780.84
C 1001 | 4500525 | 4500525 | 0 | 4500525 | 4500525
C 1001 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 178779.43 | 16220.57 | 16220.57
C 1001 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 365986.91 | 584013.09 | 584013.09
C 1001 ELECTRICAL WORK | 450678 | 450678 | 407474.62 | 43203.38 | 43203.38
C 1001 FLOORING & DEDO WORK | 1350000 | 1350000 | 1174928.1 | 175071.9 | 175071.9
C 1001 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202723.31 | 55766.69 | 55766.69
C 1001 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 1001 MISC WORK | 714336 | 714336 | 425050.52 | 289285.48 | 289285.48
C 1002 | 4362991.73 | 0 | 0 | 0 | 4362991.73
C 1002 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 170451.93 | 24548.07 | 24548.07
C 1002 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 365986.91 | 584013.09 | 584013.09
C 1002 ELECTRICAL WORK | 408888 | 408888 | 397130.74 | 11757.26 | 11757.26
C 1002 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1145125.9 | 4874.1 | 4874.1
C 1002 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 202723.31 | 55766.69 | 55766.69
C 1002 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 1002 MISC WORK | 714336 | 714336 | 443324 | 271012 | 271012
TOWER C 10TH FLOOR COMMON WORK | 927525 | 927525 | 804652.28 | 122872.72 | 122872.72
TOWER C 11TH FLOOR | 18980780 | 0 | 0 | 0 | 18980780
TOWER C 11TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4946444.2 | 3757988.8 | 3757988.8
C 1101 | 4416911 | 0 | 0 | 0 | 4416911
C 1101 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 158901.28 | 36098.72 | 36098.72
C 1101 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 187532.05 | 762467.95 | 762467.95
C 1101 ELECTRICAL WORK | 407064 | 407064 | 390247.08 | 16816.92 | 16816.92
C 1101 FLOORING & DEDO WORK | 1285000 | 1285000 | 1277395.78 | 7604.22 | 7604.22
C 1101 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1101 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 1101 MISC WORK | 714336 | 714336 | 390247.32 | 324088.68 | 324088.68
C 1102 | 4371911 | 4371911 | 0 | 4371911 | 4371911
C 1102 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 150525.59 | 44474.41 | 44474.41
C 1102 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 327637.05 | 622362.95 | 622362.95
C 1102 ELECTRICAL WORK | 407064 | 407064 | 360423.64 | 46640.36 | 46640.36
C 1102 FLOORING & DEDO WORK | 1245000 | 1245000 | 1242176.77 | 2823.23 | 2823.23
C 1102 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1102 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 1102 MISC WORK | 714336 | 714336 | 439277.98 | 275058.02 | 275058.02
TOWER C 11TH FLOOR COMMON WORK | 1487525 | 1487525 | 1369132.99 | 118392.01 | 118392.01
TOWER C 12TH FLOOR | 18154886 | 18154886 | 0 | 18154886 | 18154886
TOWER C 12TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6768453.34 | 1935979.66 | 1935979.66
C 1201 | 4198964 | 4198964 | 0 | 4198964 | 4198964
C 1201 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 159672.54 | 35327.46 | 35327.46
C 1201 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 175139.91 | 774860.09 | 774860.09
C 1201 ELECTRICAL WORK | 319117 | 319117 | 147058.32 | 172058.68 | 172058.68
C 1201 FLOORING & DEDO WORK | 1180000 | 1180000 | 1170749.23 | 9250.77 | 9250.77
C 1201 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 198779.26 | 59710.74 | 59710.74
C 1201 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 1201 MISC WORK | 714336 | 714336 | 403134.1 | 311201.9 | 311201.9
C 1202 | 4228964 | 4228964 | 0 | 4228964 | 4228964
C 1202 WATERPROOFING WORK | 187500 | 187500 | 151345.04 | 36154.96 | 36154.96
C 1202 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 168670.01 | 781329.99 | 781329.99
C 1202 ELECTRICAL WORK | 319117 | 319117 | 147058.32 | 172058.68 | 172058.68
C 1202 FLOORING & DEDO WORK | 1190000 | 1190000 | 1177033.86 | 12966.14 | 12966.14
C 1202 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 198779.26 | 59710.74 | 59710.74
C 1202 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 1202 MISC WORK | 714336 | 714336 | 422120.3 | 292215.7 | 292215.7
TOWER C 12TH FLOOR COMMON WORK | 997525 | 997525 | 867207.05 | 130317.95 | 130317.95
TOWER C 13TH FLOOR | 18355886 | 0 | 0 | 0 | 18355886
TOWER C 13TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6741182.2 | 1963250.8 | 1963250.8
C 1301 | 4175964 | 0 | 0 | 0 | 4175964
C 1301 WATERPROOFING WORK | 202500 | 202500 | 167867.04 | 34632.96 | 34632.96
C 1301 PLUMBING WORK | 942500 | 942500 | 302062.23 | 640437.77 | 640437.77
C 1301 ELECTRICAL WORK | 305117 | 305117 | 293326.99 | 11790.01 | 11790.01
C 1301 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1135463.79 | 14536.21 | 14536.21
C 1301 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1301 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 603021 | 603021 | 601978.76 | 1042.24 | 1042.24
C 1301 MISC WORK | 714336 | 714336 | 516715 | 197621 | 197621
C 1302 | 4371879 | 4371879 | 0 | 4371879 | 4371879
C 1302 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 159491.35 | 35508.65 | 35508.65
C 1302 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 170016.95 | 779983.05 | 779983.05
C 1302 ELECTRICAL WORK | 416032 | 416032 | 362482.18 | 53549.82 | 53549.82
C 1302 FLOORING & DEDO WORK | 1215000 | 1215000 | 1195038.05 | 19961.95 | 19961.95
C 1302 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1302 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 623021 | 623021 | 621070.87 | 1950.13 | 1950.13
C 1302 MISC WORK | 714336 | 714336 | 561294.7 | 153041.3 | 153041.3
TOWER C 13TH FLOOR COMMON WORK | 1017525 | 1017525 | 856069.45 | 161455.55 | 161455.55
TOWER C 14TH FLOOR | 18606301.46 | 18606301.46 | 0 | 18606301.46 | 18606301.46
TOWER C 14TH FLOOR CIVIL WORK | 8713433 | 8713433 | 6927900.86 | 1785532.14 | 1785532.14
C 1401 | 4590155.46 | 4590155.46 | 0 | 4590155.46 | 4590155.46
C 1401 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 158253.29 | 36746.71 | 36746.71
C 1401 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 324704.39 | 625295.61 | 625295.61
C 1401 ELECTRICAL WORK | 395341 | 395341 | 363843.19 | 31497.81 | 31497.81
C 1401 FLOORING & DEDO WORK | 1494967.46 | 1494967.46 | 1479900.88 | 15066.58 | 15066.58
C 1401 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1401 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 1401 MISC WORK | 714336 | 714336 | 441974.28 | 272361.72 | 272361.72
C 1402 | 4325188 | 4325188 | 0 | 4325188 | 4325188
C 1402 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 149900.77 | 45099.23 | 45099.23
C 1402 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 301917.26 | 648082.74 | 648082.74
C 1402 ELECTRICAL WORK | 395341 | 395341 | 363843.19 | 31497.81 | 31497.81
C 1402 FLOORING & DEDO WORK | 1210000 | 1210000 | 1186185.24 | 23814.76 | 23814.76
C 1402 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1402 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 1402 MISC WORK | 714336 | 714336 | 460929.8 | 253406.2 | 253406.2
TOWER C 14TH FLOOR COMMON WORK | 957525 | 957525 | 796846.03 | 160678.97 | 160678.97
TOWER C 15TH FLOOR | 18468314 | 18468314 | 0 | 18468314 | 18468314
TOWER C 15TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 6512260.08 | 2192172.92 | 2192172.92
C 1501 | 4471051 | 4471051 | 0 | 4471051 | 4471051
C 1501 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 158253.29 | 36746.71 | 36746.71
C 1501 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 195197.73 | 754802.27 | 754802.27
C 1501 ELECTRICAL WORK | 401204 | 401204 | 370382.14 | 30821.86 | 30821.86
C 1501 FLOORING & DEDO WORK | 1370000 | 1370000 | 1080127.52 | 289872.48 | 289872.48
C 1501 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1501 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 1501 MISC WORK | 714336 | 714336 | 447386.46 | 266949.54 | 266949.54
C 1502 | 4265305 | 4265305 | 0 | 4265305 | 4265305
C 1502 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 149900.77 | 45099.23 | 45099.23
C 1502 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 315378.07 | 634621.93 | 634621.93
C 1502 ELECTRICAL WORK | 395458 | 395458 | 375229.81 | 20228.19 | 20228.19
C 1502 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1071665.19 | 78334.81 | 78334.81
C 1502 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1502 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 1502 MISC WORK | 714336 | 714336 | 506102.53 | 208233.47 | 208233.47
TOWER C 15TH FLOOR COMMON WORK | 1017525 | 1017525 | 854268.06 | 163256.94 | 163256.94
TOWER C 16TH FLOOR | 18487839 | 0 | 0 | 0 | 18487839
TOWER C 16TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5973585.14 | 2730847.86 | 2730847.86
C 1601 | 4522941 | 0 | 0 | 0 | 4522941
C 1601 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 161407.84 | 33592.16 | 33592.16
C 1601 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 306028.59 | 643971.41 | 643971.41
C 1601 ELECTRICAL WORK | 423094 | 423094 | 420966.94 | 2127.06 | 2127.06
C 1601 FLOORING & DEDO WORK | 1400000 | 1400000 | 997389.52 | 402610.48 | 402610.48
C 1601 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1601 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 1601 MISC WORK | 714336 | 714336 | 457395.7 | 256940.3 | 256940.3
C 1602 | 4342940 | 0 | 0 | 0 | 4342940
C 1602 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 153032.15 | 41967.85 | 41967.85
C 1602 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 309595.64 | 640404.36 | 640404.36
C 1602 ELECTRICAL WORK | 423093 | 423093 | 420966.94 | 2126.06 | 2126.06
C 1602 FLOORING & DEDO WORK | 1200000 | 1200000 | 1003278.51 | 196721.49 | 196721.49
C 1602 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1602 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 597900.68 | 4120.32 | 4120.32
C 1602 MISC WORK | 714336 | 714336 | 475361.2 | 238974.8 | 238974.8
TOWER C 16TH FLOOR COMMON WORK | 917525 | 917525 | 791393.76 | 126131.24 | 126131.24
TOWER C 17TH FLOOR | 18304160 | 0 | 0 | 0 | 18304160
TOWER C 17TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5639422.84 | 3065010.16 | 3065010.16
C 1701 | 4273804 | 0 | 0 | 0 | 4273804
C 1701 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 161407.84 | 33592.16 | 33592.16
C 1701 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 148496.85 | 801503.15 | 801503.15
C 1701 ELECTRICAL WORK | 423957 | 423957 | 421829.75 | 2127.25 | 2127.25
C 1701 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 982989.16 | 167010.84 | 167010.84
C 1701 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1701 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 582021 | 582021 | 581277.73 | 743.27 | 743.27
C 1701 MISC WORK | 714336 | 714336 | 464663.32 | 249672.68 | 249672.68
C 1702 | 4382398 | 0 | 0 | 0 | 4382398
C 1702 WATERPROOFING WORK | 195000 | 195000 | 153032.15 | 41967.85 | 41967.85
C 1702 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 144353.96 | 805646.04 | 805646.04
C 1702 ELECTRICAL WORK | 513551 | 513551 | 459382.07 | 54168.93 | 54168.93
C 1702 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 914638.39 | 235361.61 | 235361.61
C 1702 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 210579.26 | 47910.74 | 47910.74
C 1702 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 602021 | 602021 | 581277.73 | 20743.27 | 20743.27
C 1702 MISC WORK | 713336 | 713336 | 483277.82 | 230058.18 | 230058.18
TOWER C 17TH FLOOR COMMON WORK | 942525 | 942525 | 813100.79 | 129424.21 | 129424.21
TOWER C 18TH FLOOR | 20997886 | 20997886 | 0 | 18493160 | 20997886
TOWER C 18TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 5279873.47 | 3424559.53 | 3424559.53
C 1801 | 5682964 | 5682964 | 0 | 5682964 | 5682964
C 1801 WATERPROOFING WORK | 205000 | 205000 | 178747 | 26253 | 26253
C 1801 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 154283.05 | 795716.95 | 795716.95
C 1801 ELECTRICAL WORK | 384117 | 384117 | 147833.97 | 236283.03 | 236283.03
C 1801 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 235872 | 914128 | 914128
C 1801 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 244091.26 | 14398.74 | 14398.74
C 1801 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 521021 | 0 | 0 | 0 | 521021
C 1801 MISC WORK | 714336 | 714336 | 381141.7 | 333194.3 | 333194.3
C 1802 | 5692964 | 5692964 | 0 | 5692964 | 5692964
C 1802 WATERPROOFING WORK | 205000 | 205000 | 178747 | 26253 | 26253
C 1802 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 155222.89 | 794777.11 | 794777.11
C 1802 ELECTRICAL WORK | 384117 | 384117 | 229294.47 | 154822.53 | 154822.53
C 1802 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 918336.28 | 231663.72 | 231663.72
C 1802 CARPENTRY WORK | 258490 | 258490 | 244091.26 | 14398.74 | 14398.74
C 1802 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 2021021 | 2021021 | 16622.95 | 2004398.05 | 2004398.05
C 1802 MISC WORK | 714336 | 714336 | 421945 | 292391 | 292391
TOWER C 18TH FLOOR COMMON WORK | 917525 | 917525 | 790013.75 | 127511.25 | 127511.25
TOWER C 19TH FLOOR | 23387886 | 23387886 | 0 | 23387886 | 23387886
TOWER C 19TH FLOOR CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 4553033.95 | 4151399.05 | 4151399.05
C 1901 | 5972964 | 5972964 | 0 | 5972964 | 5972964
C 1901 WATERPROOFING WORK | 355000 | 355000 | 249780.93 | 105219.07 | 105219.07
C 1901 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 267872.56 | 682127.44 | 682127.44
C 1901 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 70885.37 | 213231.63 | 213231.63
C 1901 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 369652.1 | 780347.9 | 780347.9
C 1901 CARPENTRY WORK | 298490 | 298490 | 294978.76 | 3511.24 | 3511.24
C 1901 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 2221021 | 2221021 | 0 | 2221021 | 2221021
C 1901 MISC WORK | 714336 | 714336 | 340794.7 | 373541.3 | 373541.3
C 1902 | 7792964 | 7792964 | 0 | 7792964 | 7792964
C 1902 WATERPROOFING WORK | 355000 | 355000 | 249780.93 | 105219.07 | 105219.07
C 1902 PLUMBING WORK | 950000 | 950000 | 440408.35 | 509591.65 | 509591.65
C 1902 ELECTRICAL WORK | 284117 | 284117 | 152861.37 | 131255.63 | 131255.63
C 1902 FLOORING & DEDO WORK | 1150000 | 1150000 | 1020959.14 | 129040.86 | 129040.86
C 1902 CARPENTRY WORK | 318490 | 318490 | 306778.76 | 11711.24 | 11711.24
C 1902 ALUMINUM DOOR & WINDOW WORK | 4021021 | 4021021 | 1671617.49 | 2349403.51 | 2349403.51
C 1902 MISC WORK | 714336 | 714336 | 384572 | 329764 | 329764
TOWER C 19TH FLOOR COMMON WORK | 917525 | 917525 | 792998.58 | 124526.42 | 124526.42
TOWER C TERRACE | 13091881 | 13091881 | 0 | 13091881 | 13091881
TOWER C TERRACE CIVIL WORK | 8704433 | 8704433 | 1234220.71 | 7470212.29 | 7470212.29
TOWER C TERRACE COMMON WORK | 4387448 | 4387448 | 2616389.71 | 1771058.29 | 1771058.29
TOWER C COMMON WORK | 23432065 | 23432065 | 0 | 413088929.14 | 23432065
TOWER C COMMON WATERPROOFING WORK | 407660 | 407660 | 0 | 407660 | 407660
TOWER C COMMON ELECTRIC WORK | 2635832 | 2635832 | 2363413.48 | 272418.52 | 272418.52
TOWER C COMMON FLOORING & DEDO WORK | 3210024 | 3210024 | 960435.53 | 2249588.47 | 2249588.47
TOWER C COMMON MISC WORK | 17178549 | 17178549 | 15264456.54 | 1914092.46 | 1914092.46
ASPIRE OFFICE | 1000000 | 1000000 | 70746.57 | 929253.43 | 929253.43
CLUB HOUSE | 32179001 | 500000 | 0 | 500000 | 32179001
CLUB HOUSE CIVIL WORK | 4875429 | 4875429 | 4210530.36 | 664898.64 | 664898.64
CLUB HOUSE FLOORING & DEDO WORK | 3593908 | 3593908 | 3590695.64 | 3212.36 | 3212.36
CLUB HOUSE PLUMBING WORK | 1772500 | 1772500 | 521592.16 | 1250907.84 | 1250907.84
CLUB HOUSE ELECTRIC WORK | 3672500 | 3672500 | 3167274.89 | 505225.11 | 505225.11
CLUB HOUSE AIR CONDITIONING / HVAC | 1624986 | 1624986 | 1199745.62 | 425240.38 | 425240.38
CLUB HOUSE MISC WORK | 16639678 | 16639678 | 16197793.37 | 441884.63 | 441884.63
COMMON WORK | 133952956 | 133952956 | 0 | 5508034.51 | 133952956
COMMON CIVIL WORK | 9930493 | 9930493 | 9483463.41 | 447029.59 | 447029.59
COMMON PLUMBING WORK | 11692684 | 11692684 | 9069914.35 | 2622769.65 | 2622769.65
COMMON ELECTRIC WORK | 37131430 | 37131430 | 24368848.14 | 12762581.86 | 12762581.86
COMMON FIRE & SAFETY WORK | 19470691 | 19470691 | 17628404.68 | 1842286.32 | 1842286.32
COMMON DG SET | 3450000 | 3450000 | 0 | 3450000 | 3450000
CONSULTANCY CHARGES | 19470691 | 19470691 | 206532.46 | 19264158.54 | 19264158.54
COMMON MISCELLANEOUS WORK | 32806967 | 32806967 | 32517867.24 | 289099.76 | 289099.76