## WBS_Budget_Report63867175841406
WBS Budget Report
Project Name : NEPTUNE OBELISK EXP
Page 1 of 1
Task_Name | Approved_Budget | Release_Budget | Consumed_Budget | Release_Balance_Budget | Balance_Budget
OBELISK BUILDING | 360629518 | 0 | 0 | 0 | 360629518
LOWER BASEMENT | 46362596 | 46362596 | 0 | 46362596 | 46362596
LOWER BASEMENT CIVIL WORK | 44027909 | 44027909 | 14892251.81 | 29135657.2 | 29135657.19
LOWER BASEMENT MISC WORK | 2334687 | 2334687 | 1947776.55 | 386910.45 | 386910.45
UPPER BASEMENT | 44362596 | 44362596 | 0 | 44362596 | 44362596
UPPER BASEMENT CIVIL WORK | 44027909 | 44027909 | 10653500.19 | 33374408.81 | 33374408.81
UPPER BASEMENT MISC WORK | 334687 | 334687 | 304276.04 | 30410.96 | 30410.96
GROUND FLOOR | 16159955 | 0 | 0 | 0 | 16159955
GROUND FLOOR CIVIL WORK | 11917497 | 11917497 | 11322936.37 | 594560.63 | 594560.63
GROUND FLOOR FINISHING WORK | 2414982 | 0 | 0 | 0 | 2414982
GROUND FLOOR WATERPROOFING WORK | 213589 | 213589 | 78871.14 | 134717.86 | 134717.86
GROUND FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 124647.61 | 64806.39 | 64806.39
GROUND FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 195995.05 | 283372.95 | 283372.95
GROUND FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 535654.48 | 587759.52 | 587759.52
GROUND FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
GROUND FLOOR MISC WORK | 1827476 | 1827476 | 101446.23 | 1726029.77 | 1726029.77
1ST FLOOR | 14339343 | 0 | 0 | 0 | 14339343
1ST FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 6068885.49 | 4027999.51 | 4027999.51
1ST FLOOR FINISHING WORK | 2414982 | 0 | 0 | 0 | 2414982
1ST FLOOR WATERPROOFING WORK | 213589 | 213589 | 121875.78 | 91713.22 | 91713.22
1ST FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 158154.32 | 31299.68 | 31299.68
1ST FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 207300.16 | 272067.84 | 272067.84
1ST FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 796455.89 | 326958.11 | 326958.11
1ST FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
1ST FLOOR MISC WORK | 1827476 | 1827476 | 318052.36 | 1509423.64 | 1509423.64
2ND FLOOR | 14339343 | 0 | 0 | 0 | 14339343
2ND FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 7361145.78 | 2735739.22 | 2735739.22
2ND FLOOR FINISHING WORK | 2414982 | 0 | 0 | 0 | 2414982
2ND FLOOR WATERPROOFING WORK | 213589 | 213589 | 121875.78 | 91713.22 | 91713.22
2ND FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 143324.13 | 46129.87 | 46129.87
2ND FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 207544.17 | 271823.83 | 271823.83
2ND FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 780514.14 | 342899.86 | 342899.86
2ND FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
2ND FLOOR MISC WORK | 1827476 | 1827476 | 62868.36 | 1764607.64 | 1764607.64
3RD FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
3RD FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 8034374.41 | 2062510.59 | 2062510.59
3RD FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
3RD FLOOR WATERPOOFING WORK | 263589 | 263589 | 149914.45 | 113674.55 | 113674.55
3RD FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 96762.81 | 92691.19 | 92691.19
3RD FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 311266.5 | 168101.5 | 168101.5
3RD FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 724357.22 | 399056.78 | 399056.78
3RD FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
3RD FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 64246.29 | 270440.71 | 270440.71
4TH FLOOR | 12961554 | 0 | 0 | 0 | 12961554
4TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 8308850.98 | 1788034.02 | 1788034.02
4TH FLOOR FINISHING WORK | 2529982 | 0 | 0 | 0 | 2529982
4TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 123589 | 123589 | 88461.17 | 35127.83 | 35127.83
4TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 96762.81 | 92691.19 | 92691.19
4TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 313575.18 | 165792.82 | 165792.82
4TH FLOOR FLOORING WORK | 1328414 | 1328414 | 1165752.14 | 162661.86 | 162661.86
4TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
4TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 87491.29 | 247195.71 | 247195.71
5TH FLOOR | 12746554 | 12746554 | 0 | 12746554 | 12746554
5TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 6626074.24 | 3470810.76 | 3470810.76
5TH FLOOR FINISHING WORK | 2314982 | 2314982 | 0 | 2314982 | 2314982
5TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 113589 | 113589 | 88461.23 | 25127.77 | 25127.77
5TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 93878.42 | 95575.59 | 95575.58
5TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 234083.17 | 245284.83 | 245284.83
5TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 1013933.62 | 109480.38 | 109480.38
5TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
5TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 207474.71 | 127212.29 | 127212.29
6TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
6TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 9414344.33 | 682540.67 | 682540.67
6TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
6TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
6TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 96625.49 | 92828.52 | 92828.51
6TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 389099.14 | 90268.86 | 90268.86
6TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 935724.91 | 187689.09 | 187689.09
6TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
6TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 64541.29 | 270145.71 | 270145.71
7TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
7TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 7424624.75 | 2672260.25 | 2672260.25
7TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
7TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
7TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 93524.61 | 95929.4 | 95929.39
7TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 339445.76 | 139922.24 | 139922.24
7TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 985785.1 | 137628.9 | 137628.9
7TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
7TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 64541.29 | 270145.71 | 270145.71
8TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
8TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 5979949.89 | 4116935.11 | 4116935.11
8TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
8TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
8TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 0 | 189454 | 189454
8TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 255513.98 | 223854.02 | 223854.02
8TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 498681.43 | 624732.57 | 624732.57
8TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
8TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 64541.29 | 270145.71 | 270145.71
9TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
9TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 6299232.16 | 3797652.84 | 3797652.84
9TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
9TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 109329.32 | 154259.68 | 154259.68
9TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 96625.49 | 92828.52 | 92828.51
9TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 108083.34 | 371284.66 | 371284.66
9TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 410368.21 | 713045.79 | 713045.79
9TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
9TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 164380.8 | 170306.2 | 170306.2
10TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
10TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 6672631.17 | 3424253.83 | 3424253.83
10TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
10TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
10TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 95449.29 | 94004.72 | 94004.71
10TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 254147.07 | 225220.93 | 225220.93
10TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 437976.69 | 685437.31 | 685437.31
10TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
10TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 203868.03 | 130818.97 | 130818.97
11TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
11TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 7780189.42 | 2316695.58 | 2316695.58
11TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
11TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
11TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 93991.42 | 95462.59 | 95462.58
11TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 5792.62 | 473575.38 | 473575.38
11TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 437971.09 | 685442.91 | 685442.91
11TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
11TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 68152.09 | 266534.91 | 266534.91
12TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
12TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 8495526.64 | 1601358.36 | 1601358.36
12TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
12TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
12TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 99940.92 | 89513.09 | 89513.08
12TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 5699.97 | 473668.03 | 473668.03
12TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 437970.41 | 685443.59 | 685443.59
12TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
12TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 68152.09 | 266534.91 | 266534.91
13TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
13TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 8954558.51 | 1142326.49 | 1142326.49
13TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
13TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
13TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 93991.42 | 95462.59 | 95462.58
13TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 5699.97 | 473668.03 | 473668.03
13TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 447042.34 | 676371.66 | 676371.66
13TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
13TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 66652.09 | 268034.91 | 268034.91
14TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
14TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 7761829.99 | 2335055.02 | 2335055.01
14TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
14TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
14TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 83565.95 | 105888.06 | 105888.05
14TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 0 | 479368 | 479368
14TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 447028.84 | 676385.16 | 676385.16
14TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
14TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 75502.09 | 259184.91 | 259184.91
15TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
15TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 8881320.93 | 1215564.07 | 1215564.07
15TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
15TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
15TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 82556.84 | 106897.17 | 106897.16
15TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 96.05 | 479271.95 | 479271.95
15TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 447048.34 | 676365.66 | 676365.66
15TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
15TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 75502.09 | 259184.91 | 259184.91
16TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
16TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 8258016.95 | 1838868.05 | 1838868.05
16TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
16TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
16TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 80381.63 | 109072.38 | 109072.37
16TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 0 | 479368 | 479368
16TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 446570.34 | 676843.66 | 676843.66
16TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
16TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 108240.95 | 226446.05 | 226446.05
17TH FLOOR | 12896554 | 0 | 0 | 0 | 12896554
17TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 8088475.09 | 2008409.91 | 2008409.91
17TH FLOOR FINISHING WORK | 2464982 | 0 | 0 | 0 | 2464982
17TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
17TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 79886.5 | 109567.51 | 109567.5
17TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 0 | 479368 | 479368
17TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 437971.09 | 685442.91 | 685442.91
17TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409157 | 409157 | 0 | 409157 | 409157
17TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 75502.09 | 259184.91 | 259184.91
18TH FLOOR | 12896550 | 0 | 0 | 0 | 12896550
18TH FLOOR CIVIL WORK | 10096885 | 10096885 | 8036943.62 | 2059941.38 | 2059941.38
18TH FLOOR FINISHING WORK | 2464975 | 0 | 0 | 0 | 2464975
18TH FLOOR WATERPROOFING WORK | 263589 | 263589 | 157734.59 | 105854.41 | 105854.41
18TH FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 80381.63 | 109072.38 | 109072.37
18TH FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 0 | 479368 | 479368
18TH FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 438008.09 | 685405.91 | 685405.91
18TH FLOOR CARPENTRY WORK | 409150 | 409150 | 0 | 409150 | 409150
18TH FLOOR MISC WORK | 334687 | 334687 | 75502.09 | 259184.91 | 259184.91
TERRACE FLOOR | 7905825 | 7905825 | 0 | 7905825 | 7905825
TERRACE FLOOR CIVIL WORK | 5000000 | 5000000 | 3051970.46 | 1948029.54 | 1948029.54
TERRACE FLOOR FINISHING WORK | 2105825 | 2105825 | 0 | 2105825 | 2105825
TERRACE FLOOR WATERPROOFING WORK | 113589 | 113589 | 0 | 113589 | 113589
TERRACE FLOOR ELECTRIC WORK | 189454 | 189454 | 0 | 189454 | 189454
TERRACE FLOOR PLUMBING WORK | 479368 | 479368 | 53100 | 426268 | 426268
TERRACE FLOOR FLOORING WORK | 1123414 | 1123414 | 0 | 1123414 | 1123414
TERRACE FLOOR CARPENTRY WORK | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000
TERRACE FLOOR MISC WORK | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000
COMMON WORK | 136068582 | 136068582 | 0 | 136068582 | 136068582
COMMON CIVIL WORK | 12123611 | 12123611 | 10115261.78 | 2008349.22 | 2008349.22
COMMON WATERPROOFING WORK | 523489 | 523489 | 0 | 523489 | 523489
COMMON PLUMBING WORK | 5547357 | 5547357 | 232948.05 | 5314408.95 | 5314408.95
COMMON ELECTRIC WORK | 19791034 | 19791034 | 157613.24 | 19633420.76 | 19633420.76
COMMON FLOORING WORK | 3619510 | 3619510 | 0 | 3619510 | 3619510
COMMON MISC WORK | 94463580 | 94463580 | 91352575.95 | 3111004.05 | 3111004.05
INFRA | 2055000 | 0 | 0 | 0 | 2055000
INFRA CIVIL WORK | 1250000 | 1250000 | 1039011.74 | 210988.26 | 210988.26
INFRA MISC WORK | 805000 | 805000 | 272699.99 | 532300.01 | 532300.01
CONSULTANCY CHARGES | 8981456 | 8981456 | 385860 | 8595596 | 8595596
SALES & MARKETING | 1000000 | 1000000 | 404228.04 | 595771.96 | 595771.96
UMETA FARM | 2500000 | 2500000 | 508803.6 | 1991196.4 | 1991196.4