## WBS_Budget_Report63867698357367
WBS Budget Report
Project Name : NEPTUNE TRION EXP
Page 1 of 1
Task_Name | Approved_Budget | Release_Budget | Consumed_Budget | Release_Balance_Budget | Balance_Budget
TOWER A | 361893907.85 | 361893907.85 | 8168110.33 | 353725797.52 | 353725797.52
TOWER A LOWER BASEMENT | 20619761.85 | 20619761.85 | 0 | 20219761.85 | 20619761.85
TOWER A LOWER BASEMENT CIVIL WORK | 13737605.85 | 13737605.85 | 13671258.56 | 66347.29 | 66347.29
TOWER A LOWER BASEMENT EXTERNAL FACADE & WINDOW | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000
TOWER A LOWER BASEMENT PLUMBING WORK | 317290 | 317290 | 0 | 317290 | 317290
TOWER A LOWER BASEMENT ELECTRIC WORK | 740768 | 740768 | 107080.48 | 633687.52 | 633687.52
TOWER A LOWER BASEMENT MISCELLANEOUS WORK | 4000000 | 4000000 | 3444148.63 | 555851.37 | 555851.37
TOWER A LOWER BASEMENT FLOORING & DEDO WORK | 1324098 | 1324098 | 462710.41 | 861387.59 | 861387.59
TOWER A UPPER BASEMENT | 19672895 | 19672895 | 0 | 19672895 | 19672895
TOWER A UPPER BASEMENT CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 11797925.86 | 10103.14 | 10103.14
TOWER A UPPER BASEMENT EXTERNAL FACADE & WINDOW | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000
TOWER A UPPER BASEMENT PLUMBING WORK | 1800000 | 1800000 | 1261532.89 | 538467.11 | 538467.11
TOWER A UPPER BASEMENT ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 239705.5 | 501062.5 | 501062.5
TOWER A UPPER BASEMENT MISCELLANEOUS WORK | 3500000 | 3500000 | 3335144.16 | 164855.84 | 164855.84
TOWER A UPPER BASEMENT FLOORING & DEDO WORK | 1324098 | 1324098 | 446746.31 | 877351.69 | 877351.69
TOWER A GROUND FLOOR | 22848797 | 22848797 | 0 | 22848797 | 22848797
TOWER A GROUND FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 10865344.89 | 942684.11 | 942684.11
TOWER A GROUND FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 2100000 | 2100000 | 229481.05 | 1870518.95 | 1870518.95
TOWER A GROUND FLOOR PLUMBING WORK | 500000 | 500000 | 209559.23 | 290440.77 | 290440.77
TOWER A GROUND FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 614577.65 | 126190.35 | 126190.35
TOWER A GROUND FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 2500000 | 2500000 | 2163465.46 | 336534.54 | 336534.54
TOWER A GROUND FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 5200000 | 5200000 | 3269003.69 | 1930996.31 | 1930996.31
TOWER A 1ST FLOOR | 20148797 | 20148797 | 19000 | 20129797 | 20129797
TOWER A 1ST FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 9556983.72 | 2251045.28 | 2251045.28
TOWER A 1ST FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 1500000 | 1500000 | 243410.4 | 1256589.6 | 1256589.6
TOWER A 1ST FLOOR PLUMBING WORK | 1100000 | 1100000 | 1040118.23 | 59881.77 | 59881.77
TOWER A 1ST FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 574217.87 | 166550.13 | 166550.13
TOWER A 1ST FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 2700000 | 2700000 | 2473614.55 | 226385.45 | 226385.45
TOWER A 1ST FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2300000 | 2300000 | 2016349.44 | 283650.56 | 283650.56
TOWER A 2ND FLOOR | 19498797 | 19498797 | 0 | 19498797 | 19498797
TOWER A 2ND FLOOR CIVIL WORK | 11958029 | 11958029 | 11867316.13 | 90712.87 | 90712.87
TOWER A 2ND FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 1500000 | 1500000 | 222255.36 | 1277744.64 | 1277744.64
TOWER A 2ND FLOOR PLUMBING WORK | 1100000 | 1100000 | 198202.12 | 901797.88 | 901797.88
TOWER A 2ND FLOOR ELECTRIC WORK | 840768 | 840768 | 810362.49 | 30405.51 | 30405.51
TOWER A 2ND FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1800000 | 1800000 | 1451869.47 | 348130.53 | 348130.53
TOWER A 2ND FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2300000 | 2300000 | 826667.48 | 1473332.53 | 1473332.52
TOWER A 3RD FLOOR | 18872895 | 18872895 | 0 | 18872895 | 18872895
TOWER A 3RD FLOOR CIVIL WORK | 12008029 | 12008029 | 11935991.93 | 72037.07 | 72037.07
TOWER A 3RD FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
TOWER A 3RD FLOOR PLUMBING WORK | 1300000 | 1300000 | 930125.27 | 369874.73 | 369874.73
TOWER A 3RD FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 306467.08 | 434300.92 | 434300.92
TOWER A 3RD FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 2000000 | 2000000 | 1689705.36 | 310294.64 | 310294.64
TOWER A 3RD FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1324098 | 1324098 | 502762.65 | 821335.35 | 821335.35
TOWER A 4TH FLOOR | 16198797 | 16198797 | 0 | 16198797 | 16198797
TOWER A 4TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 7673390.6 | 4134638.4 | 4134638.4
TOWER A 4TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 4TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 229661.22 | 220338.78 | 220338.78
TOWER A 4TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 94851.04 | 645916.96 | 645916.96
TOWER A 4TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1300000 | 1300000 | 970100.49 | 329899.51 | 329899.51
TOWER A 4TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 496087.54 | 1003912.47 | 1003912.46
TOWER A 5TH FLOOR | 16398797 | 16398797 | 0 | 16398797 | 16398797
TOWER A 5TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6368256 | 5439773 | 5439773
TOWER A 5TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 5TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 263806.43 | 186193.57 | 186193.57
TOWER A 5TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 83866.84 | 656901.16 | 656901.16
TOWER A 5TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1500000 | 1500000 | 930053.91 | 569946.1 | 569946.09
TOWER A 5TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | -101322.78 | 1601322.78 | 1601322.78
TOWER A 6TH FLOOR | 16098797 | 16098797 | 0 | 16098797 | 16098797
TOWER A 6TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5624275.66 | 6183753.34 | 6183753.34
TOWER A 6TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 6TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 260488.04 | 189511.96 | 189511.96
TOWER A 6TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 80544.8 | 660223.2 | 660223.2
TOWER A 6TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 1126948.37 | 73051.63 | 73051.63
TOWER A 6TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 640283.48 | 859716.52 | 859716.52
TOWER A 7TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 7TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5664672.07 | 6143356.93 | 6143356.93
TOWER A 7TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 7TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 243406.35 | 206593.65 | 206593.65
TOWER A 7TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 72116.32 | 668651.68 | 668651.68
TOWER A 7TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 786560.06 | 213439.94 | 213439.94
TOWER A 7TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 871939.78 | 628060.22 | 628060.22
TOWER A 8TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 8TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5756195.18 | 6051833.82 | 6051833.82
TOWER A 8TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 8TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 234327.41 | 167366.59 | 215672.59
TOWER A 8TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 68533.39 | 672234.61 | 672234.61
TOWER A 8TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 773826.72 | 226173.28 | 226173.28
TOWER A 8TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 858869.05 | 641130.95 | 641130.95
TOWER A 9TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 9TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5831736.74 | 5976292.26 | 5976292.26
TOWER A 9TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 9TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 248625.3 | 201374.71 | 201374.7
TOWER A 9TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 70342.16 | 670425.84 | 670425.84
TOWER A 9TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 842388.21 | 157611.79 | 157611.79
TOWER A 9TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 232611.89 | 1267388.11 | 1267388.11
TOWER A 10TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 10TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5378713.92 | 6429315.08 | 6429315.08
TOWER A 10TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 10TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 4831 | 445169 | 445169
TOWER A 10TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 70732.78 | 670035.22 | 670035.22
TOWER A 10TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 771721.07 | 228278.93 | 228278.93
TOWER A 10TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 122001.1 | 1377998.9 | 1377998.9
TOWER A 11TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 11TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5482582.97 | 6325446.03 | 6325446.03
TOWER A 11TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 11TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 226868.55 | 223131.45 | 223131.45
TOWER A 11TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 69723.16 | 671044.84 | 671044.84
TOWER A 11TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 633839.04 | 366160.96 | 366160.96
TOWER A 11TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 193480.13 | 1306519.87 | 1306519.87
TOWER A 12TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 12TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5289357.79 | 6518671.21 | 6518671.21
TOWER A 12TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 12TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 79331 | 370669 | 370669
TOWER A 12TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 74240.91 | 666527.09 | 666527.09
TOWER A 12TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 528834.88 | 471165.12 | 471165.12
TOWER A 12TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 24339.57 | 1475660.43 | 1475660.43
TOWER A 13TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 13TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5091801.66 | 6716227.34 | 6716227.34
TOWER A 13TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 13TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 79331 | 370669 | 370669
TOWER A 13TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 76953.43 | 663814.57 | 663814.57
TOWER A 13TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 532009.08 | 467990.92 | 467990.92
TOWER A 13TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 24861.21 | 1475138.79 | 1475138.79
TOWER A 14TH FLOOR | 16198797 | 16198797 | 0 | 16198797 | 16198797
TOWER A 14TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6076261.88 | 5731767.12 | 5731767.12
TOWER A 14TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 14TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 79986.7 | 370013.3 | 370013.3
TOWER A 14TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 78956.82 | 661811.18 | 661811.18
TOWER A 14TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1300000 | 1300000 | 972559.8 | 327440.2 | 327440.2
TOWER A 14TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 23676.64 | 1476323.36 | 1476323.36
TOWER A 15TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 15TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6522907.82 | 5285121.18 | 5285121.18
TOWER A 15TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 15TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 79331 | 370669 | 370669
TOWER A 15TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 81124.78 | 659643.22 | 659643.22
TOWER A 15TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 561825.32 | 438174.68 | 438174.68
TOWER A 15TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 15819.6 | 1484180.4 | 1484180.4
TOWER A 16TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 16TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5805315.83 | 6002713.17 | 6002713.17
TOWER A 16TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 16TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 79331 | 370669 | 370669
TOWER A 16TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 89384.04 | 651383.96 | 651383.96
TOWER A 16TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 533596.18 | 466403.82 | 466403.82
TOWER A 16TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 16818.34 | 1483181.66 | 1483181.66
TOWER A 17TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER A 17TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6443112.62 | 5364916.38 | 5364916.38
TOWER A 17TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A 17TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 94633.36 | 355366.64 | 355366.64
TOWER A 17TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 90695.73 | 650072.27 | 650072.27
TOWER A 17TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 525025.84 | 474974.16 | 474974.16
TOWER A 17TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 133638.53 | 1366361.47 | 1366361.47
TOWER A TERRACE | 16298797 | 16298797 | 0 | 16298797 | 16298797
TOWER A TERRACE CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 1293335.86 | 10514693.14 | 10514693.14
TOWER A TERRACE EXTERNAL FACADE & WINDOW | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER A TERRACE PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 320648.13 | 129351.87 | 129351.87
TOWER A TERRACE ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 2154.68 | 738613.32 | 738613.32
TOWER A TERRACE MISCELLANEOUS WORK | 1400000 | 1400000 | 1365100 | 34900 | 34900
TOWER A TERRACE FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 410978.2 | 1089021.8 | 1089021.8
TOWER B | 401607578.9 | 0 | 0 | 0 | 401607578.9
TOWER B LOWER BASEMENT | 18005185 | 0 | 0 | 0 | 18005185
TOWER B LOWER BASEMENT CIVIL WORK | 12123029 | 12123029 | 12115895.18 | 7133.82 | 7133.82
TOWER B LOWER BASEMENT EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000
TOWER B LOWER BASEMENT PLUMBING WORK | 317290 | 317290 | 0 | 317290 | 317290
TOWER B LOWER BASEMENT ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 101281.48 | 639486.52 | 639486.52
TOWER B LOWER BASEMENT MISCELLANEOUS WORK | 3000000 | 3000000 | 2850805.55 | 149194.46 | 149194.45
TOWER B LOWER BASEMENT FLOORING & DEDO WORK | 1324098 | 1324098 | 200396.36 | 1123701.64 | 1123701.64
TOWER B UPPER BASEMENT | 18372895 | 18372895 | 0 | 18372895 | 18372895
TOWER B UPPER BASEMENT CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 9322200.84 | 2485828.16 | 2485828.16
TOWER B UPPER BASEMENT EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000
TOWER B UPPER BASEMENT PLUMBING WORK | 1500000 | 1500000 | 895705.83 | 604294.17 | 604294.17
TOWER B UPPER BASEMENT ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 99129 | 641639 | 641639
TOWER B UPPER BASEMENT MISCELLANEOUS WORK | 2500000 | 2500000 | 2228807.52 | 271192.48 | 271192.48
TOWER B UPPER BASEMENT FLOORING & DEDO WORK | 1324098 | 1324098 | 200396.36 | 1123701.64 | 1123701.64
TOWER B GROUND FLOOR | 21173797 | 4800 | 4800 | 0 | 21168997
TOWER B GROUND FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 8721331.1 | 3086697.9 | 3086697.9
TOWER B GROUND FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 2100000
TOWER B GROUND FLOOR PLUMBING WORK | 500000 | 500000 | 203422.13 | 296577.87 | 296577.87
TOWER B GROUND FLOOR ELECTRIC WORK | 740768 | 740768 | 96501.73 | 644266.27 | 644266.27
TOWER B GROUND FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 2725000 | 2725000 | 2720315.47 | 4684.54 | 4684.53
TOWER B GROUND FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 3300000 | 3300000 | 3148899.92 | 151100.08 | 151100.08
TOWER B 1ST FLOOR | 35927050.9 | -361100528 | 0 | 0 | 35927050.9
TOWER B 1ST FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 10075663.52 | 1732365.48 | 1732365.48
TOWER B 1ST FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1500000 | 1500000 | 321424.92 | 1178575.08 | 1178575.08
TOWER B 1ST FLOOR PLUMBING WORK | 1100000 | 1100000 | 522656.72 | 577343.28 | 577343.28
TOWER B 1ST FLOOR ELECTRIC WORK | 15740768 | 15740768 | 12513587.92 | 3227180.08 | 3227180.08
TOWER B 1ST FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 3178253.9 | 3178253.9 | 3161619.79 | 16634.12 | 16634.11
TOWER B 1ST FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2600000 | 2600000 | 2364520.02 | 235479.98 | 235479.98
TOWER B 2ND FLOOR | 18948797 | 18948797 | 0 | 18448797 | 18948797
TOWER B 2ND FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 10380128.92 | 1427900.08 | 1427900.08
TOWER B 2ND FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1500000 | 1500000 | 321424.92 | 1178575.08 | 1178575.08
TOWER B 2ND FLOOR PLUMBING WORK | 1100000 | 1100000 | 196367.64 | 903632.36 | 903632.36
TOWER B 2ND FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 386578.72 | 354189.28 | 354189.28
TOWER B 2ND FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1500000 | 1500000 | 1111815.28 | 388184.72 | 388184.72
TOWER B 2ND FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2300000 | 2300000 | 713447.89 | 1586552.11 | 1586552.11
TOWER B 3RD FLOOR | 19048797 | 19048797 | 0 | 18348797 | 19048797
TOWER B 3RD FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 11367025.57 | 441003.43 | 441003.43
TOWER B 3RD FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
TOWER B 3RD FLOOR PLUMBING WORK | 1300000 | 1300000 | 892484.58 | 407515.42 | 407515.42
TOWER B 3RD FLOOR ELECTRIC WORK | 740768 | 740768 | 363734.89 | 377033.11 | 377033.11
TOWER B 3RD FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1700000 | 1700000 | 1400186.8 | 299813.2 | 299813.2
TOWER B 3RD FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 252172.8 | 1747827.2 | 1747827.2
TOWER B 4TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 4TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 9760689.6 | 2047339.4 | 2047339.4
TOWER B 4TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 4TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 334447.24 | 665552.76 | 665552.76
TOWER B 4TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 95052.92 | 645715.08 | 645715.08
TOWER B 4TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 630642.08 | 569357.92 | 569357.92
TOWER B 4TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 212882.61 | 1787117.39 | 1787117.39
TOWER B 5TH FLOOR | 20407889 | 0 | 0 | 0 | 20407889
TOWER B 5TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 8049635.22 | 3758393.78 | 3758393.78
TOWER B 5TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 5TH FLOOR PLUMBING WORK | 1300000 | 1300000 | 1065731.2 | 234268.8 | 234268.8
TOWER B 5TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 2449860 | 1595314 | 91247.04 | 1504066.96 | 2358612.96
TOWER B 5TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1850000 | 1850000 | 1831402.91 | 18597.09 | 18597.09
TOWER B 5TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 1160107.74 | 839892.26 | 839892.26
TOWER B 6TH FLOOR | 17998797 | 0 | 0 | 0 | 17998797
TOWER B 6TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6580148.55 | 5227880.45 | 5227880.45
TOWER B 6TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 6TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 770178.95 | 229821.05 | 229821.05
TOWER B 6TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 88459.2 | 652308.8 | 652308.8
TOWER B 6TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1450000 | 1450000 | 1426792.87 | 23207.13 | 23207.13
TOWER B 6TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | -3370389.91 | 5370389.91 | 5370389.91
TOWER B 7TH FLOOR | 17948797 | 0 | 0 | 0 | 17948797
TOWER B 7TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6921140.58 | 4886888.43 | 4886888.42
TOWER B 7TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 7TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 725391.01 | 274608.99 | 274608.99
TOWER B 7TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 86285.25 | 654482.75 | 654482.75
TOWER B 7TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1400000 | 1400000 | 1384183.08 | 15816.92 | 15816.92
TOWER B 7TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 444471.43 | 1555528.57 | 1555528.57
TOWER B 8TH FLOOR | 17908797 | 0 | 0 | 0 | 17908797
TOWER B 8TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 7792458.19 | 4015570.81 | 4015570.81
TOWER B 8TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 8TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 709142.5 | 290857.5 | 290857.5
TOWER B 8TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 84895.24 | 655872.76 | 655872.76
TOWER B 8TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1360000 | 1360000 | 1343630.98 | 16369.02 | 16369.02
TOWER B 8TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 319461.24 | 1680538.76 | 1680538.76
TOWER B 9TH FLOOR | 17978797 | 0 | 0 | 0 | 17978797
TOWER B 9TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 8241333.72 | 3566695.28 | 3566695.28
TOWER B 9TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 9TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 625620.26 | 374379.74 | 374379.74
TOWER B 9TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 84324.1 | 656443.9 | 656443.9
TOWER B 9TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1430000 | 1430000 | 1406847.91 | 23152.09 | 23152.09
TOWER B 9TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 1236713.84 | 763286.16 | 763286.16
TOWER B 10TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 10TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6116911.44 | 5691117.56 | 5691117.56
TOWER B 10TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 10TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 440845.37 | 559154.63 | 559154.63
TOWER B 10TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 84524.73 | 656243.28 | 656243.27
TOWER B 10TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 771341.02 | 428658.98 | 428658.98
TOWER B 10TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000
TOWER B 11TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 11TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 7465187.89 | 4342841.11 | 4342841.11
TOWER B 11TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 11TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 591614.93 | 408385.07 | 408385.07
TOWER B 11TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 86063.43 | 654704.57 | 654704.57
TOWER B 11TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 709947.08 | 490052.92 | 490052.92
TOWER B 11TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 217182.95 | 1782817.05 | 1782817.05
TOWER B 12TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 12TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 7554307.21 | 4253721.79 | 4253721.79
TOWER B 12TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 12TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 597709.96 | 402290.04 | 402290.04
TOWER B 12TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 88210.15 | 652557.86 | 652557.85
TOWER B 12TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 541441.88 | 658558.12 | 658558.12
TOWER B 12TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 148086.83 | 1851913.17 | 1851913.17
TOWER B 13TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 13TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 7623197.31 | 4184831.69 | 4184831.69
TOWER B 13TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 13TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 582100.93 | 417899.07 | 417899.07
TOWER B 13TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 91120.15 | 649647.85 | 649647.85
TOWER B 13TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 540237.1 | 659762.9 | 659762.9
TOWER B 13TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 148635.95 | 1851364.05 | 1851364.05
TOWER B 14TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 14TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 8045910.68 | 3762118.32 | 3762118.32
TOWER B 14TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 14TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 583478.67 | 416521.33 | 416521.33
TOWER B 14TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 97734.97 | 643033.03 | 643033.03
TOWER B 14TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 940470.7 | 259529.3 | 259529.3
TOWER B 14TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 145813.63 | 1854186.37 | 1854186.37
TOWER B 15TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 15TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 8215777.8 | 3592251.2 | 3592251.2
TOWER B 15TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 15TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 582822.97 | 417177.03 | 417177.03
TOWER B 15TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 100576.43 | 640191.57 | 640191.57
TOWER B 15TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 621663.88 | 578336.12 | 578336.12
TOWER B 15TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 146658.91 | 1853341.09 | 1853341.09
TOWER B 16TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 16TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 8075167.61 | 3732861.39 | 3732861.39
TOWER B 16TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 16TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 133475.2 | 866524.8 | 866524.8
TOWER B 16TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 113608.53 | 627159.47 | 627159.47
TOWER B 16TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 590674.12 | 609325.88 | 609325.88
TOWER B 16TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 147685.71 | 1852314.29 | 1852314.29
TOWER B 17TH FLOOR | 17748797 | 17748797 | 0 | 17748797 | 17748797
TOWER B 17TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 9790590.99 | 2017438.01 | 2017438.01
TOWER B 17TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B 17TH FLOOR PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 133475.2 | 866524.8 | 866524.8
TOWER B 17TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 119487.48 | 621280.52 | 621280.52
TOWER B 17TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 612517.1 | 587482.9 | 587482.9
TOWER B 17TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 148910.15 | 1851089.85 | 1851089.85
TOWER B TERRACE | 18098797 | 18098797 | 0 | 18098797 | 18098797
TOWER B TERRACE CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 1618672.22 | 10189356.78 | 10189356.78
TOWER B TERRACE EXTERNAL FACADE & WINDOW | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
TOWER B TERRACE PLUMBING WORK | 1000000 | 1000000 | 110967.2 | 889032.8 | 889032.8
TOWER B TERRACE ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 2154.68 | 738613.32 | 738613.32
TOWER B TERRACE MISCELLANEOUS WORK | 1550000 | 1550000 | 1548695.25 | 1304.75 | 1304.75
TOWER B TERRACE FLOORING & DEDO WORK | 2000000 | 2000000 | 661281.6 | 1338718.4 | 1338718.4
TOWER C | 361164232 | 361164232 | 0 | 361164232 | 361164232
TOWER C LOWER BASEMENT | 19420185 | 19420185 | 0 | 19420185 | 19420185
TOWER C LOWER BASEMENT CIVIL WORK | 13308029 | 13308029 | 12847921.02 | 460107.98 | 460107.98
TOWER C LOWER BASEMENT EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000
TOWER C LOWER BASEMENT PLUMBING WORK | 317290 | 317290 | 0 | 317290 | 317290
TOWER C LOWER BASEMENT ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 81050.26 | 659717.74 | 659717.74
TOWER C LOWER BASEMENT MISCELLANEOUS WORK | 3230000 | 3230000 | 3059610.38 | 170389.63 | 170389.62
TOWER C LOWER BASEMENT FLOORING & DEDO WORK | 1324098 | 1324098 | 436215.07 | 887882.93 | 887882.93
TOWER C UPPER BASEMENT | 18572895 | 18572895 | 0 | 18572895 | 18572895
TOWER C UPPER BASEMENT CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 9834469.73 | 1973559.27 | 1973559.27
TOWER C UPPER BASEMENT EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000
TOWER C UPPER BASEMENT PLUMBING WORK | 1500000 | 1500000 | 812825.79 | 687174.21 | 687174.21
TOWER C UPPER BASEMENT ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 215720.8 | 525047.2 | 525047.2
TOWER C UPPER BASEMENT MISCELLANEOUS WORK | 2700000 | 2700000 | 2488401.14 | 211598.86 | 211598.86
TOWER C UPPER BASEMENT FLOORING & DEDO WORK | 1324098 | 1324098 | 450713.47 | 873384.53 | 873384.53
TOWER C GROUND FLOOR | 23278797 | 23278797 | 10800 | 23267997 | 23267997
TOWER C GROUND FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 11456599.83 | 351429.17 | 351429.17
TOWER C GROUND FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 2100000 | 2100000 | 56139.1 | 2043860.9 | 2043860.9
TOWER C GROUND FLOOR PLUMBING WORK | 500000 | 500000 | 265180.31 | 234819.69 | 234819.69
TOWER C GROUND FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 113850.05 | 626917.95 | 626917.95
TOWER C GROUND FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 5030000 | 5030000 | 4967356.1 | 62643.9 | 62643.9
TOWER C GROUND FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 3100000 | 3100000 | 2913418.58 | 186581.42 | 186581.42
TOWER C 1ST FLOOR | 20348797 | 20348797 | 0 | 20348797 | 20348797
TOWER C 1ST FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 10836577.41 | 971451.59 | 971451.59
TOWER C 1ST FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1500000 | 1500000 | 149147.28 | 1350852.72 | 1350852.72
TOWER C 1ST FLOOR PLUMBING WORK | 1100000 | 1100000 | 919691.35 | 180308.65 | 180308.65
TOWER C 1ST FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 88640.45 | 652127.55 | 652127.55
TOWER C 1ST FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 2900000 | 2900000 | 2690200.76 | 209799.25 | 209799.24
TOWER C 1ST FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2300000 | 2300000 | 2068424.43 | 231575.57 | 231575.57
TOWER C 2ND FLOOR | 21153797 | 21153797 | 0 | 21153797 | 21153797
TOWER C 2ND FLOOR CIVIL WORK | 12313029 | 12313029 | 12230778.68 | 82250.32 | 82250.32
TOWER C 2ND FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1500000 | 1500000 | 127992.24 | 1372007.76 | 1372007.76
TOWER C 2ND FLOOR PLUMBING WORK | 1100000 | 1100000 | 726164.41 | 373835.59 | 373835.59
TOWER C 2ND FLOOR ELECTRIC WORK | 740768 | 740768 | 687421.19 | 53346.81 | 53346.81
TOWER C 2ND FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 2700000 | 2700000 | 2605420.67 | 94579.34 | 94579.33
TOWER C 2ND FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 2300000 | 2300000 | 1821214.82 | 478785.18 | 478785.18
TOWER C 3RD FLOOR | 19448797 | 19448797 | 0 | 19448797 | 19448797
TOWER C 3RD FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 11326366.92 | 481662.08 | 481662.08
TOWER C 3RD FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
TOWER C 3RD FLOOR PLUMBING WORK | 1300000 | 1300000 | 930055.39 | 369944.61 | 369944.61
TOWER C 3RD FLOOR ELECTRIC WORK | 740768 | 740768 | 320012.42 | 420755.58 | 420755.58
TOWER C 3RD FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 2600000 | 2600000 | 2262689.18 | 337310.82 | 337310.82
TOWER C 3RD FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 476313.69 | 1023686.31 | 1023686.31
TOWER C 4TH FLOOR | 16098797 | 16098797 | 0 | 16098797 | 16098797
TOWER C 4TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 8324392.84 | 3483636.16 | 3483636.16
TOWER C 4TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 4TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 423145.31 | 26854.69 | 26854.69
TOWER C 4TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 95045.67 | 645722.33 | 645722.33
TOWER C 4TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1200000 | 1200000 | 1136575.89 | 63424.11 | 63424.11
TOWER C 4TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 561164.04 | 938835.97 | 938835.96
TOWER C 5TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 5TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6385701.55 | 5422327.45 | 5422327.45
TOWER C 5TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 5TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 130864.21 | 319135.8 | 319135.79
TOWER C 5TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 83792.87 | 656975.13 | 656975.13
TOWER C 5TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 776953.84 | 223046.17 | 223046.16
TOWER C 5TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 703934.79 | 796065.21 | 796065.21
TOWER C 6TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 6TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5860755.08 | 5947273.92 | 5947273.92
TOWER C 6TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 6TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 235777.39 | 214222.61 | 214222.61
TOWER C 6TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 80786.55 | 659981.45 | 659981.45
TOWER C 6TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 620460.95 | 379539.05 | 379539.05
TOWER C 6TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 786593.39 | 713406.61 | 713406.61
TOWER C 7TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 7TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6151516.53 | 5656512.47 | 5656512.47
TOWER C 7TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 7TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 184692 | 265308.01 | 265308
TOWER C 7TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 72338.72 | 668429.28 | 668429.28
TOWER C 7TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 594596.16 | 405403.85 | 405403.84
TOWER C 7TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 667277.35 | 832722.65 | 832722.65
TOWER C 8TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 8TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5847315.03 | 5960713.97 | 5960713.97
TOWER C 8TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 8TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 37368.54 | 412631.46 | 412631.46
TOWER C 8TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 71049.21 | 669718.79 | 669718.79
TOWER C 8TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 602856.16 | 397143.85 | 397143.84
TOWER C 8TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 617429.12 | 882570.88 | 882570.88
TOWER C 9TH FLOOR | 15898797 | 14804623 | 0 | 14804623 | 15898797
TOWER C 9TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5539094.47 | 6268934.53 | 6268934.53
TOWER C 9TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 9TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 37315.44 | 412684.56 | 412684.56
TOWER C 9TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 70563.79 | 670204.21 | 670204.21
TOWER C 9TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 617767.82 | 382232.19 | 382232.18
TOWER C 9TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 604264.64 | 895735.36 | 895735.36
TOWER C 10TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 10TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 4477223.7 | 7330805.3 | 7330805.3
TOWER C 10TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 10TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 3804.4 | 446195.6 | 446195.6
TOWER C 10TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 70962.8 | 669805.2 | 669805.2
TOWER C 10TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 773977.82 | 226022.18 | 226022.18
TOWER C 10TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
TOWER C 11TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 11TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 5715315.28 | 6092713.72 | 6092713.72
TOWER C 11TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 11TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 180347.14 | 269652.86 | 269652.86
TOWER C 11TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 72034.31 | 668733.69 | 668733.69
TOWER C 11TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 773188.6 | 226811.4 | 226811.4
TOWER C 11TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 10534.79 | 1489465.21 | 1489465.21
TOWER C 12TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 12TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 7735030.36 | 4072998.64 | 4072998.64
TOWER C 12TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 12TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 180416.52 | 269583.48 | 269583.48
TOWER C 12TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 74244.86 | 666523.14 | 666523.14
TOWER C 12TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 594986.57 | 405013.43 | 405013.43
TOWER C 12TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 10534.79 | 1489465.21 | 1489465.21
TOWER C 13TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 13TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6546425.02 | 5261603.98 | 5261603.98
TOWER C 13TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 13TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 225680.8 | 224319.2 | 224319.2
TOWER C 13TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 76954.36 | 663813.64 | 663813.64
TOWER C 13TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 583921.84 | 416078.16 | 416078.16
TOWER C 13TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 10534.79 | 1489465.21 | 1489465.21
TOWER C 14TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 14TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 7774856.08 | 4033172.92 | 4033172.92
TOWER C 14TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 14TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 149455.3 | 300544.7 | 300544.7
TOWER C 14TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 79036.89 | 661731.11 | 661731.11
TOWER C 14TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 615649.63 | 384350.37 | 384350.37
TOWER C 14TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
TOWER C 15TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 15TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6537716.98 | 5270312.02 | 5270312.02
TOWER C 15TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 15TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 33604.4 | 416395.6 | 416395.6
TOWER C 15TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 81202.58 | 659565.42 | 659565.42
TOWER C 15TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 728517.83 | 271482.17 | 271482.17
TOWER C 15TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
TOWER C 16TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 16TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 6941219.25 | 4866809.75 | 4866809.75
TOWER C 16TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 16TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 33604.4 | 416395.6 | 416395.6
TOWER C 16TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 92927.07 | 647840.93 | 647840.93
TOWER C 16TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 626420.39 | 373579.61 | 373579.61
TOWER C 16TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
TOWER C 17TH FLOOR | 15898797 | 15898797 | 0 | 15898797 | 15898797
TOWER C 17TH FLOOR CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 8723065.79 | 3084963.21 | 3084963.21
TOWER C 17TH FLOOR EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C 17TH FLOOR PLUMBING WORK | 450000 | 450000 | 33604.4 | 416395.6 | 416395.6
TOWER C 17TH FLOOR ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 97321.37 | 643446.64 | 643446.63
TOWER C 17TH FLOOR MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 577537.71 | 422462.29 | 422462.29
TOWER C 17TH FLOOR FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
TOWER C TERRACE | 16098797 | 16098797 | 0 | 16098797 | 16098797
TOWER C TERRACE CIVIL WORK | 11808029 | 11808029 | 1302192.41 | 10505836.59 | 10505836.59
TOWER C TERRACE EXTERNAL FACADE & WINDOWS WORK | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
TOWER C TERRACE PLUMBING WORK | 650000 | 650000 | 548510.32 | 101489.68 | 101489.68
TOWER C TERRACE ELECTRICAL WORK | 740768 | 740768 | 14825.99 | 725942.01 | 725942.01
TOWER C TERRACE MISCELLANEOUS WORK | 1000000 | 1000000 | 768700.3 | 231299.7 | 231299.7
TOWER C TERRACE FLOORING & DEDO WORK | 1500000 | 1500000 | 548266.4 | 951733.6 | 951733.6
INFRA | 149863970 | 149863970 | 0 | 149863970 | 149863970
FIRE FIGHTING | 44704685 | 44704685 | 43964751.88 | 739933.12 | 739933.12
DG SET | 3850000 | 3850000 | 2035500 | 1814500 | 1814500
ESCALATOR/ELEVATORS | 40504600 | 40504600 | 32577723.02 | 7926876.98 | 7926876.98
COMMON WORK | 447990475 | 114800000 | 0 | 0 | 447990475
COMMON CIVIL WORK | 20497500 | 20497500 | 19630475.5 | 867024.5 | 867024.5
COMMON WORK EXTERNAL FACADE & WINDOWS | 294849151 | 294849151 | 294441777.05 | 407373.95 | 407373.95
COMMON ELECTRICAL WORK | 44676228 | 59568347.78 | 52716851.06 | 6851496.71 | 0
COMMON PLUMBING WORK | 14395913 | 14395913 | 13793693.36 | 602219.64 | 602219.64
COMMON MISCELLENEOUS WORK | 18598801 | 18598801 | 18247351.11 | 351449.89 | 351449.89
COMMON FLOORING & DEDO WORK | 21472882 | 21472882 | 495566.51 | 20977315.49 | 20977315.49
COMMON FABRICATION WORK | 33500000 | 33500000 | 8226690.97 | 25273309.03 | 25273309.03
TRION (I) | 22700000 | 22700000 | 8167105.71 | 14532894.29 | 14532894.29